AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU

STRATEGIJE KULTURNE POLITIKE U

BOSNI I HERCEGOVINI

sa produženim rokom

za period 2017.-2018. godina

Akcioni plan realiziran je u potpunosti u skladu sa  Zakonom o ravnopravnosti spolova te se svi indikatori, ciljevi, mjere i aktivnosti odnose podjednako na žene i muškarce.

| Naziv cilja | Veza sa ciljevima iz Strategije kulturne politike [ref. broj] | Prioritet → Indikatori dugoročnog uticaja | Mjera → Indikatori direktnog uticaja | Indikatori (pokazatelji) | Aktivnosti | Vremenski okvir | Koordina tor | Nosilac | Tehnička pomoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1. Razvoj kulturne politike u BiH | * [3] Instrumenti kulturne politike * [4] Animacija kulture i kulturna politika * [5] Kulturni pluralizam i međunarodna kulturna saradnja * [10] Kulturna politika i marketing u kulturi | 1.1. Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova i ministarstava kulture na svim nivoima na polju koordinacije, strateškog planiranja i međunarodne saradnje → Ministarstva nadležna za kulturu na svim nivoima su osposobljena da odgovore na sve međunarodne obaveze i inicijative na kvalitetan način i na vrijeme → Saradnja između ministarstava za kulturu u BiH je zadovoljavajuća prema postignutim rezultatima → Saradnja između ministarstava za kulturu i drugih relevantnih ministarstava (za obrazovanje, komunikacije, trgovinu, finansije, turizam itd.) | 1.1.1. Osnaživanje ljudskih resursa u ministarstvima → Procjena kapaciteta ministarstava nadležnih za kulturu pokazuje da ministarstva zapošljavaju dovoljan broj osoba za planirane zadatke; → Uposleni i kratkoročno angažirano osoblje je sposobno za kvalitetno provođenje dodijeljenih zadataka; | * Izvještaj o ljudskim resursima u ministarstvima kulture | 1.1.1.1 Analiza postojećih stanja (kapaciteta) ljudskih resursa u ministarstvima | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Analizirane postojeće sistematizacije radnih mjesta u ministarstvima kulture * Donesena revidirana sistematizacija radnih mjesta u skladu sa preporukama izvještaja o kapacitetima ljudskih resursa | 1.1.1.2 Definiranje potreba i revidiranje i donošenje funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * U ministarstvima odgovornim za kulturu uposlen broj radnika u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, uzimajući u obzir principe jednakosti spolova | 1.1.1.3 Osigurati zapošljavanje, prema donesenoj sistematizaciji i u skladu sa važećim ograničenjima i politikama |  |  | x | x | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Za službenike ministarstava nadležnih za kulturu se izvršila edukacija u skladu sa predloženim tematikama i izvještajem o ljudskim resursima * Kvalitet provedenih treninga zadovoljava potrebe uposlenih | 1.1.1.4 Organiziranje potrebnih edukacija za službenike iz ministarstva | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Sastanci strateškog planiranja se odvijaju najmanje na polugodišnjoj bazi uz prisustvo predstavnika Brčko distrikta, kantonalnih i entitetskih ministarstava nadležnih za kulturu i Ministarstva civilnih poslova | 1.1.1.5 Koordinacija strateškog planiranja na bazi strategije kulturne politike BiH i u skladu sa akcionim planom | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  | 1.1.2. Koordinacija aktivnosti u oblasti kulture → Uposleni u ministarstvu za kulturu su upoznati sa regionalnim kulturnim inicijativama (rokovi, ciljevi, načini apliciranja) → Uposleni u ministarstvima za kulturu imaju informacije o važnijim kulturnim događajima u zemlji (rokovi, ciljevi, načini apliciranja) | * Nadležna ministarstva za kulturu učestvuju u odabiru i prioritizaciji projekata za regionalne i međunarodne inicijative | 1.1.2.1 Prioritiziranje pripremljenih projekata na godišnjoj osnovi u vezi 2.3.2. (Uključivanje u regionalne i međunarodne kulturne inicijative) | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS |  |
|  |  |  |  | * Ministarstvo civilnih poslova i entitetska ministarstva nadležna za kulturu raspolažu sa podacima o kulturnim aktivnostima, ratifikaciji međunarodnih konvencija i bilateralnih sporazuma u tekstu svojih web sajtova | 1.1.2.2. Unapređenje postojećih web stranica (poddomena) MCP i Entitetskih ministarstava za kulturu koji će sadržavati osnovne podatke o kulturi, informacije o ratifikaciji međunarodnih konvencija i informacije o bilateralnim ugovorima sa drugim zemljama | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS | MDGF UNESCO |
|  |  |  |  | * Entitetska ministarstva nadležna za kulturu imaju baze podataka na web stranicama | 1.1.2.3. Izrada web stranica o kulturi od strane entitetskih ministarstava nadležnih za kulturu koje će sadržavati sve relevantne informacije (projekti, događanja, adresari ustanova i organizacija, grantovi, itd.) | + | + | X | X |  | MKS FBiH, MPK RS | MDGF UNESCO |
|  |  |  | 1.1.3. Jačanje koordinacije na polju međunarodne saradnje u oblasti kulture → Povećan broj dogovorenih saradnji sa DKP mrežom → Broj potpisanih bilateralnih sporazuma sa drugim zemljama; | * Ugovorene obaveze iz bilateralnih ugovora i sporazuma se provode | 1.1.3.1. Analiza i koordinacija implementacije potpisanih bilateralnih ugovora i memoranduma o kulturnoj saradnji | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Broj potpisanih bilateralnih sporazuma | 1.1.3.2. Zaključivanje novih bilateralnih sporazuma | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS |  |
|  |  |  |  | * Godišnji plan predstavljanja BiH kulture u inozemstvu izrađen | 1.1.3.3. Izrada godišnjeg plana predstavljanja BH kulture na međunarodnom nivou |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS |  |
|  |  |  |  | * Održavaju se bar šestomjesečni sastanci između ministarstava nadležnih za kulturu i MVP-a i DKP-a | 1.1.3.4. Koordinacija implementacije godišnjeg plana predstavljanja BH kulture u inozemstvu sa MVP-om i DKP-om |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, MVP BiH |  |
|  |  |  |  | * Ugovorene obaveze iz ratificiranih međunarodnih konvencija su provedene i prijavljene u skladu sa članovima konvencija | 1.1.3.5. Analiza i implementacija ratificiranih međunarodnih konvencija | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS |  |
|  |  |  | 1.1.4. Osnivanje vijeća za kulturu na svim nivoima → Uspostavljeni vijeća za kulturu na svim nivoima | * Urađena analiza postojećeg stanja i potreba za osnivanjem vijeća za kulturu na svim nivoima | 1.1.4.1. Analiza postojećeg stanja, definiranje potreba i definiranje strukture i uloge vijeća |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Doneseni pravilnici o funkcioniranju vijeća za kulturu | 1.1.4.2. Donijeti akte vezano uz funkcioniranje vijeća |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, vijeća uz saglasnost osnivača |  |
|  |  |  |  | * U okviru budžeta nadležnih ministarstava za kulturu odvojene budžetske linije za finansiranje vijeća za kulturu | 1.1.4.3. Osigurati finansijska sredstva za funkcioniranje vijeća |  |  | X | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, vijeća uz saglasnost osnivača, ministarstva finansija na entitetskim nivoima |  |
|  |  | 1.2. Unaprijediti saradnju između javnog i civilnog sektora → Unaprijeđena saradnja između javnog i civilnog sektora prema ocjeni predstavnika oba sektora → Povećan kvalitet projekata iz oblasti kulture koje implementiraju organizacija civilnog društva prema ocjeni službenika za monitoring i evaluaciju → Organizacije civilnog društva koje primaju grantove od strane vlade vode monitoring i evaluacijske posjete kao aktivnosti koje će poboljšati njihov rad | 1.2.1. Promocija kulture kroz saradnju sa civilnim društvom → Povećan broj organizacija civilnog društva koje predaju projektne prijedloge u poređenju sa prethodnim pozivima za projekte → Povećan kvalitet predatih projektnih prijedloga od strane organizacija civilnog društva prema kriterijima za odabir projekata → Broj odobrenih projekata koje implementiraju organizacije civilnog društva | *Projektni prijedlozi kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva koji pristižu na konkurse ministarstava zadovoljavaju generalne kriterije | 1.2.1.1 Organizirati obuke za pisanje projektnih prijedloga kako bi javne kulturne ustanove i organizacije civilnog društva predavale kvalitetnije projekte na konkurse javnog sektora | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Svi pristigli projekti koji konkurišu za sredstva od strane nadležnih ministarstava za oblast kulture su analizirani koristeći se uspostavljenim kriterijima za odabir projekata | 1.2.1.2 Analiza primljenih projekata po objavljenim javnim pozivima | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Uspostavljeni kriteriji za odabir projekata finansiranih od strane vlasti uključujući jasno definisane maksimalne bodove koje pojedini kriteriji imaju pri odabiru projekata za finansiranje | 1.2.1.3 Definiranje kriterija za određivanje prioriteta | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Pri odabiru projekata za finansiranje kreirana je lista projekata sa najvećim ukupnim skorovima te odabrani projekti koji će se finansirati iz javnih budžeta uzimajući u obzir ukupna sredstva dostupna za tu svrhu | 1.2.1.4 Identifikacija projekata od posebnog interesa za podršku | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Razrađeni podzakonski akti za primjenu trogodišnjeg budžetiranja | 1.2.1.5 Uvesti sistem kojim bi se mogli podržati projekti javnih kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva koji traju duže od jedne godine (tzv. trogodišnje budžetiranje) |  | + | X | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  | 1.2.2. Monitoring i evaluacija podržanih projekata → Svako ministarstvo za kulturu koje finansira implementaciju projekata organizacija civilnog društva ili javnih ustanova nadgleda progres implementacije podržanih projekata na šestomjesečnoj osnovi | * Sva ministarstva nadležna za oblast kulture koriste harmonizirane obrasce za apliciranje, monitoring i izvještavanje o implementaciji projekata | 1.2.2.1.Harmoniziranje postojećih formi, aplikacija i izvještajnih sistema i formata | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Kreiran godišnji plan praćenja provođenja projekata * Napisan izvještaj o uticaju podržanih projekata na razvoj lokalne zajednice u odnosu na rezultate monitoring posjeta i izvještaja implementirajućih partnera | 1.2.2.2. Osigurati godišnji monitoring i evaluaciju podržanih programa i identifikovanje uticaja programa na lokalne zajednice | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Svako ministarstvo nadležno za oblast kulture koje finansijski podržava projekte iz oblasti kulture ima uspostavljene liste podržanih projekata sa osnovnim informacijama o projektima (izvođač, vremenski okvir, osnovni cilj, rezultati, aktivnosti, itd.) | 1.2.2.3. Kreiranje baze podataka sa podacima o projektima koji su podržani od strane resornih ministarstava i njihovo postavljanje na web stranice ministarstava | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  | 1.3 Promoviranje kulture → Povećanje broja posjetioca i/ili učesnika na događajima iz oblasti kulture u BiH u odnosu na prošlu godinu | 1.3.1 Promocija kulture i kulturnog učešća u BiH → Povećanje broja kulturnih događaja unutar kalendara u odnosu na broj događaja u prethodnoj godini → Ministarstva za kulturu implementiraju aktivnosti prema usvojenim promotivnim planovima | * Sva ministarstva nadležna za oblast kulture imaju izrađen kalendar važnih kulturnih dešavanja za područje njihove nadležnosti * Ministarstvo civilnih poslova BiH na osnovu entitetskih i kantonalnih kalendara kreira kalendar svih važnih kulturnih dešavanja u BiH | 1.3.1.1. Izrada kalendara važnih kulturnih dešavanja u zemlji | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Na nivou svakog ministarstva nadležnog za oblast kulture određen kreativni tim za promociju kulturnih sadržaja i usluga * Sva ministarstva nadležna za oblast kulture imaju izrađen plan promocije kulturnih dešavanja za područje nadležnosti | 1.3.1.2. Izrada plana promocije, razmjena informacija i javnosti podataka kroz rad kreativnog tima za promociju kulturnih sadržaja i pružanje kulturnih usluga |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
| 2. Harmonizirani razvoj kulturnih politika | * [2] Kulturna legislativa * [5] Kulturni pluralizam i međunarodna kulturna saradnja * [6] Kulturna politika, evropske integracije i evropski kulturni identitet * [7] Kulturna politika u multikulturalnim društvima | 2.1. Harmonizacija zakona i procedura sa ratificiranim međunarodnim konvencijama, deklaracijama i EU direktivama → Definirani mehanizmi sistema izvještavanja o međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima → Implementacija plana za harmonizaciju sa acquis communitaire u oblasti kulture → Definisani sistemi izvještavanja o implementaciji međunarodnih konvencija | 2.1.1. Harmonizirati politike o kulturnom naslijeđu u skladu sa međunarodnim standardima → Revidirani tekstovi sve pravne regulative prema preporukama iz analize su urađeni i predati vlastima na usvajanje → Napravljeni nacrti harmonizovanih zakona | * Pripremljena analiza zakonske regulative u oblasti kulture | 2.1.1.1. Priprema analize stanja postojeće legislative u BiH | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture | MDGF |
|  |  |  |  | * Definirani propisi u skladu sa preporukama analize | 2.1.1.2. Definirati propise u skladu sa preporukama analize |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Identifikovane uloge i odgovornosti institucija i pojedinih pozicija u oblasti harmonizacije zakona iz oblasti kulture u BiH | 2.1.1.3. Definiranje uloga i odgovornosti u procesu harmonizacije |  |  | X | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Sva ministarstva nadležna za oblast kulture imaju razvijene strateške razvojne planove. Unutar strateških razvojnih planova su uspostavljeni mehanizmi za zaštitu kulturnih dobara | 2.1.1.4. Uspostavljanje mehanizama za zaštitu kulturnih dobara prilikom izrade strateških razvojnih planova na svim nivoima kao i priprema potrebnih planova za upravljanje kulturnim dobrima |  |  | X | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  | 2.2. Poboljšanje statističko-informacionog sistema u oblasti kulture → Dostupnost jednakih podataka o kulturnim domenama u statističkim zavodima i ministarstvima nadležnim za kulturu → Izrađeni unificirani obrasci za sakupljanje podataka i izvještavanje za sve kulturne domene | 2.2.1. Analiza situacije i gap analiza kulturne statistike → Gap analiza o dostupnoj statistici o kulturi je napravljena i sadrži prijedlog metodologije za sakupljanje podataka od strane statističkih zavoda u BiH (entitetski i državni nivoi) → Broj novih statističkih indikatora i ukupni statistički indikatori u oblasti kulture; | * Angažirani eksperti od strane MDGF tima za provođenje analize stanja kulturalnih podataka u BiH | 2.2.1.1. Angažovanje eksperata za pripremu analize stanja | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF |
|  |  |  |  | * Provedena Gap analiza kulturnih podataka u BiH na svim nivoima | 2.2.1.2. Priprema gap analize u kulturnoj statistici BiH na svim nivoima | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF |
|  |  |  |  | * Na nivou svakog ministarstva nadležnog za oblast kulture definirana ista klasifikacija kulturnih industrija u BiH | 2.2.1.3. Definiranje i klasifikacija kulturnih industrija u BiH | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF |
|  |  |  |  | * Prikupljeni dostupni podaci o kulturnom sektoru na nivou svih ministarstava nadležnih za oblast kulture i zavoda za statistiku (broj pravnih subjekata u kulturnom sektoru, broj uposlenih, promet, kulturni proizvodi (kulturna dobra i servisi) itd.) | 2.2.1.4. Prikupljanje podataka o BH kulturnom sektoru |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF UNESCO |
|  |  |  |  | * Prikupljeni podaci o kulturnom sektoru na svim nivoima omogućavaju uvid u stanje u kulturnom sektoru uz njihovo praćenje sa gender aspekta | 2.2.1.5. Analizirati statistiku u kulturi sa gender aspekta |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF UNESCO |
|  |  |  | 2.2.2. Harmonizacija statističkih metodologija i indikatora u kulturi u skladu sa međunarodnim standardima → Statistički zavodi u BiH su integrisali predloženu metodologiju za sakupljanje podataka o kulturi unutar njihovih okvira za sakupljanje podataka → Poboljšana statistika o svim kulturnim domenama (obrasci za: muzeje, biblioteke, arhive, galerije, orkestre, izdavaštvo, festivale, kulturne centre, pozorišta, zavode za zaštitu baštine, kinoteke, kinematografiju, radio i TV stanice), o kulturnoj industriji, o zapošljavanju u oblasti kulture, o individualnoj potrošnji u kulturi, o participaciji u kulturi, o potrošnji u kulturi od strane vlasti | * Razvijena statistička metodologija i indikatori za prikupljanje podataka u oblasti kulture u BiH | 2.2.2.1. Definirati metodologiju i indikatore u kulturi | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF |
|  |  |  |  | * Razvijen koordinacioni mehanizam saradnje između institucijama uključenih u sistem kulturne statistike | 2.2.2.2. Uspostavljanje saradnje svih institucija uključenih u kulturni statistički sistem | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, BHAS, FZS, RZS | MDGF UNESCO |
|  |  |  | 2.2.3. Uspostavljanje baze podataka o kulturnim sadržajima (događaji, takmičenja, festivali...) → Javne ustanove i druge organizacije koje rade u oblasti kulture koriste istu metodologiju za sakupljanje podataka o kulturi i izvještavanje o njima → Broj radnika u javnim ustanovama i drugim oragnizacijama koje rade u oblasti kulture | * Donesena jasno elaborirana metodologija prikupljanja podataka iz oblasti kulture u skladu sa dostupnim izvorima i međunarodnim standardima * Usaglašene varijable za baze podataka iz oblasti kulture * U skladu sa usaglašenim varijablama kreirane baze podataka | 2.2.3.1. Definiranje metodologije | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi,BHAS, FZS, RZS | MDGF UNESCO |
|  |  |  |  | * U harmonizovane baze podataka redovno se unose relevantni podaci koji su dopstupni svim relevantnim subjektima, shodno njihovim potrebama | 2.2.3.2. Koordinacija aktivnosti vezano uz baze podataka |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, , BHAS, FZS, RZS | MDGF UNESCO |
|  |  |  | 2.2.4. Postati članom COMPENDIUM sistema Vijeća Evrope → BiH profil je vidljiv na web sajtu COMPENDIUM -a | * Prikupljeni kulturni profili od bar 3 zemlje Vijeća Evrope, članice COMPENDIUM -a * Urađena analiza osnovnih komponenata kulturnih profila drugih zemalja članica COMPENDIUM -a * Uspostavljeni kriteriji za sadržaj koji je neophodno redovno izvještavati u BiH | 2.2.4.1. Izrada profila BiH |  |  |  | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture | Vijeće Evrope |
|  |  |  |  | * Na BiH kulturnom profilu stavljaju se informacije o dogovorenim kulturnim zbivanjima * Na BiH kulturnom profilu se nalaze informacije o održanim kulturnim događajima | 2.2.4.2. Redovno održavanje i ažuriranje |  |  |  | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  | 2.3. Učešće BiH u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama → Povećanje broja projekata podržanih sredstvima iz međunarodnih fondova | 2.3.1. Postati članom programa EU Kultura → Broj organizacija koje su uspješno primili sredstva iz programa EU kultura 2007-2013 za implementaciju projekata iz oblasti kulture → Broj održanih info dana → Broj održanih treninga | * Implementacija memoranduma o razumijevanju o pristupanju programu EU Kultura | 2.3.1.1. Ratificirati memorandum | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Imenovane kontakt osobe za svrhe promovisanja i razvijanja kapaciteta za program EU kultura | 2.3.1.2. Uspostavljene kontakt tačke za kulturu u svrhu informisanja, promovisanja i razvijanja kapaciteta za EU program kultura | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Održan trening za predstavnike ministarstava vezano za popunjavanje aplikacija za program EU kultura | 2.3.1.3. Zaposleni u ministarstvima (EU kontaktne tačke i osobe iz finansija) će biti obučeni za popunjavanje aplikacija za ovaj program, a kako bi mogli pomoći kulturnim ustanovama prilikom procesa aplikacije na ovaj program | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture | MDGF |
|  |  |  |  | * Osigurana finansijska sredstva za plaćanje ulazne karte za članstvo u programu EU Kultura * Osigurana grant sredstva za projekte međunarodne kulturne saradnje na godišnjem nivou | 2.3.1.4. Osigurati finansijska sredstva za učešće u programu EU kultura | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  | 2.3.2. Uključivanje u regionalne i međunarodne kulturne inicijative → Povećanje prisustva BiH predstavnika u regionalnim i međunarodnim kulturnim inicijativama | * Minimalno jedan predstavnik iz BiH učestvuje u regionalnim kulturnim programima odabran od strane Ministarstva civilnih poslova uz koordinaciju sa entitetskim/kantonalnim ministarstvima nadležnim za kulturu | 2.3.2.1. Učešće u regionalnim kulturnim programima (Euro mediteransko partnerstvo, Jadransko Jonska inicijativa, Kulturno nasljeđe - most ka zajedničkoj budućnosti i Vijeće ministara kulture jugoistočne Evrope...) | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Unutar MVPD-a oblast kulture je definisana kao jedan od prioriteta *Javne ustanove iz oblasti kulture, kao i organizacije civilnog društva Institucije u BiH mogu aplicirati na sredstva iz IPA fondova | 2.3.2.2. Definiranje kulture kao jednog od prioriteta MVPD (višegodišnji planski dokument) radi obezbjeđivanja preduvjeta za povlačenje sredstava iz IPA fondova (pred-pristupni fondovi Evropske unije) | + |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, Direkcija za evropske integracije |  |
|  |  |  |  | * Kulturne ustanove i organizacije civilnog društva mogu aplicirati na sredstva iz IPA fondova (komponenta II) | 2.3.2.3. Ojačati sve institucije i organizacije kako bi mogli aplicirati na sredstva koja se nude kroz IPA II komponentu, a koja se odnosi na prekograničnu saradnju i druge transnacionalne programe |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, Direkcija za evropske integracije |  |
|  |  |  |  | * Entitetska ministarstva u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH (i drugim relevantnim institucijama) su pripremila projekte za UNESCO fondove | 2.3.2.4. Priprema projekata za UNESCO fondove | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | UNESCO (MDGF) |
|  |  |  |  | * Na web portalu ministarstava nadležnih za oblast kulture nalaze se informacije o mogućnostima koje nudi EURIMAGES fond * Minimalno jedna institucija/organizacija aplicira na EURIMAGES fondove | 2.3.2.5. Aktivno učešće u EURIMAGES fondu Vijeća Evrope | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | Vijeće Evrope |
|  |  |  |  | * Kreiran izvještaj o mogućnostima finansiranja aktivnosti iz oblasti kulture kroz međunarodne fondove, uključujući mapiranje donatora, postavljene zahtjeve, aplikacione forme te uvjete oko načina uplata, monitoringa i evaluacija | 2.3.2.6. Istraživanje ostalih mogućnosti finansiranja kulture i apliciranje kroz međunarodne fondove |  |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  | 2.3.3. Postati član EU MEDIA → Broj organizacija koje su uspješno primili sredstva iz programa EU MEDIA → Broj održanih info dana → Broj održanih treninga | * Implementacija memoranduma o razumijevanju o pristupanju programu EU MEDIA | 2.3.3.1. Ratificirati memorandum | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, Direkcija za evropske integracije, Regulatorna agencija za komunikacije |  |
|  |  |  |  | * Imenovane i obučene kontakt osobe za svrhe promovisanja i razvijanja kapaciteta za program EU MEDIA | 2.3.3.2. Uspostavljanje MEDIA deska u svrhu informisanja, promovisanja i razvijanja kapaciteta za EU MEDIA program | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Održan trening za predstavnike ministarstava vezano za popunjavanje aplikacija za program EU MEDIA | 2.3.3.3. Zaposleni u ministarstvima će biti obučeni za popunjavanje aplikacija za ovaj program, a kako bi mogli pomoći subjektima prilikom procesa pripreme aplikacija u okviru ovog programa | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Osigurana finansijska sredstva za plaćanje ulazne karte za članstvo u programu EU MEDIA * Osigurana grant sredstva za projekte međunarodne kulturne saradnje na godišnjem nivou | 2.3.3.4. Osigurati finansijska sredstva za učešće u programu EU MEDIA | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  | 2.3.4. Učešće u međunarodnim inicijativama vezanim za kulturno naslijeđe → Povećanje pristustva BiH predstavnika u regionalnim i međunarodnim inicijativama vezanim za kulturno naslijeđe | * Pripremljen izvještaj o analizi stanja kulturnog naslijeđa u BiH, uključujući i listu za hitne intervencije | 2.3.4.1. Analiza stanja i priprema liste prioriteta za intervencije | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, zavodi za zaštitu baštine/spomenika | MDGF |
|  |  |  |  | * Pripremljena tehnička dokumentacija za prioritetne projekte * Dobijena sredstva za provođenje svih prioritetnih projekata | 2.3.4.2. Pripremiti tehničku dokumentaciju za svaki prioritetni projekat i osigurati finansiranje | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, DEI | MDGF |
|  |  |  |  | * Održavaju se redovni sastanci Savjetodavnog odbora za projekat IRPP/SAHH | 2.3.4.3. Učešće u Ljubljanskom procesu i Savjetodavnog odboru | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, DEI |  |
|  |  |  |  | * Redovno učešće predstavnika BiH u radu UNESCO tijela i tijela Vijeća Evrope | 2.3.4.4. Učešće u radu UNESCO-vih tijela i tijela Vijeća Evrope | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
| 3. Pojačana uloga kulture u ekonomskom razvoju BiH | * [8] Kulturna politika i ekonomika kulture * [9] Kulturna politika i sponzorisanje kulture * [10] Kulturna politika i marketing u kulturi * [11] Kulturna politika i kulturni razvoj | 3.1. Jačanje sektora kulturnih "industrija" → Uspostavljen klaster za kulturne industrije → Kulturne industrije su prepoznate kao zasebni sektor u kulturnoj statistici → Procenat BDP-a za kulturni sektor u ukupnom BDP-u; | 3.1.1. Definiranje potencijala za razvoj kulturnih industrija iz ekonomske perspektive → Povećanje broja preduzeća u oblasti kulturne industrije po aktivnostima; → Promjena broja uposlenih u oblasti kulturne industrije po aktivnosti; → Povećanje broja novih poslova, i dostupnost novih poslova u oblasti kulturnih industrija; → Povećanje potrošnje domaćinstva na kulturne proizvode; | * Kreiran izvještaj o trenutnom stanju kulturne industrije u BiH, uključujući prijedlog mjera za jačanje kulturne industrije | 3.1.1.1. Analiza sektora kulturnih industrija | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Donesen akcioni plan za jačanje kulturne industrije u BiH na svim nivoima vlasti | 3.1.1.2. Priprema plana aktivnosti za jačanje kulturnih industrija |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS | MDGF UNESCO |
|  |  |  |  | * Najmanje 60 autora i službenika institucija zaduženih za zaštitu autorskih prava i za primjenu zakonske regulative iz oblasti kulture učestvovalo na treningu za unapređenje potencijala za razvoj kulturne industrije | 3.1.1.3. Obuka za autore i službenike institucija zaduženih za zaštitu autorskih prava i primjenu zakonske regulative iz ove oblasti | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  | 3.2. Jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma → Mjere usmjerene na jačanje kulturnog turizma → Povećanje broja menadžment planova i kulturnih ruta | 3.2.1. Jačanje uloge međusektorske saradnje u kulturnom turizmu → Poboljšanje kapaciteta različitih sektora kako bi odgovorili potrebama za poboljšanjem u oblasti kulturnog turizma → Povećanje broja turista; → Broj novih poslova i ukupni broj poslova dostupan u oblasti kulturnog turizma; | * U procesu razvoja akcionog plana za jačanje kulturne industrije uključeni predstavnici drugih sektora (turizam, finansije, spoljna i unutrašnja trgovina, obrazovanje, itd.) | 3.2.1.1. Uspostavljanje međusektorske saradnje za razvoj kulturnog turizma | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, ministarstva nadležna za turizam, turističke zajednice | MDGF (2010 i 2011) |
|  |  |  |  | * Urađena analiza potencijala i pozitivne prakse u kulturnom turizmu u BiH uključujući pozitivne prakse u EU | 3.2.1.2. Analiza potencijala i pozitivnih praksi u kulturnom turizmu BiH | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, ministarstva nadležna za turizam, turističke zajednice | MDGF (2010 i 2011) |
|  |  |  |  | * Provedeni treninzi iz oblasti kulturnog turizma za predstavnike 10 općina koji su podržani od strane MDGF programa | 3.2.1.3. Edukacija MDGF općina za analiziranje stanja kulturnih sadržaja iz oblasti kulturnog turizma | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Unajmljeni eksperti u oblasti interakcije kulture i turizma za provođenje treninga Provedeni treninzi iz oblasti interakcije kulture i turizma u prioritetnim MDGF općinama | 3.2.1.4. Angažovanje eksperata za edukaciju o mogućim vrstama interakcije kulture i turizma u prioritetnim MDGF općinama | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  | 3.2.2. Razvijanje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta u kulturnom turizmu → Urađeno minimalno 5 prioritetnih infrastrukturalnih radova za kulturni turizam | * Razvijen plan promocije kulturnog turizma u BiH | 3.2.2.1. Razviti plan promocije kulturnog turizma |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i ostale relevantne institucije |  |
|  |  |  |  | * Kreirana lista prioritetnih infrastrukturnih radova neophodnih za jačanje kulturnog turizma u BiH * Kroz nadležna ministarstva kulture i saradnju s ministarstvima nadležnim za turizam obezbjeđena sredstva za finansiranje prioritetnih infrastrukturnih radova za jačanje kulturnog turizma | 3.2.2.2. Jačanje infrastrukture u oblasti kulturnog turizma. | + | + | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministarstva nadležna za turizam, turističke zajednice | MDGF UNESCO |
|  |  | 3.3. Jačanje kapaciteta kulturnih ustanova → Povećanje sopstvenog prihoda u % od ukupnog prihoda kulturnih ustanova → Smanjenje postotka za osoblje u odnosu na ukupni prihod kulturnih ustanova → Smanjenje troškova po posjetiocu → Povećanje budžeta za marketing | 3.3.1. Uspostavljanje mehanizama za alternativno finansiranje u BH kulturnom sektoru → Rashodi vladinih tijela; → Međunarodni izvori za kulturne ustanove → Broj novih poslova i ukupnih poslova dostupan u oblasti kulturnog turizma; → Broj novih proizvoda i ukupnih proizvoda u kulturnim ustanovama; | * Urađena analiza finansiranja kulturnih institucija | 3.3.1.1. Analizirati načine finansiranja kulturnih institucija | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Educirani predstavnici vlasti i ključnih kulturnih institucija u oblasti alternativnog finansiranja kulturnih događaja s naglaskom na privatno-javno partnerstvo | 3.3.1.2. Razviti kapacitete za alternativno finansiranje, uključujući i privatno-javno partnerstvo |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * U toku godine provedeno bar 5 sastanaka sa potencijalnim donatorima/sponzorima, tokom kojih je predstavljena važnost ulaganja u sektor kulture u BiH | 3.3.1.3. Rad sa sponzorima i donatorima |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Provedena edukacija za predstavnike ključnih kulturnih institucija o načinima apliciranja za sredstva od alternativnih izvora finansiranja | 3.3.1.4. Informisanje i edukacija | + |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF UNESCO |
|  |  |  | 3.3.2. Upoznavanje sa potrebama unapređenja kulturnih institucija i upoznavanje sa domaćim i međunarodnim zakonodavstvom → Razvijen i usvojen plan za revidiranje zakonodavstvenog okvira za poboljšanje kulturnih ustanova | * Procjena potrebe unapređenja kapaciteta kulturnih institucija u BiH urađena | 3.3.2.1. Pripremiti procjenu potreba | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Analizirano EU zakonodavstvo u oblasti finansiranja uključujući javno-privatno partnerstvo iz oblasti kulture | 3.3.2.2. Istražiti zakonodavstvo zemalja Evropske unije iz oblasti kulture, a u vezi finansiranja i saradnje sa privatnim sektorom (javno-privatno partnerstvo) | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture | MDGF |
|  |  |  | 3.3.3. Definiranje metoda i oblika saradnje koji mogu biti uspostavljeni između javnog, privatnog i NVO sektora u oblasti kulture → Broj novih poslova i ukupnih poslova dostupan u kulturnom turizmu; → Broj posjetilaca u kulturnim ustanovama; → Broj novih proizvoda i ukupnih proizvoda u kulturnim ustanovama; | * Analizirani postojeći načini saradnje između javnog, privatnog i NVO sektora u oblasti kulture | 3.3.3.1. Analiza postojećih kapaciteta i potreba | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture | MDGF |
|  |  |  |  | * Definisane potrebne mjere i vremenski okvir za unapređenje saradnje između javnog, privatnog i NVO sektora u polju kulture | 3.3.3.2. Definiranje potrebnih mjera za unapređenje saradnje |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Identifikovane potrebne mjere za unapređenje saradnje između javnog, privatnog i NVO sektora provedene u usvojenom vremenskom okviru | 3.3.3.3. Implementacija definisanih mjera |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  | 3.3.4. Poboljšanje institucionalnih kapaciteta u kulturnom menadžmentu → Poboljšanje vještina kulturnog menadžmenta ključnih aktera u BiH | * Analizirani modeli dobre prakse menadžmenta u kulturi u BiH u zemljama EU * Bar 20 predstavnika kulturnih institucija u BiH učestvovalo u treningu menadžment u kulturi | 3.3.4.1. Analiza stanja i organizovanje edukativnih programa za menadžmet u kulturi | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  | 3.3.5. Jačanje kapaciteta entitetskih zavoda za zaštitu spomenika → Broj ljudi koji posjećuju lokacije na kojima se nalaze kulturni spomenici; | * Provedena analiza postojećih kapaciteta i potreba za unapređenje zavoda za zaštitu spomenika | 3.3.5.1. Analiza postojećih kapaciteta i potreba | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, entitetski zavodi za zaštitu spomenika | MDGF |
|  |  |  |  | * Pripremljeni akcioni planovi za unapređenje kapaciteta entitetskih zavoda za zaštitu spomenika | 3.3.5.2. Pripremiti planova za jačanje uloge i kapaciteta entitetskih zavoda za zaštitu spomenika | + |  |  |  | MCP | Zavodi za zaštitu spomenika, MKS FBiH, MPK RS | MDGF |
| 4. Osnažen pristup kulturnoj ponudi i participacija u kulturi | * [1] Historija, pojam i određenje kulture * [4] Animacija kulture i kulturna politika * [11] Kulturna politika i kulturni razvoj | 4.1 Afirmacija umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika → Povećanje postotka ukupnih javnih fondova za umjetnike sa ostvarenim međunarodnim nagradama → Povećanje postotka ukupnih javnih fondova za umjetnike ili NVO-e koji dobivaju grantove po prvi put → Povećanje broja koprodukcija → Povećanje broja samostalnih/slobodnih umjetnika i drugih radnika u kulturi sa osiguranjem | 4.1.1. Definiranje pravnog okvira za promociju i podršku umjetnicima → Broj proizvoda koje su napravili umjetnici; → Potrošnja domaćinstava na proizvode iz oblasti kulture; → Broj izložbi; → Prodaja proizvoda iz oblasti kulture; → Prisustvo na izložbama; | * Provedena analiza postojećih zakona o sticanju i gubljenju statusa samostalnog/slobodnog umjetnika * Predložena potrebna harmonizacija zakonodavstva na svim nivoima vezana za sticanje i gubljenje statusa samostalnog/slobodnog umjetnika | 4.1.1.1. Analiza postojećih i harmonizacija uvjeta za sticanje i gubljenje statusa samostalnog/slobodnog umjetnika | + |  |  |  |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Izvršena analiza zakona sa fokusom na status umjetnika | 4.1.1.2. Analizirati relevantne zakone radi unapređenja prava i obaveza umjetnika | + |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  |  | * Uspostavljeni registri samostalnih/slobodnih umjetnika | 4.1.1.3. Uspostavljanje registara samostalnih/slobodnih umjetnika |  |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture |  |
|  |  |  | 4.1.2. Definiranje pravnog okvira za promociju i podršku mladim talentima → Broj podržanih mladih talenata; → Broj izložbi; → Broj novih i ukupnih proizvoda na izložbama | * Provedena analiza i implementirane preporuke radi stvaranja politike za mlade | 4.1.2.1. Analizirati relevantno zakonodavstvo | + |  |  |  |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, nadležna ministarstva obrazovanja | MDGF |
|  |  |  |  | * Implementirane preporuke radi stvaranja politike za mlade | 4.1.2.2. Implementiranje preporuka iz provedene analize |  |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, nadležna ministarstva obrazovanja |  |
|  |  |  | 4.1.3. Poboljšanje mobilnosti umjetnika → Broj podržanih umjetnika; → Broj kulturnih događaja van mjesta prebivališta umjetnika → Broj organizacija i pojedinaca koji koriste ATA karnet program za kulturu | * Podržani projekti za mobilnost umjetnika * Identifikovani alternativni načini podrške razvoju talentovanosti iz oblasti kulture i umjetnosti | 4.1.3.1. Osiguranje finansijskih sredstava za podršku mobilnosti umjetnika |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, ministarstva finansija na entitetskim nivoima |  |
|  |  |  |  | *BiH uključena u ATA karnet program * Organizacije i pojedinci koriste ATA karnet program za kulturu | 4.1.3.2. Potrebno da se BiH uključi u program ATA karnet, radi povećanja mobilnosti | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjsko-trgovinska komora BiH |  |
|  |  | 4.2. Povećanje učestvovanja i pristupa kulturi → Povećanje fondova za kulturu → Povećanje broja učesnika kulturnih manifestacija i posjetilaca kulturnih ustanova → Obezbjeđivanje javnih fondova za nove umjetničke vještine | 4.2.1. Razvoj kreativnih programa za specifične ciljne grupe (učenike, studente, penzionere, radnike i osoba sa posebnim potrebama...) → Broj studenata u oblasti kulture i njihov procenat u odnosu na sve studente; → Broj kreativnih programa za specifične ciljne grupe (učenici, studenti, penzioneri, radnici, itd.); → Promjena u potrošnji domaćinstva na kulturu; → Broj ostvarenih inicijativa u međusektorskoj saradnji | * Pripremljena lista ciljnih grupa unutar svih projekata provedenih ili podržanih od strane vlada na svim nivoima | 4.2.1.1. Definirati ciljne grupe i pripremiti planove za njihove specifične potrebe |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Kreiran plan promotivnih aktivnosti za podsticanje na volonterski rad u oblasti kulture Nadležne institucije iz oblasti kulture provode plan promocije volonterskog rada | 4.3.1.2 . Promocija volonterskog rada u kulturi |  |  | x | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi |  |
|  |  |  |  | * Identifikovane pozitivne prakse kulturnih programa za specifične grupe u zemljama EU i u BiH | 4.3.1.3. Identifikacija pozitivnih praksi i promocija | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  |  |  | * Prijavljen broj osoba iz specifičnih ciljnih grupa koje su učestvovale u provođenju projekata u MDGF općinama | 4.3.1.4. Pilot analiza participacije u kulturi u MDGF općinama | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi | MDGF |
|  |  | 4.3. Promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i putem medija → Povećanje broja muzeja u kojima je zaposlen kustos i pedagog → Povećanje broja animatora u kulturi u osnovnim i srednjim školama → Povećanje broja emisija/minuta o kulturi na javnim TV stanicama i članaka u novinama | 4.3.1. Stimulisanje umjetnosti i kreativnih sadržaja u obrazovanju → Broj studenata u oblasti kulture u odnosu na ukupni broj studenata; → Potrošnja vlade na studente i na taj način stimulisanje umjetnosti i kreativnih sadržaja u obrazovanju; → Potrošnja domaćinstva na obrazovanje u oblasti kulture; | * Integracija oblasti kulture u programe cjeloživotnog učenja obrazovnih institucija u BiH | 4.3.1.1.Promocija kulture kao integralnog dijela programa cjeloživotnog učenja. |  |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, ministarstva obrazovanja |  |
|  |  |  |  | * Minimalno 70% kulturnih institucija u BiH je programski povezana sa barem jednom inicijativom sa osnovnoškolskim, srednjoškolskim i univerzitetskim obrazovnim ustanovama u zavisnosti od postojanja istih u relevantnoj zajednici | 4.3.1.2. Podrška projektima povezivanja kulturnih ustanova sa obrazovnim ustanovama i razvoj zajedničkih programa |  |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, ministarstva obrazovanja |  |
|  |  |  |  | * Razvijeni programi obuke nastavnika iz oblasti izgradnje kreativnih sadržaja * Na nivou pedagoških zavoda u BiH kreirani minimalni kapaciteti od dvije osobe za edukaciju nastavnika po programu iz oblasti izgradnje kreativnih sadržaja | 4.3.1.3. Podrška edukaciji nastavnika u oblasti izgradnje kreativnih sadržaja. | + |  | x | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi | MDGF UNESCO |
|  |  |  |  | * Povećan broj slobodnih umjetnika koji nadležnim ministarstvima izvještavaju rad sa učenicima kao dio njihovog radnog plana u toku godine | 4.3.1.4. Podrška radu umjetnika za kreativni rad sa učenicima |  |  |  | X |  | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, ministarstva obrazovanja |  |
|  |  |  | 4.3.2. Povećanje adekvatnog predstavljanja kulture u medijima → Povećanje broja objavljenih kritika; → Broj održanih press konferencija → Broj poslatih saopštenja za štampu | * Urađena analiza medijskog prostora u oblasti kulture u BiH koja uključuje modalitete saradnje institucija iz oblasti kulture i medija | 4.3.2.1. Analiza medijskog prostora u oblasti kulture | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, mediji | MDGF |
|  |  |  |  | * Nadležna ministarstva za kulturu i ključne kulturne institucije imaju redovne sastanke sa predstavnicima medija u svrhu promocije aktuelnosti iz oblasti kulture | 4.3.2.2. Saradnja sa medijima s ciljem obezbjeđivanja adekvatnog medijskog prostora (kulturna kritika, edukacija i profesionalizacija) | + |  | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, mediji | MDGF |
|  |  |  |  |  | 4.3.2.3. Osigurati adekvatnu medijsku promociju kulture | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, mediji |  |
|  |  |  |  | * Svaka veća medijska kuća u BiH ima osoblje koje je prošlo obuku o izvještavanju o kulturnim događajima | 4.3.2.4. Osigurati edukaciju i profesionalizaciju medijskih radnika za promociju interkulturalnosti i poštovanje kulturnih različitosti i izražavanje u medijima | + |  |  |  | MCP | MKS FBiH, MPK RS, DB, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, mediji | MDGF |
|  |  |  |  | * Nadležna ministarstva za kulturu i kulturne institucije upućuju redovne informacije o svom radu medijskim kućama u BiH | 4.3.2.4. Redovno informiranje svih medija o aktivnostima u oblasti kulture s ciljem većeg medijskog prostora i s ciljem popularizacije kulturnih sadržaja. | + | + | X | X | MCP | MKS FBiH, MPK RS, kantonalna ministarstva kulture, općine i gradovi, mediji |  |