Broj:03-07-1- 2743-BČ/20

Sarajevo, 25.12.2020.godine.

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, broj. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 I 83/17) i člana  11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine  (,,Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, p o d n o s i

IZVJEŠTAJ O RADU

MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH

ZA 2020. GODINU

UVOD

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2020. godini izvršavalo je aktivnosti u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene: Ustavom; Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave; Zakonom o Vijeću ministara; Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH; te Strategijom integracije BiH u Evropsku uniju. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020.godine imalo je ukupno 142 zaposlena, od čega 45    muškarca i  97 žena. Od ukupnog broja zaposlenih dvije su funkcionerske pozicije 1 muškarac i 1 žena, i jedanaest rukovodećih državnih službenika od kojih je 5  muškaraca i 3 žene. Na poziciji državnog službenika zaposlene su 89 osobe, od čega je 27 muškaraca i 62 žena. Od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu 38 osoba radi na pozicijama zaposlenika. Od toga je 11 muškaraca i 27 žena.  Kontinuirano se vrši praćenje propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka u informacionom sistemu, te primjena propisa o zaštiti i tajnosti podataka.

DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE

U oblasti državljanstva i putnih  tokom 2020. godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH obavljalo je poslove koji se tiču  postupaka sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine za lica od naročite koristi za BiH; postupaka određivanja, poništenja i evidentiranja matičnih brojeva za strance; postupaka iz oblasti putnih isprava; postupaka u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine, te postupke odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine kao i kontrolu naplate administrativnih taksi uz primjenu važećih propisa. Poslovi u oblasti državljanstva: saglasnost na garanciju - 34 predmeta (FMUP - 29 predmeta, MU LS - 5 predmeta);  saglasnost na prijem po osnovu garancije – 46 predmet (FMUP-43, MUiLS- 3 predmeta);  zaključci o obustavi postupka prijema u državljanstvo BiH po već datoj saglasnosti MCP-a na garanciju – 25 predmeta – (FMUP); prijem u državljanstvo BiH – 557 predmeta; prijem u državljanstvo BiH i FBiH – 178 predmet (saglasnost MCP na prijem u državljanstvo BiH i FBiH – 27 predmeta); prijem u državljanstvo BiH i Republike Srpske – 309 predmeta (saglasnost MCP na prijem u državljanstvo BiH i Republike Srpske – 7 predmeta); postupak prijema u državljanstvo lica od naročite koristi za BiH - 15 odluka Vijeća ministara BiH o prijemu u državljanstvo BiH. Tri predmeta iz 2020. godine su u radu dok je 13 predmeta iz prethodnih godina kompletirano i upućeno prema VM BiH;naknadni upis u matične knjige – 1405 predmeta; odbijeni zahtjevi za sticanje državljanstva BiH (FMUP) - 5 predmeta; određivanje i poništenje JMB za strance - 473 predmeta (360 određivanje, a 113 poništenje); odricanje od državljanstva BiH – 3138 predmeta; predmeti po žalbama na rješenja drugostepenih organa u oblasti lične karte, JMB i prebivališta 6 predmeta; zahtjev za obnovu postupka 1.  U oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine donijeto je jedno rješenje kojim se potvrđuje državljanski status, te 32 rješenja o oduzimanju državljanstva i 13 zaključaka o obustavi postupka. Dostavljen je jedan odgovor na tužbu u upravnom sporu, dva odgovora po podnesenim zahtjevima za preispitivanje sudskih presuda i jedan odgovor na navode iz apelacije izjavljenu protiv presude Suda BiH.U oblasti putnih isprava Ministarstvo civilnih poslova je redovno izdavalo službene pasoše, pomorske i brodarske knjižice, te produžavalo službene vize. Ukupno je izdato: 232 službenih pasoša; 652 službena viza; 40 pomorskih knjižica i 2 brodarske knjižice. Takođe je urađena izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskim i brodarskim knjižicama. U Odsjeku za putne isprave se takođe vode postupci u upravnim stvarima iz člana 9. stav 3, tačka g) Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH vezani za pristup, prenos i razmjenu podataka između nadležnih organa Bosne i Hercegovine a koji se vode u evidencijama Agencije, kao i u drugim vrstama žalbenih postupaka na rješenja Agencije. U toku 2020. godini doneseno je 6 rješenja po žalbama lica kojima je odbijen pristup podacima kao i jedan odgovor na tužbu u upravnom sporu. Prema izvodu iz konta glavne knjige Ministarstva finansija i trezora BiH ostvareni prihodi u Odsjeku za državljanstvo za period od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine su 961.035,00 KM i odnose se na takse uplaćene za predmete odricanja od državljanstva BiH kao i na takse na mišljenja. Prema internoj evidenciji Odsjeka za putne isprave ukupno ostvareni prihodi za 2020. godinu iznose 3300,00 KM i ostvareni su od taksi uplaćenih za izdavanje službenih viza, brodarskih i pomorskih knjižica kao i viza za brodarske i pomorske knjižice.  Sektor za državljanstvo i putne isprave je u toku 2020. godine dostavio odgovor na dva poslanička pitanja.

RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA ZAŠTITA I PENZIJE

U oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina aktivnosti pokrivaju dva strateška cilja Srednjoročnog programa rada za razdoblje 2020-2022. i to: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje i Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti. Sukladno navedenom Sektor je radio na realizaciji dva srednjoročna cilja koji se odnose na unapređenje politika u oblasti rada i zapošljavanja i politika u oblasti socijalne zaštite i mirovina. Prioriteti Odsjeka za rad i zapošljavanje u 2020. godini su bili izrada Strategije zapošljavanja u BiH, Prijedloga odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, Prijedloga odluke o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada, te priprema objedinjenih izvještaja o ratifikovanim međunarodnim standardima rada, koordinacija aktivnosti na izradi strateških dokumenata i dr. Realizacija planiranih aktivnosti Odsjeka, koje se uglavnom odnose na njihovu koordinaciju, nosi sa sobom potrebu što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama u oblasti rada i zapošljavanja na blagovremenom izvršavanju zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unapređenja koordinacije aktivnosti sa entitetima na harmonizaciji entitetskih planova, kao i usklađenosti aktivnosti priprema i izrada strateških dokumenata, te izvještaja i drugih dokumenata koji se dostavljaju međunarodnim institucijama, kao što su  Europska komisija, Međunarodna organoizacija rad i dr.) u skladu sa definiranim rokovima. U Briselu 5 i 6 ožujka  Međunarodna organizacija rada (ILO) i Europska komisija su organizirali Međunarodnu konferenciju „Unapređenje uloge i kapaciteta socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svijetu rada“, na kojoj je sudjelovala i imala obraćanje ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine.  Imajući u vidu da je istekao mandat članovima Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i Zajedničkog odbora za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana  Bosne i Hercegovine u Državi Katar, pripremljen je prijedlog Odluke o imenovanju novih članova u sastav Međudržavne komisije u cilju nastavka praćenja provođenja Sporazuma, kao i prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana  Bosne i Hercegovine u Državi Katar. U okviru koordinirajuće uloge u oblasti socijalne zaštite i mirovina, Odsjek za socijalnu zaštitu i mirovine redovno je održavao konzultacije s nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i realizirao prioritetne aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i mirovina. Imajući u vidu broj bosanskohercegovačkih građana koji žive i rade u drugim državama planirane su aktivnosti za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, Savezne Republike Njemačke, Ruske Federacije, Australije, Republike Italije i Republike Turske. U vezi zaključivanja Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine Republike Češke u studenom 2020. Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o odobravanju zaključivanja navedenog Ugovora i ovlastilo ministricu Gudeljević za potpisvanje istog. Za osiguranje primjene ovih sporazuma zaključuju se i administrativni sporazumi, kojima nadležna tijela država ugovornica, tijela za vezu i nositelji osiguranja uređuju međusobne odnose i obaveze. Pregovaranje o socijalnom osiguranju je složen i višegodišnji proces i u tom smislu izvršenje planiranih aktivnosti ovisi i o uvjetima, procedurama i spremnosti druge strane ugovornice. Navedeni proces u izvještajnom periodu znatno je otežan i zbog pandemije COVID 19., što se odrazilo na stupanj realizacije planiranih aktivnosti.

ZDRAVSTVO

Na dinamiku realizacije planiranih aktivnosti u oblasti zdravstva u toku 2020. godine značajno je uticalo stanje prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine koje je Vijeće ministara proglasilo 17.3.2020. godine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane novim korona virusom (COVID-19). Rad Sektora za zdravstvo, koji je već duže vrijeme suočen s problemom nedovoljne kadrovske popunjenosti (u Sektoru je trenutno zaposleno šest državnih službenika i jedan uposlenik), u novonastalim uslovima bio je prioritetno usmjeren na koordinaciju aktivnosti u vezi s odgovorom na pandemiju zaraznog oboljenja COVID-19. U vezi s tim, ostvarena je intenzivna saradnja sa UN organizacijama, EU institucijama i ostalim međunarodnim partnerima. Provedena je procedura prihvatanja i distribucije međunarodne pomoći donirane BiH tokom pandemije COVID-19, uključujući pomoć Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i bilateralnih donatora (NR Kina, Koreja, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati). Organizovana je razmjena informacija i iskustava o odgovoru na COVID-19 sa predstavnicima iz zdravstvenog sektora drugih zemalja (NR Kina, Koreja, Italija i dr.) putem online sastanaka i posjete zdravstvenim ustanovama u BiH. Koordinirane su aktivnosti u vezi s uključivanjem BiH u Sporazum o zajedničkim javnim nabavkama zdravstvenih protivmjera (JPA), kao i u  nabavku vakcina protiv COVID-19 putem COVAX mehanizma i EU mehanizma. Predstavnici institucija iz sektora zdravstva u BiH aktivno su učestvovali u radu Radne grupe Centralnoevropske inicijative (CEI) i SZO za Evropu za odgovor na pandemiju COVID-19, a u svojstvu posmatrača i na sastancima EU Komiteta za zdravstvenu sigurnost. Takođe, uzeli su učešće na SZO online sastancima na visokom nivou, stručnim konsultacijama i webinarima organizovanim na temu pripravnosti i efikasnog odgovora na pandemiju COVID-19. Uz podršku SZO proveden je trening pripadnika Granične policije BiH o primjeni mjera zaštite od COVID-19 oboljenja. Na dnevnoj bazi ažurirani su podaci o koronavirusu u BiH (broj potvrđenih, testiranih, smrtnih, izliječenih i aktivnih slučajeva COVID-19) i prezentirani na službenoj web stranici MCP BiH, a elektronskim putem ovi podaci su svakodnevno dostavljani i međunarodnim organizacijama i ambasadama u BiH. U izvještajnom periodu održano je sedam sastanaka Konferencije za oblast zdravstva u BiH u cilju efikasnije koordinacije aktivnosti u vezi s COVID-19 pandemijom. Nastavljena je uspješna saradnja sa SZO kroz različite aktivnosti. Pokrenuta je procedura za zaključivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za 2020-2021. godinu. Delegacija BiH učestvovala je na 73. sjednici Svjetske zdravstvene skupštine i 70. sjednici Regionalnog komiteta SZO za Evropu. U saradnji s nadležnim institucijama u sektoru zdravstva FBiH, RS i BD koordinirane su aktivnosti u vezi s pripremom 8. izdanja SZO Izvještaja o globalnoj epidemiji duvana za 2021. godinu i brzom procjenom uticaja pandemije COVID-19 na pružanje osnovnih usluga za oboljele od tuberkuloze u SZO regiji Evropa. Kontinuirana saradnja s Evropskim centrom za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) nastavljena je u  2020. godini. Potpisan je Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka između Nacionalne komisije za zdravstvo NR Kine i Ministarstva civilnih poslova BiH, a nastavljeno je i ispunjavanje obaveza BiH iz međunarodnih konvencija (Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju – MEDICRIME, Okvirna konvencija SZO o kontroli duvana – WHO FCTC, Konvencija o zabrani hemijskog oružja – CWC i dr.). Koordinirane su aktivnosti u procesu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo. Dostavljen je izvještaj Direkciji za evropske integracije BiH o statusu realizacije mjere za dva prioriteta iz Analitičkog izvještaja EK o zahtjevu BiH za članstvo u EU za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Pripremljene su informacije za sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača i za sastanak Monitoring odbor za IPA II. Započete su aktivnosti u vezi s izradom Programa integrisanja BiH u EU za Poglavlje 28. Uz podršku TAIEX-a organizovana je online radionica na temu ”Regulisane profesije s fokusom na medicinske profesije”. Uspješno je nastavljena implementacija Sporazuma između BiH i EK o pristupanju BiH „Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“. U koordinaciji s nadležnim institucijama u sektoru zdravstva u BiH provođene su aktivnosti u okviru zajedničkih akcija i projekata iz navedenog programa EU, a potencijalni aplikanti informisani su o otvorenim pozivima za dostavljanje aplikacija za projekte za grantove na temu COVID-19 i ostalim raspoloživim finansijskim instrumentima EU. Pripremljeni su i dostavljeni međunarodnim organizacijama sedmični, mjesečni i godišnji izvještaji o kretanju zaraznih bolesti u BiH, planirani Programom zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH. U okviru implementacije sporazuma/administrativnih dogovora o provođenju sporazuma o socijalnom osiguranju nastavljeno je izdavanje uvjerenja za primjenu pravnih propisa BiH za detaširane radnike na teritoriji druge države ugovornice (Obrazac BiH/SI 1i BiH-BE 101), kao i izdavanje potvrda o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i ovjera specifikacija na osnovu Zakona o carinskoj politici BiH. Takođe, nastavljeno je provođenje aktivnosti u vezi s implementacijom Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Provedena je procedura definisana Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH” za 2020. godinu, na osnovu koje je Vijeće ministara 23.12.2020. godine donijelo Odluku o rasporedu sredstava iz navedenog granta. Grant sredstva u ukupnom iznosu 50.000 KM dobilo je šest subjekata za podršku projektima koji će biti realizovani u toku 2021. godine.

OBRAZOVANJE

U oblasti obrazovanja prioriteti u 2020. godini su bili koordinacija reformskih procesa s nadležnim obrazovnim i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, unapređenje oblasti obrazovanja i mladih, harmonizacija planova entitetskih tijela vlasti na osnovu provedbe okvirnih zakona i razvijanja nedostajućih strateških dokumenata, te nastavak saradnje na međunarodnom planu u oblasti obrazovanja i mladih, a u cilju dostizanja EU standarda i ubrzanja procesa evropskih integracija u ovim oblastima. S tim u vezi, Sektor za obrazovanje, između ostalog, aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji, korišćenju sredstava iz EU (IPA, ERASMUS +) i drugih međunarodnih fondova, te saradnji na bilateralnoj osnovi sa vladama pojedinih zemalja. U provođenju svojih aktivnosti ovaj sektor ima dobru saradnju s učesnicima u obrazovnom procesu na svim nivoima obrazovanja, sa međunarodnim organizacijama i sa nevladinim sektorom. U skladu sa navedenim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 18. sjednici od 22.10.2020. godine usvojilo novi dokument strateškog tipa „Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021-2030)“, koji je od velikog značaja za daljnje uvođenje i primjenu Evropskog okvira ključnih kompetencija u obrazovne sustave u BiH. Također,  finaliziran je i upućen u daljnju proceduru dokument strateškog tipa „Poboljšanje kvalitete i relevantnosti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu Zaključaka iz Rige (2021-2030)“, koji je jedan od preduvjeta EU za dodjelu kandidatskog statusa BiH, a doprinijet će poboljšanju veza između sektora obrazovanja i obuke i rada i zapošljavanja, povećanju zapošljivosti i atraktivnosti ove vrste obrazovanja. Izrađene su informacije o implementaciji okvirnih zakona iz oblasti predškolskog, srednjeg stručnog i visokog obrazovanja, strateških dokumenta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i visokog obrazovanja.Vijeće ministara BiH je u toku 2020 godine imenovalo člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO-a) ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova BiH je nastavilo pružati podršku aktivnostima RYCO. Izrađena je i Informacija o provođenju Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014-2020, koja nije bila planirana Programom rada Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Nakon što je sačinjen projektni zadatak i završene sve neophodne pripreme započela je implementacija projekta u okviru IPA 2016 – Obrazovanje za zapošljivost u vrijednosti 3 miliona eura. Tokom posebnih uslova uzrokovanih pandemijom Covid-19, u sektoru obrazovanja navedene aktivnosti su se provodile u skladu sa trenutnom situacijom.

NAUKA I KULTURA

U oblasti nauke i kulture u toku 2020. godine prioriteti su bili: unapređenje koordinacije aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti nauke i kulture, unapređenje međunarodne saradnje u ovim oblastima, ispunjavanje međunarodnih obaveza, podrška projektima u oblasti nauke i kulture, realizacija obaveze iz procesa evropskih integracija i Sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija, realizacija obaveza iz Okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinacija unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH (Službeni glasnik BiH", broj 43/09), implementacija obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija  i međunarodnih ugovora posebno ugovora o pristupanju BiH EU programu za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 i programu EU Kreativna Evropa, koji su završeni 31.12.2020. godine. Prema  našim informacijama, za program Horizont 2020 do kraja decembra 2020. godine smo imali ukupno 580 prijedloga projekata, sa  728 aplikanata, od kojih je evaluirano 558 potpunih-kredibilnih aplikacija sa 412 aplikanata, a odobreno je 67 projekata koje uključuju 113 institucija iz BiH. Ukupno povučeni iznos do sada je preko 8,5 miliona EUR (8,57 mio EUR, sa prosječnom stopom uspješnosti od 12,19% nasuprot EU prosjeka koji iznosi 11,80%. Posebna pažnja posvetila se analizi učinka dodjeljenih grant sredstava i analizi izvještaja o utrošku sredstava od strane krajnjih korisnika. Ciljevi su: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke i kulture kroz implementaciju projekta i programa koji doprinose razvoju nauke i  kulture.  Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH. Rad Sektora zasniva se na evropskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz oblasti nauke i kulture. Sektor prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja nauke i kulture, prati evropske integracione procese, prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija, vodi i koordinira aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Evropske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture, prati programe finansijske pomoći Evropske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih, prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji, učestvuje u radu međunarodnih tijela iz oblasti nauke i kulture i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti, učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti nauke i kulture, te radi na jačanju i promociji nauke i kulture. Provedena je procedura definisana Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata ipotencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu, na osnovu koje je Vijeće ministara donijelo Odluku o dodjeli sredstava iz navedenog granta za podršku 44 projekta. Provedena je procedura definisana Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” za 2020. godinu, na osnovu koje je Vijeće ministara donijelo Odluku o dodjeli sredstava iz navedenog granta za podršku 23 projekta. Realizovali smo grant Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH za 2020.godinu, u iznosu od 3.097.000KM i podržali 200 projekta, i grant Međunarodna kulturna saradnja za 2020.godinu, u iznosu od 390.000KM za 47 projekat. Vrijedno je istaknuti da je 2020.g. godina bila uspješna sa aspekta učešća u programu Kreativna Evropa jer su BH. aplikanti iz sektora kulture i posebno audiovizelnih djelatnosti imali 20  uspješna projekata, koji su zadovoljili vrlo zahtjevnu i strogu selekcija na nivou EU. Njima su, za realizaciju tih projekata,  odobrena značajna sredstva od strane EU i to kroz potprogram Media i potprogram Kultura bh,  u ukupnom iznosu od  1.254.668,00 EUR.U okviru predsjedavanja Vijećem ministara kulture zemalja jugoistočne Evrope Republike Hrvatske, u saradnji sa UNESCO regionalnim uredom za nauku i kulturu u Veneciji, organizirana je ministarska konferencija CoMoCoSEE platforme – „Vijeće ministara kulture zemalja jugoistočne Evrope“ u Rijeci, 01.02.2020.godine. Tema CoMoCoSEE konferencije bila je „Mobilnost umjetnika i saradnja na zajedničkim projektima u regionu“.Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodila je ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević. Tokom 2020. godine održana su četiri sastanka u okviru Upravljačke platforme za obrazovanje i obuku i istraživanje i informacije, a na posljednjem sastanku 02.12.2020. godine obraćanje je imala ministrica civilnih poslova BiH, g-đa Ankica Gudeljević. Učestvovali smo i na Danima istraživanja i inovacija, u okviru posebnog ministarskog panela za Zapadni Balkan na kojem je la  ministrica civilnih poslova BiH, g-đa Ankica Gudeljević imala izlaganje.

SPORT

Prioriteti Sektora za sport u 2020. godini bili su unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta, unapređenje koordinacije i saradnje sa nadležnim entitetskim i kantonalnim institucijama, te učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije za sport. Projekat Obnova/modernizacija sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji u okviru IPA-e za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 eura finansira Delegacija EU u BiH trenutno je u drugoj fazi. Prva faza projekta, koja je započela u novembru 2019. godine (odabir krajnjih korisnika – osnovnih škola u BiH i Fakulteti sporta u BiH),  uspješno je okončana krajem februara 2020. godine. U toku je druga faza projekta, koja zahtijeva obilazak objekata i detaljan opis problema sa izradom projektne dokumentacije, koja je zbog proglašenja pandemije COVID 19 znatno usporena. Nakon prikupljanja projektne dokumentacije pristupiće se izradi tenderske dokumentacije. Implementacija projekta planirana je za 2021. godinu.Dana 4.12.2020 godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao nosilac projekta kroz IPA-u II je potpisalo ugovor sa Evropskom komisijom o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura, a u vezi sa akcijom „EU4Youth - Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana“. Projekat će implementirati Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta  Bosne i Hercegovine. Također međunarodna saradnja ostvarila se kroz nastupe sportista i sportskih selekcija na međunarodnoj sceni, a kroz podršku Ministarstva putem granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“. Kroz pomenuti grant u 2020. godini podržan je 121 sportski subjekat sa iznosom od 1.342.000,00 KM. Unapređenje koordinacije i saradnje s nadležnim entitetskim institucijama, ostvarilo se kroz redovne sastanke kao i online sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinirani rad na strateškim dokumentima. Konkretno, tokom 2020. godine pokrenuta je procedura izrade Strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini 2020-2028 godina.  U skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH tokom 2020. kategorisano je 27 sportista u zvanja zaslužnog sportiste BiH i zvanja vrhunskog sportiste međunarodnog razreda, kojima je ukupno dodijeljeno 100.000,00 KM kroz Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda. U skladu sa Odlukom o dodjeli državne nagrade za sport za 2020. godinu ista je dodijeljena plivaču Mihajlu Čeprkalu, u iznosu od 10.000 KM. Jačanje kapaciteta i veći stepen uspješnosti učešća BiH u programima EU za sport ostvarilo se kroz kontinuirana učešća na konferencijama ministara za sport Vijeća Evrope (EPAS - Evropski parcijalni sporazum o sportu Vijeća Evrope). Sve informacije iz oblasti sporta u BiH bile su dostupne putem web stranice Ministarstva civilnih poslova BiH. Rezultati koji su ostvareni pokazuju napredak u sva tri definisana prioriteta u odnosu na dosadašnje rezultate. S obzirom na okolnosti nastale pojavom pandemije Corona virusa Sektor za sport uspio je ostvariti planirane prioritete, prvenstveno zbog činjenice da nije došlo do smanjenja budžeta za sport, kao i zbog uspješne saradnje sa drugim institucijama od kojih je zavisila realizacija postavljenih prioriteta.

GEODETSKI, GEOLOŠKI, I METEOROLOŠKI POSLOVI Najvažnije realizovane aktivnosti u 2020. godini su: Koordinacija aktivnosti na Projektu "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of  BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje. Ovaj Projekat je bio prioritet jer će se rezultati dobijeni ovim Projektom koristiti za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u Bosni i Hercegovini. Projekat je uspješno završen u oktobru 2020. godine.  Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" Realizacijom Projekta Bosna i Hercegovina dobija mogućnost da se uključi u Evropski sistem visina (UELN- United European Lavelling Network). U izvještajnom periodu vršilo se usaglašavanje tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta kako bi se ista mogla ugraditi u novu Odluku o sufinansiranju projekta. Očekujemo da se odobre budžetska sredstva kako bi se nastavila realizacija Projekta.  Koordinacija sa nadležnim tijelima vlasti iz oblasti geodezije prilikom koje je na osnovu urađenog Sektorskog planskog dokumenta (SPD) 2018-2020 za Sektor demokratija i upravljanje u okviru IPA II predložen usaglašeni Projekat Lidar snimanje Bosne i Hercegovine kroz fond IPA II-2019. Projekat je prihvaćen za finansiranje od strane Evropske komisije, čija je vrijednost 2,5 miliona EUR.  U izvještajnom periodu finaliziran je i prihvaćen Akcioni dokument i Delegaciji Evropske komisije u BiH dostavljena tehnička specifikacija (ToR). Realizacija navedenog projekta odvijat će se dinamikom koju diktira Delegacija Evropske komisije u BiH. Koordinacija aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegvine i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF). Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina će koristiti podatke Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) radi boljeg modeliranja vremenske prognoze. Sporazum je usaglašen sa ECMWF–om i nadležnim entitetskim tijelima vlasti. S obzirom na negativno mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH, a zbog nedostavtka sredstava u budžetu, planirani Sporazum nije potpisan.   Koordinacija aktivnosti sa entitetskim hidrometeorološkim zavodima na ažuriranju web stranice Svjetske meteorološke organizacije (WMO), kao i sa predstavnicima WMO-a, a vezano za dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. U skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o imenovanju stalnog predstavnik BiH pri WMO i savjetnika za hidrologiju, generalni sekretar WMO-a je obavješten, putem diplomatskih kanala, da od 01.11.2020. godine dolazi do zamjene  stalnog predstavnik BiH pri WMO i savjetnik za hidrologiju, a na osnovu principa rotacije na godišnjem nivou koji je definisan Odlukom Predsjedništva BiH. Urađen je Nacrt Protokol o saradnji na realizaciji obaveza prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji.Nakon finalizacije Protokola isti će biti potpisan između Ministarstva civilnih poslova BiH i entiteskih hidrometeoroloških zavoda i stalnih predstavnika BiH pri WMO, kao ključnih osoba u komunikaciji sa WMO. Protokol će služiti kao alat za što bolju implementaciju obaveza iz WMO Konvencije, a što je obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice WMO-a. Republički hidrometeorološki zavod RS je dao pozitivno mišljenje na navedeni Nacrt. Čeka se na mišljenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a kako bi se ova aktivnost realizovala. Učešće u okviru Delegacije Bosne i Hercegovine na 18. sjednici Regionalne asocijacije WMO za Evropu, koja se održala online 20. novembra 2020. godine. Na osnovu Sporazuma sa Vladom Japana isporučen je agremeteorološki sistem za posmatranje (AMOS) entitetskim hidrometeorološkim zavodima. Hidrometeorološki zavodi su preuzeli doniranu opremu 22.10.2019. godine i tom priliku su zaprimoli po 5 agrometeoroloških stanica iako je bilo planirano da dobiju po 4 agrometeoroloških stanica. U toku 2020. godine instalirano je 8 agrometeoroloških stanica (po 4 u oba entiteta). Federalni hidrometeorološki zavod nije još uvijek instalirao petu stanicu zbog odustajanja opštinskih vlasti na jednoj od planiranih lokacija. U međuvremenu se našla rezervna lokacija na teritoriji opštine Cazin i trenutno se vrše pripremni građevinski radovi na ovoj lokaciji. Republički hidrometeorološki zavod vrši radove na instaliranju pete stanice u Ljubinju i ista ista će biti instalirana u I kvartalu 2021. godine. U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20.

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine održala je konstituirajuću sjednicu dana 23.12.2020. godine. Vezano za obavezu Implementacije Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, dostavljen je sav neophodan materijal za pokretanje procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje Protokolom propisanih geodetsko-građevinskih radova. U saradnji sa Sektorom za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku prikupljene su pristigle ponude i okončane aktivnosti te izabran najoptimalniji način realizacije naših obaveza, kao preduslova za traženje saglasnosti Vijeća ministara BiH. Učešće u Upravnom odboru Projekta „DRR – Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini u svrhu održivog razvoja”, koji je finansiran od strane Vlade Švicarske i UN-a. Vrijednost projekta je 4,5 miliona USA $. U 2020. godini unaprijeđena je koordinaciju aktivnosti sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, harmonizovani planovi entitetskih tijela vlasti, unaprijeđena saradanje sa WMO i uspješno je pružena administrativo-tehničku pomoć Državnoj komisiji za granicu Bosne i Hercegovine.

Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini: na 18. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 30.04.2020.godine, donešena je odluka o usvajanju prijedloga o imenovanju novih članova Komisije za deminiranje, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH sa mandatom od dvije godine. U toku 2020. godine Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini je održala 8 sjednica i donijela 58 zaključaka, potpisane i odobrene su 34 akreditacije. Akreditirane organizacije za protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine, uz stručan nadzor i koordinaciju BHMAC-a, provodile su operacije humanitarnog deminiranja, uklanjanja kasetne municije, odnosno aktivnosti upozoravanja na mine, trajnog i hitnog obilježavanja i dr., uz djelimičan zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19. Komisija je, tokom cijele 2020. godine u skladu sa odredbama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini, vršila nadzor nad primjenom propisa koje je donijela Komisija od strane BHMAC-a. Također se fokusirala na pružanje pomoći od BHMAC-u u akcijama koje su usmjerene na realizaciju Strategije protivminskog djelovanja. U toku 2020.godine Komisija je sudjelovala u svim segmentima protuminskog djelovanja sa svojim prijedlozima i koordinacijom rada. Vodila je razgovore sa domaćim i međunarodnim organizacijama koje su na bilo koji način vezane za proces deminiranja i pomoći žrtvama mina u Bosni i Hercegovini. U izvještajnom periodu Komisija je aktivno sarađivala sa UNDP-om, Delegacijom EU u BiH, GCIHD-om, ITF-om, međunarodnim donatorima, predstavnicima ambasada najvećih donatora u BiH, NVO i dr. a sve s ciljem vraćanja povjerenja u institucije BiH (u čijoj nadležnosti su poslovi deminiranja).

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Upravljanje u funkciji rasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 Državljanstvo i putne isprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Kreiranje i provođenje međunarodnih ugovora, zakona i podzakonskih akata iz oblasti državljanstva i putnih isprava | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | Dostavljen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 | I-IV | I-IV | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskim i brodarskim knjižicama |
| 6.1.2 Efikasno obavljanje postupaka u predmetima: sticanja i prestanka BiH državljanstva, u oblasti putnih isprava i u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Broj upravnih postupaka | 4064 1514 | 4000 1600 | 3184 932 |  | 394.000 | 394.000 | I-IV | I-IV | Odricanje od državljanstva BiH 3138 predmeta; u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine donijeto je jedno rješenja kojim se potvrđuje državljanski status, 32 rješenja o oduzimanju državljanstva i 13 zaključaka o obustavi postupka, 1 odgovor na tužbu u upravnom sporu, 2 odgovora po podnesenim zahtjevima za preispitivanje sudskih presuda i 1 odgovor na navode iz apelacije izjavljenu protiv presude Suda BiH; izrađena su 232 službenih pasoša, 652 službenih viza, 40 pomorskih knjižica i 2 brodarske knjižice kao i 7 rješenja po žalbi |
| 6.1.3 Efikasna naplata i kontrola naplate administrativnih taksi | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | Dostavljen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 | I-IV | I-IV | Prihodi ostvareni od taksi uplaćenih za odricanje od državljanstva kao i ostale takse na mišljenja i sl. iznose 961.035,00,00 KM dok prihodi od uplaćenih taksi za izdavanje službenih viza, pomorskih i brodarskih knjižica kao i viza za pomorske i brodarske knjižice iznose 3300,00 KM |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nosilac aktivnosti |  | Pokazatelji |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  |  |  |  | Vrijeme provođenja |  |  |  | Komentar |
|  |  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) |  | Polazna vrijednost |  | Ciljana vrijednost |  | Ostvarena vrijednost |  | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) |  |  | Planirani troškovi |  | Ostvareni troškovi |  | Planirani kvartal za provođenje |  | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 10.1.1. Program: Unaprijediti koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1.1. Koordinacija aktivnosti na izradi Strategije zapošljavanja u BiH 2021-2025 | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 1 |  |  |  | budžet |  |  | 55.000 |  | 10.000 |  | I -IV kvartal |  | Kontinuirano |  | U projektni zadatak IPA 2016 „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada“ dodat je rezultat 5. „Podržan razvoj strateškog okvira“. Kroz aktivnost 3. rezultata 5. planirano je da projekat podrži napore Ministarstva civilnih poslova BiH u koordinaciji tokom procesa strateškog planiranja za razvoj Strategije zapošljavanja u BiH. |
| 10.1.1.1.2. Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti radnih grupa, upravnih odbora i drugih tijela | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | budžet |  |  | 40.000 |  | 35.000 |  | I - IV kvartala |  | Kontinuirano |  | - U okviru projekta ESAP II predstavnici Odsjeka za rad i zapošljavanje učestvovali su na online radionicama 22.04. i 12.06. 2020. godine - Predstavnici Odsjeka za rad i zapošljavanje učestvovali su u online sastancima u vezi projekata IOM “Doprinos migracijskim politikama zasnovanim na dokazima za zdravstveni i sektor informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH. - U septembru počela realizacija projekta IPA 2016 „Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada“ u kojoj aktivno učestvuju predstavnici Odsjeka za rad i zapošljavanje. - Projekat “Doprinos migracijskim politikama zasnovanim na dokazima za zdravstveni i sektor informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH” u Savjetodavni odbor projekta imenovan službenik iz Odsjeka za rad i zapošljavanje, kao i zamjenici koji aktvino učestvuju u realizaciji projekta. - Predstavnik Odsjeka za rad i zapošljavanje učestvovao je na regionalnoj on-line radionici „Razvijanje cjelovitog integrisanog strateškog pristupa prema neprijavljenom radu“ koju je organizovao Savjet za regionalnu saradnju u okviru Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP 2), 30. septembra 2020. godine putem Zoom platforme. - Regionalni onlajn sastanak projekta ESAP II, na temu: Borba protiv rada na crno na zapadnom Balkanu putem strukturirane regionalne saradnje je održan 17. novembra 2020. godine. - Regionalni onlajn sastanak na temu: Evropski stub socijalnih prava: izazovi i mogućnosti ekonomija zapadnog Balkana je održan 19.11.2020. g. |
| 10.1.1.1.3. Priprema priloga za izradu Programa ekonomskih reformi BiH, planova i izvještaja o aktivnostima, te ažuriranja PIMIS baze podataka iz oblasti rada i zapošljavanja | Sektor za rad, zapošljavanje,socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  | budžet |  |  | 25.000 |  | 25.000 |  | II, III i IV kvartal |  | Kontinuirano |  | Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je dostavila Procjenu Evropske komisije na program ekonomskih reformi BiH za 2020-2022 godinu sa preporukama za izradu PER za 2021-2023. godinu. U dostavljeni dokument su unesene planirane aktivnosti za 2021. godinu za oblast rada i zapošljavanja, a koji će služti kao radni materijal za izradu PER 2021.-2023. godine. U decembru je održana on-line Ekspertna radionica TAIEX-a za pomoć u pripremi programa ekonomskih reformi 2020.-2022 na kojoj je učestvovao predstavnik Sektora. U aprilu i septembru izvršeno je ažuriranje podataka o projektima u PIMIS bazi. |
| 10.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.2.1. Izrada nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata, te izvještaja o primjeni (prijedloga odluka o usvajanju Plana o smjernicama i o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola i dr.) |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 4 |  | 6 |  |  | budžet |  | 45.000 |  | 55.000 |  | II, III i IV kvartal |  |  | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 15. sjednici održanoj 02.09.2020. godine, usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH u vezi s Godišnjim izvještajem o realizaciji Odluke u vezi s kvotom radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. U toku su aktivnosti koje nisu planirane Programom rada i to: priprema Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Međudržavnu komisiju za praćenje provođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije i Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar |
| 10.1.1.2.2.: Koordinacija aktivnosti i učešće u izradi prijedloga planskih i akcionih dokumenata/projekata |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | budžet |  | 50.000 |  | 40.000 |  | I - IV kvartala |  | Kontinuirano | Proslijeđeni dokumenti u vezi IPA III nadležnim institucijama entiteta i BD BiH. Predstavnici Odsjeka za rad i zapošljavanje učestvovali na online sastancima u vezi planiranja IPA III. |
| 10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1. Projekat: Uspješno praćenje realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1.1: Koordinacija aktivnosti na pripremi i podnošenju izvještaja o primjeni 6 ratifikovanih konvencija Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 6 |  | 12 |  |  | budžet |  | 40.000 |  | 60.000 |  | III kvartal |  | III | Izvješće je pripremljeno u koordinaciji s nadležnim institucijama, prevedeno na engleski jezik i upućeno u roku MOR, iako je MOR zbog pandemije pomjerio rok za siječanj 2021. godine. Informacija o navedenom Izvješću je upućena Vijeću ministara BiH. Na zahtjev MOR izrađeno je dodatno izvješće o primjeni 6 konvencija MOR za 2019. godinu i upućeno elektronskim putem 20.10.2020. MOR. |
| 10.1.2.1.2: Koordinacija aktivnosti na pripremi, izradi i podnošenju izvještaja o neratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | budžet |  | 20.000 |  | 20.000 |  | IV kvartal |  | III kvartal | Ministarstvo je pripremilo Izvještaj o neratifikovanim konvencijama i preporukama za 2020. godinu i isti uputilo MOR 10.01.2020. godine, a Informacija je usvojena na sjednici Savjetu ministara BiH 2.9.2020. godine. |
| 10.1.2.1.3: Izrada priloga za izradu izvještaja u procesu evropskih integracija |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | budžet |  | 25.000 |  | 15.000 |  | III kvartal |  |  | Predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH je u februaru mjesecu prisustvovao sastanku u Briselu na kome se raspravljalo o ovom izvještaju. Drugi sastanak je održan on-line iz bezbjednosnih razloga zbog pandemije. |
| 10.1.2.1.4: Praćenje provođenja i izrada izvještaja o radu međudržavnih komisija o bilateralnim ugovorima u oblasti zapošljavanja |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | budžet |  | 30.000 |  | 30.000 |  | IV kvartal |  | II kvartal | Izvještaj o realizaciji Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u R. Sloveniji od 2013. do 2018. godine je usvojen na sjednici Savjeta ministara BiH 6.2.2020. godine. Izvještaj sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u R. Sloveniji održanog 07.10.2019. godine upućen je na razmatranje i usvajanje Savjeta ministara BiH koji je usvojio Izvještaj na svojoj 10. sjednici, 30.06.2020. godine |
| 10.1.2.2. Projekat: Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.2.1: Aktivnosti u vezi zaključivanja bilateralnih i pristupanja multilateralnim međunarodnim ugovorima u oblasti rada i zapošljavanja |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  |  | budžet |  | 60.000 |  | 40.000 |  | I - IV kvartala |  | I | U periodu od 25. do 26. februara 2020. godine, u Ankari, održan je uvodni sastanak u vezi sa utvrđivanjem potreba za zaključivanje sporazuma o zapošljavanju između Vlade Republike Turske i Vijeća ministara BiH. Turskoj strani je u prvom kvartalu dostavljena dokumentacija u vezi uređenja, nadležnosti i funkcionisanja nadležnih bh. institucija. Očekuje se odgovor turske strane u vezi zaključivanja sporazuma. |
| 10.1.2.2.2. Koordinacija aktivnosti u vezi pripreme odgovora na upitnike MOR-a u procesu definisanja novih međunarodnih standarda rada i u vezi dostavljenih komentara MOR-a o primjeni standarda |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | budžet |  | 20.000 |  | 20.000 |  | III kvartal |  |  | Odsjek za rad i zapošljavanje je u toku 2020. godine kontinuirano radio na pripremi odgovora na upitnike MOR u procesu definisanja novih međunarodnih standarda rada i u vezi dostavljenih komentara MOR o primjeni standarda |
| 10.1.2.2.3. Učešće na 109. Međunarodnoj konferenciji rada |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | budžet |  | 35.000 |  | 0 |  | II kvartal |  | Aktivnost otkazana | Konferencija otkazana iz sigurnosnih razloga. |
| 10.1.2.2.4. Pokretanje inicijative za otkazivanje Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89, (revidirana) – NEPLANIRANA AKTIVNOST |  | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije |  | broj |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | budžet |  | 0 |  | 5.000 |  | I-IV kvartal |  | Aktivnost u toku | U toku 2020. godine prikupljene su saglasnosti nadležnih entitetskih i kantonalnih institucija i Brčko distrikta BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva inostranih poslova BiH i Ureda za zakonodavstvo BiH. U toku je provođenje daljih zakonom predviđenih aktivnosti na realizaciji ovog zadatka. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nosilac aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program: 12.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat: 12.1.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1.1. Učešće u radu Monitoring tima za provođenje kontinuiranog procesa praćenja implementacije Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2016-2019 | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 4 | 3 | budzet | 5.000 | 2.500 | I II III IV - kvartal | I | U prvom kvartalu 2020. godine upućen prilog Ministarstvu sigurnosti BiH za praćenje implementacije Akcionog plana suprostavljanja trgovinom ljudima. Priprema za izradu AP za naredno razdoblje je u toku. |
| 12.1.1.1.2. Učešće u radu Koordinacione radne grupe za pomoć žrtvama mina | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 3 | 6 | 5 | budzet | 5.000 | 3.500 | I II III IV - kvartal | I-II | U prvom dijelu godine održana su dva sastanka vezana za žrtve mina (DEU i sastanak U.O.), a u drugom dijelu godine zbog pandemije COVID 19 nije bilo moguće realizirati planirane sastanke U.O. |
| 12.1.1.1.3. Koordinacija izrade priloga za Izvještaj o implementaciji Evropske socijalne povelje za BiH | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | III | U izvještajnom periodu upućeno Mišljenje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, na Nacrt 11.Izvještaja o primjeni ESV u Bosni i Hercegovini. |
| 12.1.1.1.4. Učešće u Konsultativnoj skupini za provedbu Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 4 | 4 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | II, IV | U izvještajnom periodu upućeni su prilozi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za izradu Izvještaja o provedbi Strategije. |
| 12.1.1.1.5. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 10.000 | 10.000 | I II III IV - kvartal | III | Upućen prilog DEP-u za izradu Programa ERP. |
| 12.1.1.1.6. Učešće u radu Vijeća za osobe s invaliditetom BiH | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 7 | 4 | budžet | 10.000 | 0 | I II III IV - kvartal | - | Novi saziv Vijeća za osobe sa invaliditetom nije konstituiran. |
| Projekat: 12.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.2.1. Redovna koordinacija sa relevantnim ministarstvima entiteta i Vladom Brčko distrikta BiH po pitanju saradnje sa međunarodnim institucijama (MOR, EU, Vijeće Evrope, RSS, Svjetska Banka, UNICEF, CIDA i dr.) i njihovim programima iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 8 | 8 | budžet | 20.000 | 20.000 | I II III IV - kvartal | I, II, III i IV | Održani su planirani sastanci s UNICEF-om u vezi s implementacijom projekta „Jačanje ljudskih resursa uposlenih u sistemu socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini“ i pripremni sastanak u vezi sa migrantskom krizom u BiH. |
| 12.1.1.2.2. Koordinacija aktivnosti u izradi prijedloga projektnih i planskih dokumenata iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 20.000 | 20.000 | I II III IV - kvartal | I, II | Koordinirane aktivnosti na izradi programskih prioriteta za finansiranje u okviru IPA III u području zapošljavanja i socijalne politike. |
| 12.1.1.2.3. Unošenje podataka o projektima u oblasti socijalne zaštite u PIMIS bazu | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 10.000 | 10.000 | I II III IV - kvartal | III | Ažurirani podaci u PIMIS sistemu za i kvartal 2020. |
| Program: 12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat: 12. 1.2.1. Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.1.1. Učešće u radu Radne grupe u vezi sa redovnom godišnjom publikacijom MISSCEO | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 20.000 | 20.000 | I II III IV - kvartal | I,II,III i IV | U saradnji s nadležnim entitetskim institucijama iskoordinirano prikupljanje informacija za 2019. Tabele s dodatnim komentarima dostavljeni MISSCEO Sekretarijatu Vijeća Evrope. |
| 12.1.2.1.2. Učešće u radu Europske Platforme za socijalnu koheziju VE | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 1 | budžet | 10.000 | 0 | I II III IV - kvartal | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti radi pandemije COVID 19. |
| 12.1.2.1.3. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za izradu dokumenta za diskusiju, i učešće na sastanku Privremenog podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između EU i BiH, iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 1 | 2 | 2 | budžet | 20.000 | 20.000 | II kvartal | I,II,III i IV | Redovno učešće Sektora u realizaciji planirane aktivnosti. |
| 12.1.2.1.4. Koordinacija aktivnosti na izradi priloga za Izvještaj o napretku BiH u kontekstu evropskih integracija u oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 20.000 | 20.000 | III-IV kvartal | I,II,III i IV | Redovno učešće Sektora u realizaciji planirane aktivnosti. |
| 12.1.2.1.5. Pripremanje informacija o primjeni bilateralnih međunarodnih ugovora/ sporazuma o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila sa drugim državama | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 3 | 5 | 5 | budžet | 20.000 | 20.000 | I II III IV - kvartal | I,II,III i IV | Redovno učešće Sektora u realizaciji planirane aktivnosti. |
| 12.1.2.1.6. Koordinacija aktivnosti u vezi primijene pravnih propisa o dogovoru o izuzeću između BiH i pojedinih država ugovornica | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 6 | 6 | budžet | 25.000 | 25.000 | I II III IV - kvartal | I,II,III i IV | Redovna koordinacija aktivnosti primjene pravnih propisa u vezi dogovora o izuzeću između Bosne i Hercegovine i pojednih država ugovornica, prema pristiglim zahtjevima. |
| Odbor za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu (neplanirana – realizirana aktivnost) | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 0 | 0 | 1 | budžet | 0 | 5.000 | I II III IV - kvartal | I II III IV | Održana dva sastanka Odbora i pripremljeni prilozi. |
| Projekat: 12.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.2.1. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike-nastavak aktivnosti za zaključivanje međunarodnog Ugovora | Sektor za rad,zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 93 | 95 | 95 | budžet | 15.000 | 15.000 | IV kvartal | II, IV | VM BiH utvrdilo Prijedlog ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike. Predsjedništvo BiH je na 89. vanrednoj sjednici održanoj 03. studenog 2020. donijelo Odluku o odobravanju zaključivanja navedenog Ugovora i ovlastilo ministricu Gudeljević za potpisvanje istog. Strane su izvršile tehničko čitanje dokumenta uz posredovanje Ambasade Češke Republike. |
| 12.1.2.2.2. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Australije-nastavak procesa pregovaranja | Sektor za rad,zapošljavanje,socijalnu zaštitu i penzije | % | 90 | 93 | 90 | budžet | 15.000 | 0 | IV kvartal | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti zbog pandemije COVID 19. |
| 12.1.2.2.3. Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske Federacije - nastavak aktivnosti za zaključivanje Sporazuma | Sektor za rad,zapošljavanje,socijalnu zaštitu i penzije | % | 30 | 35 | 30 | budžet | 15. 000 | 0 | III i IV kvartal | - | Nadležne institucije u BiH u području socijalnog osiguranja nisu dale pozitivna mišljenja za otpočinjanje procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.4. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Savezne Republike Njemačke - nastavak aktivnosti za zaključivanje Ugovora | Sektor za rad,zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 45 | 50 | 45 | budžet | 20.000 | 0 | IV kvartal | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti zbog pandemije COVID 19. |
| 12.1.2.2.5.Pokretanje postupka za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Italije | Sektor za rad,zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 0 | 10 | 0 | budžet | 15.000 | 0 | IV kvartal | - | Republika Italija nije se odazvala na urgirani poziv BiH, za otpočinjanje procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.6. Pokretanje postupka za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske | Sektor za rad,zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 0 | 10 | 5 | budžet | 10.000 | 5.000 | IV kvartal | II | Upućen dopis nadležnim institucijama u području socijalnog osiguranja u BiH za dostavljanje mišljenja u vezi revidiranja navedenog Sporazuma. |
| Pokretanje postupka za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Danske (neplanirana – realizirana aktivnost) | Sektor za rad,zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 0 | 0 | 5 | budžet | 0 | 5.000 | - | III | U izvještajnom periodu zaprimljena Inicijativa o pokretanju postupka koja je proslijeđena nadležnim entitetskim institucijama na mišljenje. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.1.1 Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13.1.1.1. Usvajanje informacije o realizaciji granta ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | Usvojena informacija | opisno |  | nije realizovano |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana zbog toga što nije realizovan grant predviđen Budžetom BiH za 2019. godinu koji je usvojen tek krajem decembra 2019. godine. |  | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1.2. Usvajanje Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2020. godinu | Sektor za zdravstvo | Usvojena Odluka | opisno |  | realizovan |  |  |  | II | IV | Vijeće ministara BiH usvojilo je na 30. izvanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 06.10.2020. godine Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH” za 2020. godinu (“ Službeni glasnik BiH“, broj 68/20) |  |  |
| 13.1.1.3. Usvajanje Odluke o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu | Sektor za zdravstvo | Usvojena Odluka | opisno |  | realizovan |  |  |  | IV | IV | Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu usvojena na 38.vanrednoj (telefonskoj) sjednici SM BiH. |  |  |
| 13.1.1.4. Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH 2020. godinu - Grant neprofitnim organizacijama | Sektor za zdravstvo | Podržani projekti | Broj | 0 | 6 |  |  |  | IV | IV | Odlukom o raspodjeli sredstava biće podržano (6) šest projekata organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH |  |  |
| 13.1.1.5. Realizacija tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu | Sektor za zdravstvo | Potpisani ugovori | Broj | 0 | U toku |  |  |  | IV |  | Pripremljeni Ugovori čijem će se potpisivanju pristupiti do kraja 2020. godine. |  |  |
| 13.1.1.6. Provođenje finansijske kontrole odobrenih sredstava za grant “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | Usvojen Izvještaj o dodijeljenom tekućem Grantu | Broj | 0 | 0 |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana zbog toga što nije realizovan grant predviđen Budžetom BiH za 2019. godinu koji je usvojen tek krajem decembra 2019. godine. |  |  |
| 13.1.1.7. Usvajanje Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenata iz Zdravstvenog programa EU” za 2020.godinu. | Sektor za zdravstvo | Usvojena Odluka | opisno |  | nije realizovano |  |  |  | II | - | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije ni bio odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |  |  |
| 13.1.1.8. Usvajanje Odluke o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenta iz Zdravstvenog programa EU” za 2020.godinu. | Sektor za zdravstvo | Usvojena Odluka | opisno |  | nije realizovano |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije ni bio odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |  |  |
| 13.1.1.9. Grant neprofitnim orgnizacijama „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenta iz Zdravstvenog programa EU” | Sektor za zdravstvo | Podržani projekti | Broj | 0 | 0 |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |  |  |
| 13.1.1.10. Realizacija granta „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenata iz Zdravstvenog programa EU“ | Sektor za zdravstvo | Potpisani ugovori | Broj | 0 | 0 |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |  |  |
| 13.1.1.11. Implementacija Zakona o carinskoj politici BiH | Sektor za zdravstvo | Izdate potvrde/ovjerene specifikacije | Broj | 0 | 20 |  |  |  | I, II, III,IV | I-IV | Izdato 20 potvrda o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i ovjerena 1 specifikacija. |  |  |
| 13.1.1.12. Implementacije Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opšte poslove | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | 1.Mišljenje na nacrt godišnjeg Programa rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2020. godinu, 2. Pravilnik o kliničkim studijama lijeka je u fazi potpisivanja. 3.Mišljenje na prijedlog Informacije o potrebi odobravanja zapošljavanja u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. 4. Mišljenje na Program rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu |  |  |
| 13.1.1.13. Provođenje aktivnosti Regionalnog centra za razvoj i saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi predviđenih Akcionim planom | Sektor za zdravstvo | Programske aktivnosti realizovane | % | 0% | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.14. Koordinacija procesa pripreme aplikacija za TAIEX i ostale dostupne fondove i programe EU | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Održana je TAIEX radionica na temu ” Regulisane profesije s fokusom na medicinske profesije”. Radionica je održana online 19. i 20.10.2020.godine - Informisanje i koordinacija s nadležnim institucijama u sektoru zdravstva FBiH, RS i BD BiH i drugim potencijalnim aplikantima o otvorenim pozivima za dostavljanje aplikacija za projekte za grantove na temu COVID-19 i druge relevantne teme, a koje finansiraju EU ili druge institucije i zahtjevima za izražavanje zainteresovanosti za učešće/podršku projektima koji su u pripremi. |  |  |
| 13.1.1.15. Praćenje implementacije II faze projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Kontinuirano praćenje projektnih aktivnosti, učešće na sastancima Upravnog odbora Projekta i elektronska komunikacija sa Projektnim timom. Usvojen godišnji plan projektnih aktivnosti za četvrtu projektnu godinu (GOP4). |  |  |
| 13.1.1.16. Praćenje implementacije III faze „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | -Kontinuirano praćenje projektnih aktivnosti i elektronska komunikacija sa Projektnim timom. Učešće na online sastanku Upravnog odbora projekta (juni 2020. godine). |  |  |
| 13.1.1.17. Koordinacija implementacije Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina IV/V) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  | Grant CDC 330.000 KM | I, II, III, IV | I-IV | Koordinacija aktivnosti predviđenih Planom rada Projekta za IV godinu. Pripremljena aplikacija za V godinu Projekta. Kontinuirana podrška implementaciji Projekta. Kontinuirano izvještavanje prema Evropskom sistemu nadzora- Tessy platformi. |  |  |
| 13.1.1.18. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina IV) | Sektor za zdravstvo | Izvještaj dostavljen Vijeću ministara BiH | Broj | 0 | u toku |  |  |  | IV | - | Pripremljen draft Informacije. |  |  |
| 13.1.1.19. Učešće u Zajedničkoj akciji o nejednakostima u zdravlju u Evropi (JAHEE 2017) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.20. Učešće u Zajedničkoj akciji Healthy GateWays 2017 | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.21. Učešće u Zajedničkoj akciji JAV 2017 | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.22. Učešće u Zajedničkoj akciji InfAct 2017 | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.23. Učešće u Zajedničkoj akciji „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) (SHARP 2018) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| 13.1.1.24. Učešće u projektu “WHOLEGRAIN INITIATIVE” | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | III | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/ učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. |  |  |
| Projekat 13.1.2 Implementacija aktivnosti u cilju promocije zdravlja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2.1. Unapređenje prezentacije Sektora za zdravstvo na zvaničnoj web stranici MCP BiH | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | Informacije objavljene na web stranici | Broj | 0 | 15 |  |  |  | I,II, III, IV | I-IV | Na zvaničnoj web stranici MCP BiH kontinuirano su objavljivane informacije o značajnijim aktivnostima Sektora za zdravstvo. Predstavljene su dnevne informacije koje se odnose na epidemiološku situaciju u vezi s pandemijom COVID-19. |  |  |
| 13.1.2.2. Unapređenje medijske promocije i obilježavanje značajnih datuma u oblasti zdravstva prema Programu Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | Objavljeni medijski izvještaji | Broj | 0 | 13 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Pripremljena su saopštenja povodom obilježavanja: Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze (24. mart); Svjetskog dana zdravlja (7. april); Svjetskog dana bez duvanskog dima (31. maj); Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. oktobar); Svjetskog dana hrane (16. oktobar); Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara (29. oktobar); Svjetskog dana dijabetesa (14. novembar); Svjetskog dana prijevremeno rođene djece (17. novembar); Svjetskog dana hronične opstruktivne plućne bolesti (19. novembar); Svjetskog dana AIDS-a (1. decembar) i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3. decembar). U saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije pripremljena su saopštenja povodom obilježavanja: Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobar) i Svjetskog dana bijelog štapa (15. oktobar). |  |  |
| 13.1.2.3. Podrška radu Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | Održani sastanci | Broj | 0 | 7 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | U izvještajnom periodu održano sedam sastanaka Konferencije s fokusom na koordinaciju aktivnosti u vezi sa situacijom u pogledu COVID-19 pandemije. |  |  |
| 13.1.2.4. Koordinacija rada Jedinice za kontrolu tuberkuloze u Bosni i Hercegovini | Sektor za zdravstvo | Godišnji izvještaj za SZO urađen | Broj | 0 | 1 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | -Na osnovu podataka nadležnih institucija FBiH, RS i BD, pripremljen Godišnji izvještaj o kretanju tuberkuloze u BiH za 2020. godinu, dobijena saglasnost i podaci uneseni na platformu SZO u produženom roku (kraj septembra 2020.) u skladu s odobrenjem SZO. -Koordinirane aktivnosti s nadležnim institucijama FBiH, RS i BD u vezi s brzom procjenom uticaja pandemije COVID-19 na pružanje osnovnih usluga za oboljele od tuberkuloze u SZO regiji Evropa. |  |  |
| 13.1.2.5. Tehnička i stručna podrška Savjetodavnom odboru za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu (NAB) | Sektor za zdravstvo | Tehnička i stručna podrška realizovane | % | 0% | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.1.2.6. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo | Izvještaji dostavljeni Vijeću ministara BIH | Broj | 0 | 3 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Koordinacija i učešće u radu komisija: -Komisije eksperata za poliomijelitis u BiH; -Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH (Izvještaj za 2018. godinu dostavljen i usvojen od Vijeća ministara BiH). -Komisija za sprovođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) u BiH (dnevno izvještavanje prema EUROIHR; dnevna komunikacija sa članovima Komisije imenovamim od entiteta i BD; kontinuirana komunikacija sa međunarodnim IHR kontakt tačkama u vezi s razmjenom informacija o osobama koje su bile u bliskom kontaktu sa sumnjivim ili potvrđenim slučajevima zaraze COVID-19). Nacionalna IHR kontakt tačka za BiH bila dostupna 24/7 tokom izvještajnog perioda. Predstavnik Sektora za zdravstvo – član Državnog koordinacijskog tijela za sprovođenje Konvencije o zabrani hemijskog oružja učestvovao na regionalnom sastanku u organizaciji RACVIAC-a (Zagreb, februar 2020.). |  |  |
| 13.1.2.7. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | Održani sastanci | Broj | 0 | 1 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Radna grupa “Zdravlje za sve” izradila izvještaj koji je dostavljen u SZO. |  |  |
| 13.1.2.8. Učešće u radu ostalih ekspertnih komisija i interesornih radnih grupa koje imaju uticaj na zdravlje stanovništva | Sektor za zdravstvo | Održani sastanci | Broj | 0 | 2 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | -Učešće predstavnika iz sektora zdravstva u BiH u radu Radne grupe Centralnoevropske inicijative (CEI) i SZO za Evropu za odgovor na pandemiju COVID-19; - Učešće predstavnika iz sektora zdravstva u BiH (u svojstvu posmatrača) na sastancima EU Komiteta za zdravstvenu sigurnost. |  |  |
| 13.1.2.9. Učešće u radu Državnog koordinacijskog tijela za podršku i praćenje programa odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu u Bosni i Hercegovini (CCM) | Sektor za zdravstvo | Održani sastanci | Broj | 0 | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.1.2.10. Izrada godišnjeg i srednjoročnog programa rada MCP BiH i VM BiH na osnovu Strateškog plana, izrada godišnjeg budžeta, DOB-a, ERP-a, Plana službenih putovanja i Plana nabavki | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | Izrađeni programi i planovi rada | % | 0% | 100% |  |  |  | III,IV | I-IV | 1.Akcioni plan Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara 2021-2023; 2. Akcioni plan Nacrta Srednjoročnog plana rada MCP BiH 2021-2023; 3. Dokument okvirnog budžeta Sektora za zdravstvo 2021-2023. 4. Plan službenih putovanja Sektora za zdravstvo za I I II kvartal 2020.godine; 5. Program rada MCP BiH 2021. godinu; 6. Izvod iz Programa rada MCP BiH za 2021. godinu za potrebe izrade Programa rada Vijeća ministara BiH za 2021. godinu; |  |  |
| 13.1.2.11. Izrada izvještaja o radu Sektora prema godišnjem i srednjoročnom programu rada MCP BiH, VM BiH i dr | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | Izrađeni izvještaji | % | 0% | 100% |  |  |  | I,II, III, IV | I-IV | 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada MCP BiH za 2019. godinu; 2. Izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada MCP BiH za 2018-2019. |  |  |
| 13.1.2.12. Izrada Izvještaja o liječenim ovisnicima za 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | Izrađen izvještaj | Broj | 0 | 0 |  |  |  | IV | - | Aktivnost nije realizovana. |  |  |
| Program 13.2: Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.2.1: Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1.1. Program zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH: 1. Praćenje i izvještavanje prema SZO i Savjetu ministara BiH o novonastaloj javnozdravstvenoj prijetnji od međunarodne važnosti, u skladu sa Međunarodnom zdravstvenom regulativom (IHR) 2005 –Annex 2 i izrada godišnjih izvještaja za SZO i Savjet ministara 2. Provođenje nadzora nad akutnom flakcidnom paralizom u BiH kroz rad Ekspertne komisije za poliomijelitis i Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH, Izrada godišnjeg izvještaja o statusu poliomijelitisa, dječje paralize i akutne flakcidne paralize u BiH za SZO i Savjet ministara BiH; 3. Izvještavanje u skladu sa usaglašenim, od strane MCP BiH, MZSZ RS, FMZ i OZ BD BiH, Pregledom obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2020. | Sektor za zdravstvo | Izvještaji dostavljeni | Broj | 0 | 19 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | 1.Dostavljena informacija o epidemiološkoj situaciji u vezi s COVID-19 za Vijeće ministara BiH; 2. Komisija eksperata za poliomijelitis sedmično izvještavala SZO sa podacima dobijenim iz nadzora nad AFP-om. Komisija za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH izradila izvještaj za 2019. godinu koji je dostavljen Regionalnoj certifikacionoj komisiji. 3. Izrada, izvještaja “Zdravlje za sve ” za 2018. godinu. -Izrada mjesečnih izvještaja o verifikaciji uklanjanja morbila i rubeole. -Izrada sedmičnih izvještaja sa podacima o SARI sentinel nadzoru nad influencom. - Izrada izvještaja sa podacima koji se odnose na slučajeve lepre (leprosy). -Izrada izvještaja sa podacima koji se odnose na slučajeve malarije. Izrada sedmičnih izvještaja sa podacima o nadzoru nad COVID-19 zaraznim oboljenjem. Izrada mjesečnih izvještaja sa podacima o nadzoru nad morbilima i rubeolom . |  |  |
| 13.2.1.2. Izrada i usaglašavanje Pregleda obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2021. godinu | Sektor za zdravstvo | Urađen i usaglešen Pregled obaveza | % | 50% | 100% |  |  |  | IV | IV | Pregled obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2021. godinu izrađen i dostavljen entitetskim ministarstvima zdravstva na mišljenje |  |  |
| 13.2.1.3. Učešće u radu Radne grupe - primjena Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH | Sektor za zdravstvo | Broj održanih sastanaka | Broj | 0 | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.4. Ažuriranje liste prioriteta za usklađivanje relevantnog domaćeg zakonodavstva za oblast zdravstva sa zakonodavstvom Evropske unije | Sektor za zdravstvo | Ažurirana lista prioriteta | % | 50% | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.5. Implementacija Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o pristupanju Bosne i Hercegovine “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ | Sektor za zdravstvo | Sporazum implementiran | % | 40% | 80% |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Predstavnik Sektora učestvovao na online sastancima u organizaciji DG SANTE i Izvršne agencije EK za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA): sastanak Mreže nacionalnih kontakt tačaka i Info dan o Zajedničkim akcijama 2020. Koordinirane aktivnosti u vezi s učešćem institucija iz BiH u zajedničkim akcijama i projektima za 2017, 2018. i 2019. godinu, te objavljenim pozivima za zajedničke akcije, projekte i nagrade za zdravlje za 2020. godinu. |  |  |
| 13.2.1.6. Provođenje procedure za uplatu ulazne karte za sudjelovanje u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ | Sektor za zdravstvo | Aktivnost provedena | Broj | 0 | 1 |  |  |  | II | IV | Aktivnost realizovana. |  |  |
| 13.2.1.7. Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ | Sektor za zdravstvo | Informacija izrađena | opisno |  | u toku |  |  |  | IV | - | Pripremljen nacrt Informacije. |  |  |
| 13.2.1.8. Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u vezi sa Dodatnim protokolom uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | % | 0% | 0 |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.9. Provođenje aktivnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Dodatnom protokolu u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla i Dodatnom protokolu o genetskom testiranju za zdravstvene svrhe | Sektor za zdravstvo | Dobijene saglasnosti | Broj | 0 | 0 |  |  |  | III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.10.Koordinacija i učešće u praćenju implementacije Operativnog plana za pristupanje i ratifikaciju Konvencije VE o sprečavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | opisno |  | uspješno |  |  |  | III, IV | IV | Vijeće ministara BiH je na 18. sjednici održanoj 22.10.2020. godine usvojilo Odluku o izmjeni odluke o formiranju Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije MEDICRIME konvencije Vijeća Evrope (“Službeni glasnik BiH”, broj 75/20). |  |  |
| 13.2.1.11. Informacija o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) za VM BiH | Sektor za zdravstvo | Usvojena informacija |  | 0 | 1 |  |  |  | IV | IV | Vijeće ministara BiH je na 17. sjednici održanoj 01.10.2020. godine usvojilo Informaciju o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije MEDICRIME konvencije Vijeća Evrope za 2019. godinu . |  |  |
| 13.2.1.12. Implementacija odredbi Konvencije Vijeća Evrope o bioetici i potpisanom Dodatnom protokolu o medicinskim istraživanjima i Dodatnom protokolu o zabrani kloniranja | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | % | 0% | 0 |  |  |  | IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.13. Koordinacija aktivnosti u vezi s ispunjavanjem obaveza Bosne i Hercegovine iz Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana (FCTC WHO) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | % | 0% | 100% |  |  |  | IV | I-II | Koordinirane aktivnosti u vezi s popunjavanjem Upitnika – instrumenta za izvještavanje o Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana (FCTC) SZO i dodatnim pitanjima koje je dostavio Sekretarijat FCTC. Upitnik dostavljen u Sekretarijat FCTC u definisanom roku. |  |  |
| 13.2.1.14.Provođenje procedure za uplatu kontribucija za članstvo u FCTC WHO | Sektor za zdravstvo | Aktivnost realizovana | Broj | 0 | 0 |  |  |  | III | - | Aktivnost nije provedena jer od Sekretarijata FCTC nismo dobili zahtjev za uplatu kontribucije. |  |  |
| 13.2.1.15. Formiranje tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a. FCTC WHO | Sektor za zdravstvo | Radna grupa formirana | % | 40% | 40% |  |  |  | III | - | Aktivnost nije realizovana jer nisu dobijene saglasnosti svih nadležnih institucija. |  |  |
| 13.2.1.16. Implementacija obaveza iz Ostravske deklaracije | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | opisno |  | nije realizovano |  |  |  | III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.17.Provođenje istraživanja o Globalnoj analizi i procjeni sanitacije i pijaće vode (GLAAS) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | Broj | 0 | 0 |  |  |  | III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti |  |  |
| 13.2.1.18. Koordinacija aktivnosti u procesu Ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo – priprema informacija i izvještaja za sastanke Odbora i podobora | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 100% |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Dostavljen izvještaj Direkciji za evropske integracije BiH o statusu realizacije mjere za dva prioriteta iz Analitičkog izvještaja EK o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Pripremljena i dostavljena informacija Direkciji za evropske intregracije BiH za sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača. Započete su aktivnosti u vezi s izradom Programa integrisanja BiH u EU za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. |  |  |
| 13.2.1.19. Saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 100% |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Učešće predstavnika zdravstvenih vlasti u BiH na sastancima u organizaciji SZO: - 73. (online) sjednica Svjetske zdravstvene skupštine (maj, 2020) i nastavak sjednice (novembar, 2020) ; - 70. (online) sjednica Regionalnog komiteta SZO za Evropu (septembar, 2020); -Online sastanci SZO na visokom nivou i konsultacije u vezi s pandemijom COVID-19; -U saradnji s regionalnim koordinatorom SZO i ekspertima iz nadležnih institucija zdravstva FBiH i RS koordinirane aktivnosti u vezi s kompiliranjem podataka BiH za 8. izdanje SZO Izvještaja o globalnoj epidemiji duvana 2021; - Učešće na sub-regionalnom webinaru na temu efikasnog provođenja mjera sveobuhvatne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorisanja duvana (Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship – TAPS) u organizaciji Regionalne kancelarije SZO za Evropu. -Uz podršku SZO proveden trening pripadnika Granične policije BiH o primjeni mjera zaštite od COVID-19 oboljenja. |  |  |
| 13.2.1.20.Provođenje procedure za uplatu kontribucije za članstvo u SZO | Sektor za zdravstvo | Aktivnost realizovana | Broj | 0 | 0 |  |  |  | II | -_ | Aktivnost nije provedena jer od SZO nismo dobili zahtjev za uplatu kontribucije. |  |  |
| 13.2.1.21. Saradnja sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 100% |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Učešće na dva sastanka nacionalnih korespondenata za odnose sa ECDC. Dostavljeno pismo namjere za učešće u zajedničkom provođenju ECDC akcije ,,Pripremne mjere za učešće zemalja zapadnog Balkana i Turske u radu ECDC-a s posebnim fokusom na „One-Health“ koncept protiv AMR-a“. Imenovani predstavnici BiH za učešće na sastancima ECDC-a u skladu s Planom aktivnosti za 2020. godinu. Dostavljeno pismo izražavanja interesa za učešće u ECDC projektu uspostavljanja sistema SARI nadzora u EU i zemljama Zapadnog Balkana. |  |  |
| 13.2.1.22. Saradnja sa ostalim UN agencijama (UNICEF, UNFPA, UNDP, UNECE) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 100% |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Online sastanci sa predstavnicima UN organizacija u BiH u vezi situacije i odgovora na epidemiju COVID-19. |  |  |
| 13.2.1.23. Saradnja sa Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope (SEEHN) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 80% |  |  |  | IV | I-IV | Online komunikacija sa Sekretarijatom SEEHN-a o aktivnostima u vezi s pandemijom COVID-19. Učešće na regionalnoj telekonferenciji SEEHN-a i Regionalnog centra za zarazne bolesti (SECID) o izazovima s kojima se zemlje JIE suočavaju u odgovoru na COVID-19. Učešće na 42. (online) Plenarnom sastanku SEEHN (21. juli 2020.). |  |  |
| 13.2.1.24.Provođenje procedure za uplatu kontribicije za članstvo u SEEHN | Sektor za zdravstvo | Aktivnost realizovana | Broj | 0 | 1 |  |  |  | III | III | Aktivnost realizovana. |  |  |
| 13.2.1.25. Saradnja sa Vijećem Evrope (VE) | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 0 |  |  |  | IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.1.26. Saradnja sa EU i međunarodnim organizacijama i donatorima u vezi s odgovorom na pandemiju COVID-19 – AKTIVNOST NIJE BILA PLANIRANA U PROGRAMU RADA ZA 2020. GODINU | Sektor za zdravstvo |  |  |  | uspješno |  |  |  | - | I-IV | -Uključivanje BiH u Sporazum o zajedničkim javnim nabavkama zdravstvenih protivmjera (JPA). -Uključivanje BiH u nabavku vakcina putem COVAX mehanizma. -Uključivanje BiH u nabavku vakcina putem EU mehanizma. -Provođenje procedure prihvatanja i distribucije međunarodne pomoći donirane BiH tokom pandemije COVID-19. -Organizacija online sastanaka i posjeta zdravstvenim ustanovama u BiH, razmjena informacija i iskustava sa predstavnicima iz zdravstvenog sektora drugih zemalja (NR Kina, Koreja, Italija i dr.). |  |  |
| Projekat 13.2.2: Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implementacija istih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti liječenja pacijenata van BiH | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | % | 0% | 100% |  |  |  | III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.2.2. Učešće u aktivnostima radi potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje soc. zaštitu i penzije | Aktivnosti realizovane | opisno |  | uspješno |  |  |  | I, II, III, IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |  |  |
| 13.2.2.3. Implementacija sporazuma/administrativnih dogovora o provođenju sporazuma o socijalnom osiguranju | Sektor za zdravstvo | Izdati obrasci | Broj | 0 | 32 |  |  |  | I, II, III, IV | I-IV | Izdato 32 uvjerenja za primjenu pravnih propisa BiH za detaširane radnike na teritoriji druge države ugovornice (Obrazac BiH/SI 1i BiH-BE 101). |  |  |
| 13.2.2.4. Implementacija zaključenih bilateralnih sporazuma u oblasti zdravstva | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti realizovane | opisno |  | kontinuirano |  |  |  | I, II, III, IV | III | Entitetima i BD proslijeđena informacija o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika. |  |  |
| 13.2.2.5. Ažuriranje pregleda statusa međunarodnih sporazuma/konvencija u oblasti zdravstva | Sektor za zdravstvo | Aktivnost provedena | % | 50% | 100% |  |  |  | I,II, III, IV | I-IV | Ažuriran pregled statusa sporazuma/konvencija. |  |  |
| 13.2.2.6. Koordinacija aktivnosti za zaključivanje bilateralnih i međunarodnih ugovora/ sporazuma/protokola | Sektor za zdravstvo | Aktivnost provedena | % | 20% | 100% |  |  |  | I, II, III, IV | I-III | Potpisan Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka između Nacionalne komisije za zdravstvo NR Kine i Ministarstva civilnih poslova BiH. |  |  |
| 13.2.2.7. Provođenje procedure za potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za 2020-2021. godinu | Sektor za zdravstvo | Sporazum potpisan | Broj | 0 | u toku |  |  |  | I,II, III,IV | IV | Pokrenute aktivnosti kod nadležnih institucija BiH, FBiH (i kantona), RS i BD BiH u vezi sa zaključivanjem predmetnog sporazuma. Pribavljanje saglasnosti/ mišljenja u toku. |  |  |
| 13.2.2.8. Provođenje procedure za pristupanje BiH Protokolu za eliminisanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima | Sektor za zdravstvo | Aktivnosti provedene | % | 20% | 20% |  |  |  | III, IV | - | Aktivnost nije realizovana (urgirano kod nadležnih institucija RS za dostavljanje saglasnosti). |  |  |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja i mladih u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Uspješna implementacija propisa i strateških dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Unapređenje procesa predstavljanja aktivnosti koje se provode u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 10.014 | 10.014 | I, II, III, IV | I,II,III, IV | Tokom posebnih uslova u sektoru obrazovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19, ova aktivnost se intezivno provodila zbog međunarodnih obaveza vezano za izvještavanje o aktuelnim i specifičnim situacijama. |
| 3.1.1.2. Organizovanje sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 3 | 1 | budžet | 6.000 | 1000 | I, II, III, IV | II | U lipnju je održan tematski sastanak ministara obrazovanja u BiH posvećen reakciji i budućim planovima obrazovnog sustava za djelovanje tijekom pandemije COVID 19. Zbog epidemiološke situacije nisu održane sjednice ovog tijela kako je planirano. |
| 3.1.1.3. . Saradnja sa nadležnim obrazovnim i drugim vlastima i agencijama, međunarodnim institucijama i organizacijama za oblast obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 64.200 | 64.200 | I, II, III, IV | I,II,III,IV | Aktivnost se realizuje kontinuirano putem redovnih i tematskih sastanaka, zvanične i elektronske korespondencije, objedinjavanja odgovora na upite i ispunjavanje upitnika u oblasti obrazovanja i obuke i mladih |
| 3.1.1.4. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u reformu obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 20.000 | 20.000 | I, II, III, IV | III, IV | Održana dva sastanka Foruma na kome su razmatrane mogućnosti pomoći međunarodnih institucija obrazovnim vlastima u BiH da bi prevazišli postojeće stanje prouzrokovano COVID-19. Sastanci su rezultirali dogovorom u smislu konkretne podrške donatora obrazovnom sektoru u BiH u smislu nabavke računara i higijenskih potrebština, a na osnovu izraženih potreba nadležnih obrazovnih vlasti u BiH. |
| 3.1.1.5. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija koje realizuju projekte u oblasti mladih | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 2 | 1 | budžet | 23.000 | - | I, II, III, IV | - | Sastanak Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija koje realizuju projekte u oblasti mladih održan je online 29.10.2020. godine. Tema navedenog sastanka bila je pregled aktivnosti vezanih za pitanja mladih sa posebnim osvrtom na pandemiju COVID 19, koliko je to uticalo na realizaciju planiranih aktivnosti, kao i koje su to aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu. |
| 3.1.1.6. Administrativno-tehnička podrška radu Vijeća za opće obrazovanje u BiH | Sektor za obrazovanje i Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 4.300 | 0 | III,IV | - | Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dostavilo imenovanje člana Komisije za izbor članova Vijeća za opće obrazovanje u BiH, iako je Ministarstvo civilnih poslova BiH dva puta tražilo da se imenovanje dostavi, zbog čega se nisu mogle poduzimati daljnje aktivnosti na formiranju Vijeća. |
| 3.1.1.7. Provođenje aktivnosti u vezi dopunske nastave u inostranstvu | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 40.000 | 15.000 | I, II, III, IV | I,II, III, IV | Udžbenici za dopunsko obrazovanje od V do VIII/IX razreda osnovne škole proslijeđeni za dopunske škole u Švedskoj. |
| 3.1.1.8. Koordinacija aktivnosti na implementaciji deklaracije o politikama i programima za mlade (Lisabon +21 deklaracija) | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 4.000 | 2.000 | I, II, III, IV | I,II | Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine imenovalo je Radnu grupu za izradu mape puta sa preporukama za provedbu mjera definisanih u Deklaraciji o politikama i programima za mlade (Lisabon+21 Deklaracija). Nakon što MCP BiH bude obavješteno od UNFPA o izabranim ekspertima krenut će se u realizaciju aktivnosti izrade mape puta, odnosno održavanja sastanaka Radne grupe. |
| 3.1.1.9. Unapređenje sadržaja portala za interaktivno (online) učenje maternjeg jezika u inostranstvu | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 150.000 | - | I, II, III, IV | - | Zbog okolnosti uzrokovane pandemijom COVID - 19 aktivnost je prolongirana do daljnjeg. |
| 3.1.1.10.Izrada Informacije o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | Početna | završena | U toku | budžet | 30.000 | 30.000 | IV | IV | Informacija pripremljena. |
| 3.1.1.11. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 25.000 | 12.500 | I, II, III, IV | I,II, III, IV | Od novembra 2019. godine započeo je 6. ciklus šestomjesečnog rotiranja između predsjedavajućih i zamjenika radnih grupa za evropske integracije, prema kojem je Radnom grupom za obrazovanje i kulturu – Poglavlje 26, predsjedavalo Ministarstvo civilnih poslova BiH. Predsjedavanje je završeno 05. maja 2020. godine, a fokus aktivnosti je bio na koordinaciji procesa identifikacije potreba za osiguranjem finansijske i tehničke podrške EU institucijama u BiH u okviru priprema za korištenje Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA-e III) za period 2021 – 2027. godina. U drugoj polovini 2020. godine započet je proces konsultacija u cilju definisanja prioriteta za Program integrisanja BiH u EU, u kojem je MCP BiH učestvovao u svojstvu imenovanog člana Radne grupe za obrazovanje i kulturu. |
| 3.1.1.12. Pružanje stručno- tehničke pomoći i saradnja na provođenu aktivnosti Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 55.000 | - | I, II, III, IV |  | Administrativno-tehničku pomoć za potrebe Komsiije za koordinaciju pitanja mladih u BiH (u daljem tekstu: Komisija) nije bilo moguće pružiti obzirom da Komisija nije imenovana U toku je proces vezano za sačinjavanje i usaglašavanje novog teksta Odluke Odluke o osnivanju navedene Komisije. |
| 3.1.1.13. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.14. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.15. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.16. Izrada Informacije o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016 – 2026 | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.17. Izrada Informacije o provođenju Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH 2017-2022 | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.18 . Izrada Informacije o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH 2014-2020 (vanprogramska aktivnost) | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | IV | IV | Informacija upućena Vijeću ministara BiH, na razmatranje i usvajanje, aktom od 21.12.2020. godine. |
| 3.1.1.19. Izrada informacije o provođenju Mape puta za implementaciju EU direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | budžet | 30. 000 | 30. 000 | III | III | Vijeće ministara BiH je na 18. sjednici održanoj 22.10.2020. godine razmatralo i usvojilo Informaciju. |
| 3.1.1.20. Izrada Informacije o radu Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | završeno | izrađena | budžet | 15.000 | 10.000 | I | I | Informacija pripremljena |
| 3.1.1.21. Izrada Informacije o dopunskom obrazovanju | Sektor za obrazovanje | Informacija izrađena | opisno | početno | završeno | 29.000 | 29.000 | 29.000 | III | III | Informacija pripremljena. |
| 3.1.1.22. Aktivnosti na izradi svjedočanstava, matičnih knjiga i drugih dokumenata za dopunsko obrazovanje u inostranstvu | Sektor za obrazovanje i Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | Svjedočanstva, matične knjige i drugi dokumenti izrađeni | opisno | početno | završeno | 20.000 | 20.000 | - |  | - | Zbog okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 aktivnost se prolongirana do daljnjeg. |
| 3.1.1.23. Provođenje i učešće u aktivnostima u vezi sa promocijom međunarodnih programa i inicijativa namjenjenih za mlade | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | završeno | - | budžet | 55.000 | - | I, II, III, IV | - | Zbog vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 nisu poduzimane aktivnosti vezano za promociju međunarodnih programa i inicijativa za mlade. Trenutno se informacije o međunarodnim programima i inicijativama za mlade dostavljaju nadležnim ministarstvima i krovnim tijelima za mlade, putem pošte i e-mailom. Također o raznim inicijativama za mlade sačinjavaju se članci i objavljuju na web stranici Ministarstva. |
| 3.1.1.24. Aktivnosti na realizaciji odluka Vijaća ministara BiH o raspodjeli sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, („Službeni glasnik BiH br: 28/19 i 63/ 19 ) (vanprogramska aktivnost) | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | završeno | _ | Budžet | _ | _ |  | I,II,III,IV | Realizirane su aktivnosti na usvajanju izvještaja korisnika sredstava iz oblasti obrazovanja, izuzev jednog korisnika čiji se projekat završava krajem 2020. godine. |
| 3.1.2. Unapređenje normativnog i strateškog okvira u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Nastavak aktivnosti na implementaciji Akcionog plana za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014-2020 | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 40. 000 | - | I, II, III, IV | - | Aktivnosti su uslovljene formiranjem međusektorske komisije za kvalifikacijski okvir u BiH, za što se provodi procedura imenovanja predsatvnika instituicija sa drugih nivoa vlasti. Ostale aktivnosti prolongirane uslijed pandemije COVID 19. |
| 3.1.2.2. Aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja i obuke u BiH (svi nivoi i vrste obrazovanja) | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 30.000 | - | I, II, III, IV | - | MCP BiH je u toku 2017. godine zatražilo od obrazovnih vlasti u BiH imenovanje članova radne grupe za izradu dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u BiH. Čekaju se imenovanja predsatvnika nadležnih institucija.Zbog složenosti i obimnosti poslova, te potreba za angažmanom više eksperata, u vezi izrade ovog dokumenta MCP BiH smatra da se ova aktivnost može realizirati samo u okviru EU projekta, odnosno putem IPA fondova |
| 3.1.2.3. Aktivnost na izradi novog dokumenta strateškog tipa za oblast stručnog obrazovanja i obuke u BiH (vanprogramska aktivnost) | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 65.000 | 50.000 | I,II | I,II,III,IV | Dokument je upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.1.2.4. Aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast mladih na nivou BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 30.000 | 15.000 | I, II, III, IV | I,II | Dokument Prioriteti za oblast mladih u Bosni i Hercegovini za period 2021.-2024. godine koji bi po prvi put definisao prioritetne oblasti za mlade u Bosni i Hercegovini je izrađen i dostavljen 14.07.2020. godine na mišljenje nadležnim entitetskim, kantonalnim ministarstvima, nadležnom Odjelu u Vladi Brčko distrikta BiH te krovnim tijelima za mlade. U toku je prikupljanje mišljenja nadležnih vlasti I krovnih omladinskih organizacija na navedeni dokument |
| 3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanje i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. Implementacija projekta IPA 2016 «Obrazovanje za zapošljavanje» | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 35.000 | - | I, II, III, IV | III, IV | Evropska komisija je, zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19, tek u junu 2020. godine okončala tenderski proceduru za odabir konzorcija koji će implementirati projektne aktivnosti. Implementacija projekta je počela u septembru 2020. godine. U novembru 2020. godine je održan Kick-off sastanak.U toku je formiranje Upravnog odbora Projekta. |
| 3.2.1.2. Učešće u aktivnostima u vezi sa Sporazumom o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 15.000 | 7.500 | IV | IV | Nacrt sporazuma je aktom od 08.12.2020. godine upućen nadležnim institucijama entiteta, kantona i BDBiH, radi davanja mišljenja o izmjenama i dopunama. |
| 3.2.1.3. Priprema prijedloga za zaključivanje Protokola između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | završeno | budžet | 25.000 | 25.000 | I, II, III, IV | IV | Ministarstvo civilnih poslova BiH je provelo proceduru pribavljanja mišljenja svih nadležnih obrazovnih vlasti u BiH i dostavilo akt Predsjedništvu BiH 12.11.2019. godine sa molbom da se uvrsti na sjednicu Predsjedništva BiH radi razmatranja i usvajanja. Aktom od 6.10.2020. godine, podsjetili smo na dostavljeni material s molbom da se isti uvrsti na sjednicu Predsjedništva BiH. U vrijeme sačinjavanja ovog izvještaja nismo dobili obavještenje o zaključku Predsjedništva. |
| 3.2.1.4. Učešće u aktivnostima u vezi sa Sporazumom o saradnji u oblastima visokog obrazovanja i nauke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 15.000 | 7.500 | IV | IV | Nacrt prijedloga za pokretanje postupka i osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma je u proceduri za dostavljanje Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.2.1.5. Priprema nacrta Osnove za vođenje pregovora o Memorandumu o razumijevanju i saradnji u oblasti visokog obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Palestine | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 25.000 | 12.500 | I, II, III, IV | I,II,III,IV | Postupak zaključivanja je uslovljen pribavljanjem mišljenja svih nadležnih obrazovnih vlasti u BiH. U toku je prikupljanje mišljenja nadležnih vlasti na prijedlog teksta Sporazuma. |
| 3.2.1.6. Priprema Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 10.000 | 7.000 | I, II, III, IV | I,II | Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo je tekst Memoranduma na mišljenje Ministarstvu vanjskih poslova BiH, aktom od 13.11.2020. godine |
| 3.2.1.7 . Priprema Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljnih poslova i trgovine mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u vezi sa saradnjom u okviru Programa Stipendium Hungaricum za period 2020-2022) | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 20.000 | 15.000 | I, II, III, IV | I,II | Procedura za zaključivanje navedenog Memoranduma je okončana i čeka se odgovor mađarske strane o vremenu i mjestu potpisivanja istog. |
| 3.2.1.8. Priprema Memorandum a o saradnji u oblast mladih između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | kontinuirano | budžet | 20.000 | 10.000 | I, II, III, IV | I,II | Nakon što su u vezi sa tekstom Memoranduma pribavljena mišljenja svih nadležnih institucija, u toku je pirprema nacrt prijedloga Memoranduma za dosatavljanje VM BiH na razmatranje i utvrđivanje. |
| 3.2.1.9. Učešće u aktivnostima pripreme projektnih zadataka za IPA 2019 i 2020 | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 30.000 | 15.000 | I, II, III, IV | I,II, III, IV | Formirana je Radna grupa za izradu Projektnog zadatka u okviru IPA 2019. Izrađen je projektni zadatak za analizu obrazovne infrastrukture, koja je preduslov za provođenje dijela IPA 2019 i IPA 2020. U toku je prikupljanje saglasnosti nadležnih obrazovnih vlasti na projektni zadatak kako bi Delegacija EU mogla pokrenuti tendersku proceduru za izbor konsultanata za implementaciju projekta. |
| 3.2.1.10. Aktivnosti vezano za EU Direktivu o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 40.000 | 20.000 | I;II;III;IV | I,II | Provedene su aktivnosti na pripremi i organizovanju Taiex radionice „Izgradnja kapaciteta relevantnih institucija u BiH za transpoziciju Direktive EU o regulisanim profesijama u području arhitekture“. Održavanje radionice je odgođeno zbog pandemije COVID-19. |
| 3.2.1.11. Aktivnosti na izradi novog Izvještaja o provođenju tzv. Torinskog procesa u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 30.000 | - | I, II, III, IV | I,II | Evropska trening fondacija (ETF) još uvijek nije pokrenula novi ciklus tzv. Torinskog procesa. |
| 3.2.2. Uspješna implementacija međunarodnih obaveza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. Izvještavanje o napretku BiH u povođenju Akcionog plana za realizacju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komije u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 30.000 | 20.000 | I, II, III | I,II | Na osnovu zahtjeva Direkcije za evropske integracije, Ministarstvo civilnih poslova BiH – Sektor za obrazovanje je u junu i januaru 2020. godine izvijestilo o realizaciji mjere 96.1. Akcionog plana iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije |
| 3.2.2.3. Izrada Informacije o učešću BiH u ERASMUS+ programu u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | završeno | završeno | budžet | 35.000 | 35.000 | IV | IV | Informacija pripremljena |
| 3.2.2.4. Prezentacija i diseminacija Izvještaja o povezivanju (Referencing report) Kvalifikacijskog okvira u BiH s Evropskim kvalifikacijskim okvirom | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | - | budžet | 20.000 | - | I, II, III, IV | - | Aktivnosti su uslovljene formiranjem međusektorske komisije za kvalifikacijski okvir u BiH, za što se provodi procedura imenovanja predsatvnika instituicija sa drugih nivoa vlasti. Ostale aktivnosti prolongirane uslijed pandemije COVID 19. |
| 3.2.2.5.Učešće u radu Mreže za Evropski kvalifikacijski okvir | Sektor za obrazovanje u saradnji s Sektorom za finansijsko –materijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet Donacije | 10.000 40.000 | 5.000 | I, II, III, IV | I,II,III,IV | Nakon sastanka mreže u veljači 2020, redovne aktivnosti su nastavljene i odvijaju se on-line, prilagođeno djelovanju u uvjetima pandemije COVID -19. |
| 3.2.2.6.Učešće u radu Eurydice mreže | Sektor za obrazovanje u saradnji s Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet donacije | 14.000 70.000 | 7.000 59387 | I, II, III, IV | I,II, III,IV | Sastanak mreže održan početkom februara, dalje aktivnosti nastavljene u online formatu u skladu sa uslovima uzrokovanim pandemijom Covid-19. Provedene su planirane aktivnosti za ovu godinu, a preostale aktivnosti će se provoditi u prvom tromjesečju 2021. g. |
| 3.2.2.7. Promocija aktivnosti RYCO- Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 40.000 | 5.000 | I, II, III, IV | - | Zbog ne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 nisu poduzimane aktivnosti vezano za promociju aktivnosti RYCO-a. Predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine prisustvovao je online informativnoj sesiji RYCO-a u okviru Četvrtog javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga koja je održana 17.09.2020. godine. Aktivnosti koje trenutno radi RYCO dostavljaju se nadležnim ministarstvima za mlade i krovim tijelima mladih i objavljuju na web stranici Ministarstva. |
| 3.2.2.8. Promocija aktivnosti CEEPUS programa | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | - | budžet | 4.000 | - | I, II, III, IV | - | Zbog nastale situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 nisu poduzimane aktivnosti vezano za promociju CEEPUS programa. |
| 3.2.2.9. Aktivnosti na promociji i prezentaciji Erasmus + programa u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 20.200 | 10.100 | I, II, III, IV | I,II | Na osnovu informacija Evropske komsije o izmjenama rokova i načinima dostavljanja aplikacija po ključnim aktivnostima koje su BiH dostupne u okviru programa Erasmus+, provedene su procedure za informisanje nadležnih vlasti za obrazovanje i mlade, agencija za obrazovanje, te krovnih omladinskih organizacija u BiH.. |
| 3.2.2.10. Aktivnosti na unapređenju procesa implementacije i izvještavanja prema Programu održivog razvoja do 2030. godine (SDG) | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 30.000 | 30.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | U prvom kvartalu obavljene pripreme za sastanak radne grupe, planiran u martu. Usljed pandemije Covid-19 sve planirane aktivnosti su provođene online putem.Trenutno se radi na uspostavi aplikacije za elektronsko prikupljanje administrativnih podataka u obrazovanju prema SDG ciljevima. |
| 3.2.2.11. Uplata članarine BiH u EQAR-u | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | Ostali izvori | 6.500* | 6.500 | I | I | Članarina u iznosu od 3.318,00 eura uplaćena 21.2.2020. godine sa JRT Budžeta institucija BiH |
| 3.2.2.12. Uplata članarine za ERI SEE* | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | Ostali izvori | 14.100* | 14.100 | I | II | Članarina u iznosu od 7.200,00 eura uplaćena 15.6.2020.godine sa JRT Budžeta institucija BiH |
| 3.2.2.13. Uplata članarine za Erasmus+* | Sektor za obrazovanje u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH | % | 0% | 100% | 100% | Ostali izvori | 224.900* | 224.900 | IV | II | Članarina u iznosu od 115.000,00 eura uplaćena 4.5.2020.godine sa JRT Budžeta institucija BiH |
| 3.2.2.14. Uplata članarine za RYCO* | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | Ostali izvori | 301.200 | 301.200 | IV | I | Članarina u iznosu od 154.000 eura uplaćena 9.3.2020. godine sa JRT Budžeta institucija BiH |
| 3.2.2.15. Učešće u aktivnostima u vezi sa implementacijom Deklaracije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | budžet | 30.000 | 10.000 | I, II, III, IV | I,II | Predstavnik Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova je redovno učestvovao u aktivnostima, a na poziv Regionalnog savjeta za saradnju |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |  |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) |  |  | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosi i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.Unapređenje prezentacije rada u oblasti nauke putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 1.000 | 1.000 | I-IV |  | Na web stranici Ministarstva u 2020. godini kreirani su novi linkovi i postavljeni su novi dokumenti i vijesti, te je izvršeno djelimično ažuriranje stranice na linku Sektora za nauku i kulturu. Kontinuirano se radi na ažuriranju iste. |  |
| 4.1.1.2. Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministasrtva | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 2.000 | 2.000 | I-IV |  | Urađen je prijedlog godišnjeg Programa rada Odsjeka za nauku kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2020. godinu. Urađen je Program rada ministarstva kao sastavni dio Programa rada Savjeta ministara za 2020. godinu. Urađen prijedlog srednjoročnog Programa rada Odsjeka za nauku kao sastavni dio Srednjoročnog programa rada ministarstva 2020-2022. Urađen je srednjoročni Program rada kao sastavnog dijela Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara 2020-2022. Urađen je prijedlog Programa rada Odsjeka za nauku kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2021. godinu. Urađen je Izvod iz Programa rada za Savjet ministara BiH za 2021. godinu. |  |
| 4.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plan javnih nabavki, plan službenih putovanja, izrada budžeta za 2021 | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 3.000 | 3.000 | I-IV |  | Urađen je zahtjev i obrazloženje zahtjeva za planiranje sredstava u budžetu za 2021.godinu u skladu sa propisanom formom i propisanim tabelama za Sektor za nauku i kulturu. Urađen je prijedlog DOB-a za 2021-2023. godinu. |  |
| 4.1.1.4 Statistički obrazac Godišnji izvještaj o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2019-2020 BI-IR) | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 2.000 | 2.000 | I-IV |  | U izvještajnom periodu održana je radionica u Banja Luci. Na radionici je učestvovao predstavnik MCP-a sa prijedlozima za izradu obrasca BI-IR. Za izvještavanje za 2019. godinu popunjen je obrazac Godišnji izvještaj o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj BI-IR i dostavljen Agenciji za statsistiku BiH. |  |
| 4.1.1.5 Unošenje podataka o projektima u PIMIS bazu | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 2.000 | 2.000 | I-IV |  | U skladu sa Instrukcijom za kandidovanje i ažuriranje projekata evidentiranih u sistemu PIMIS za razdoblje 2021-2023. godina, izvršeno je ažuriranje u sistemu za upravljanje javnim investicijama (PIMIS) za projekte: Projekat IBIH –MCP 139 – Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020; Projekat IBIH-MCP 140 - Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu; Projekat IBIH-MCP 141 – Međunarodna kulturna saradnja i Projekat IBIH-MCP 142 – Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH. Ministarstvo finansija i trezora BiH je izvješćeno o istom. |  |
| 4.2.1.6 Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 3.000 | 3.000 | I-IV |  | Ažurirana evidencija o radnim tijelima zaposlenih a aktivnosti u vezi istih se prate unutar komisija. |  |
| 4.1.1.7 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 30% |  | budžet |  | 1.000 | 500 | I-IV |  | U dogovoru sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, Sektor za nauku i kulturu je okončao aktivnosti u okviru Programa ekonomskih reformi za 2021-2023, i dalje aktivnosti preuzima MVTEO i Ministarstvo saobraćaja i komunikacija. |  |
| 4.1.1.8 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 33.000 | 33.000 | I-IV |  | U skladu sa uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, pružena je stručno analitička pomoć u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti nauke. |  |
| 4.1.1.9. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima nauke | Sektor za nauku I kulturu | opisno | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 9.000 | 9.000 | I-IV |  | Planirane aktivnosti su realizovane u izvještajnom period u skladu sa nadležnostima Ministarstva civilnih poslova BiH. |  |
| 4.1.1.10. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 4.000 | 4.000 | I-IV |  | Učešće u Radnoj grupi za Poglavlje 25. (Istraživanje i inovacije). Članovima Radne grupe, nakon usaglašavanja članova Predsjedništva poslani Nacrti listi prioritetnih propisa EU i preporuka EK radnoj grupi na komentare. |  |
| 4.1.1.11. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | I-IV |  | Predstavnici Sektora učestvovali na konstituirajućoj sjednici Radne grupe za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta strateškog okvira institucija Bosne i Hercegovine za period do 2030. godine, održanoj 11.12.2020.godine. |  |
| 4.1.1.12. Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | I-IV |  | Predstavnici Sektora učestvovali u online konsultacijama za programiranje prilikom izrade prijedloga za IPA III, kao i prijedloga Akcionog dokumenta za 2021. godinu, u dijelu koji se tiče predstojećeg EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. |  |
| 4.1.1.13 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% |  | budžet |  | 4.000 | 4.000 | I-IV |  | Objavljen je 24. poziv za dostavljanje aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Poziv je proslijeđen entitetskim, kantonalnim i vladi Brčko Distrikta BiH. |  |
| 4.1.1.14 Rješenje o dodjela nagrade za nauku | Sektor za nauku i kulturu | broj | 100% | 100% | 0 |  | budzet |  | 12.000 | 0 | IV |  | U izvještajnom period aktivnost nije realizirana. Konačni prijedlog za dodjelu nagrade za nauku u skladu sa Pravilniku za dodjelu nagrade u oblasti nauke za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 28/18) daje Vijeće za nauku. Odluka o imenovanju Vijeća za nauku BiH donesena je na 23. sjednici Vijeća minisatara BiH 29.12. 2020. godine. |  |
| 4.1.1.16 Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2019. | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | II |  | Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2019. godinu Vijeće ministara BiH usvojilo je na 14. sjednici održanoj 29.07.2020. godine. |  |
| 4.1.1.17 Podrška radu Savjeta za nauku BiH | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 30.000 | 30.000 | I-IV |  | Sektor za nauku i kulturu pružio je tehničku podršku radu Savjeta za nauku. Odluka o imenovanju Vijeća za nauku BiH donesena je na 23. sjednici Vijeća minisatara BiH 29.12. 2020. godine. |  |
| 4.1.1.18 Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Sektor za nauku i kulturu | broj |  | 10 | 23 |  | budžet |  | 117.000 | 117.000 | IV |  | Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donio je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu objavljen je 30.10.2020. godine u tri dnevna lista. Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” broj 267/20.Odluka je objavljena u službenom glasniku BiH broj84/20. Odlukom su podržana 23 projekta. |  |
| 4.1.1.19. Uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog Sistema u BiH i integrisane baze podataka | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 25.000 | 25.000 | IV |  | Izrađeno je Idejno rješenje Tehničkog opisa naučnoistraživačkog informacijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Radna grupa je završila izradu dokumenta Tehničkog opisa naučnoistraživačkog informacijskog sistema u Bosni i Hercegovini te je dostavljen Izvještaj o radu Radne grupe. |  |
| 4.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 Uplata ulazne karte za članstvo u programu HORIZONT | Sektor za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH | % |  | 100% | 100% |  | na teret međunarodnih obaveza + budžet |  | 2.023.918 eur +2.000,00 KM | od 2.062.649,31eur +2.000,00 KM | II i III |  | Bosna i Hercegovina je uplatila sredstva u iznosu od 2.062.649,31 EUR-a za uplatu kontribucije za 2020. godinu, za učešće Bosne i Hercegovine u programu Horizont 2020. Upućen je akt Delegaciji Evropske Unije u Bosni i Hercegovini da se sredstva planirana i odobrena u okviru IPA 2018 za sufinansiranje plaćanja ulazne karte za učešće Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont 2020, za 2020. godinu refundiraju iz fondova IPA čim se za to steknu uslovi. |  |
| 4.2.1.2 Učešća u horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar programa EU Horizont 2020, COST, EUREKA i JRC (Joint Research Centre), SGHRM, SFIC, Helsinška grupa | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 60% | 60% |  | budžet |  | 75.000 | 75.000 | I-IV |  | Program H2020 je zvanično završen 31.12.2020. godine. Imenovani članovi programskih komiteta za tematske oblasti u okviru programa HORIZONT 2020 prisustvovali su na nekoliko video konferencija tokom cijele 2020. godine iz oblasti nanontehnologije, naprednih materijala, biotehnologija i nove proizvodnje, te pametnog, zelenog i integralnog transporta, te mobilnosti i sigurnosti. Zbog pandemije virusa COVID 19 svi planirani sastanci i aktivnosti su se odvijali putem video konferencija i on line sastanaka. Članovi NCP mreže su učestvovali na preko 50 radionica, info dana, videokonferencija i sastanaka. |  |
| 4.2.1.3 Učešća BiH u radu Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 60% | 0 |  | budžet |  | 10.000 | 0 | I-IV |  | Wise nije počeo sa radom te nije bilo aktivnosti |  |
| 4.2.1.4. Uplata članarine za WISE | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% | 0 |  | Na teret međunarodnih obaveza |  | 14.400 eur+ 2.000 KM | 0 | II |  | WISE nije počeo s radom ni članarina nije uplaćena. |  |
| 4.2.1.5 Informacija o učešću BiH u programu HORIZONT i stepenu uspješnosti | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | IV |  | Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj: 05-07-5-458-/20 od 18.06.2020. godine usvojena je Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u Okvirnom programu Evropske komisije za istraživanje i razvoj-Horizont 2020 (H2020) s prijedlogom aktivnosti u cilju povećanja uspješnosti. |  |
| 4.2.1.6 Realizacija granta «Priprema projekata za sredstva iz fondova HORIZONT, COST , EUREKA i dr. » | Sektor za nauku i kulturu | broj |  | 20 | 44 |  | budžet |  | 444.000 | 443.700 | IV |  | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. objavljen je 30.10.2020. godine na web stranici Ministarstva i u tri dnevna lista. . - Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu broj: 263/20. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 84/20. Odlukom su podržana 44 projekta. |  |
| 4.2.1.7 Odluka o usvajanju mape puta za koordinaciju aktivnosti na implementacije ERA prioriteta | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 4.000 | 2.000 | IV |  | Inicirana tehnička pomoć RCC-a za izradu Mape puta istraživačkih infrastruktura u BiH. RCC je objavio međunarodni tender na kojem su izabrani konsultanti, koji će u saradnji sa MCP i entitetskim ministarstvima pripremiti Prijedlog Mape puta istraživačkih infrastruktura u BiH. |  |
| 4.2.1.8 Podrška realizaciji međunrodnih naučnih projekata koji proizilaze na osnovu zaključenih međunardonih bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti nauke | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno |  | budžet |  | 200.000 | 100.000 | IV |  | Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke („Službeni glasnik BiH“, broj 1/2001) -19.6.2020..objavljen je Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021-2022. Godine na web stranici ministarstva -Konkurs je zatvoren 15 septembra 2020. godine. -Zajednički odbor za naučnotehnološku saradnju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije razmotrio je pristigle projekte. -U toku je posljednje usaglašavanje liste projekata koji će se odobriti za sufinansiranje, te teksta Protokola koji će potpisati imenovani predstavnici obje zemlje, kako bi započela realizacija projekata. |  |
| 4.2.1.9. Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti nauke i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 30% | 30% |  | budžet |  | 10.000 | 10.000 | I-IV |  | Ambasada NR Kine u Bosni i Hercegovini notom broj: 2018/N/134 od 26.11.2018. godine, dostavila je Ministarstvu civilnih poslova BiH Nacrt sporazuma između Vlade NR Kine i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti nauke i tehnologije. Tekst Nacrta sporazuma između Vlade NR Kine i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti nauke i tehnologiju upućen je nadležnim entitetskim ministarstavima i kantonalnim ministarstvima radi pribavljanja mišljenja. -Memorandum o razumijevanju o znanstvenoj i tehnologijskoj suradnji između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva znanosti i tehnologije Islamske Republike Pakistan potpisan 4.11.2020. godine u Islamabadu. Memorandum ne podliježe ratifikaciji i stupio je na snagu danom potpisivanja. Upućen je na objavu u “Službenom glasniku BiH” 31.12. 2020. god. |  |
| 4.2.1.10 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memoranduma iz oblasti nauke koji su potpisani | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 30% | 30% |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | I-IV |  | Provedena procedura za donošenje Odluke o imenovanju Mješovitog povjerenstva za znanstveno-tehnologijsku suradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. Upućena na Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH 4.12. 2020. godine. Pokrenuita je procedura za donošenje odluke o imenovanju Zajedničkog odbora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke Pokrenuta je procedura za donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za obrazovnu i znanstvenu suradnju između Vlade Republike Sjeverne Makedonije. |  |
| 4.2.1.11 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na nauku | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 30% | 30% |  | budžet |  | 5.000 | 5.000 | I-IV |  | Zbog pandemije virusa COVID 19 svi planirani sastanci i aktivnosti su se odvijali putem video konferencija i on line sastanaka.Tokom 2020. godine održana su četiri takva sastanka u okviru Upravljačke platforme za obrazovanje i obuku i istraživanje i informacije, a na posljednjem sastanku 02.12.2020. godine obraćanje je imala ministrica civilnih poslova BiH, g-đa Ankica Gudeljević. Učestvovali smo i na Danima istraživanja i inovacija, u okviru posebnog ministarskog panela za Zapadni Balkan na kojem je la ministrica civilnih poslova BiH, g-đa Ankica Gudeljević imala izlaganje.. |  |
| 4.2.1.12 Učešće u Radnoj grupi zemalja Zapadnog Balkana u radu konfiguracije za Open Science/Open Data pri EC | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% | 0 |  | budžet |  | 5.000 | 0 | I-IV |  | Zbog pandemije virusa COVID 19 planirani godišnji sastanak zakazan za 25.03.2020. u Briselu je otkazan. |  |
| 4.2.1.13 Koordinacija aktivnosti za uključenje u Radnu grupu zemalja Zapadnog Balkana za S3 (Smart Specialisation Strategy) | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% | 30% |  | budžet |  | 5.000 | 2.000 | I-IV |  | Vijeće ministara je na 173. Sjednici održanoj 10.6.2019. godine usvojilo Informaciju I zadužilo Direkciju za ekonomsko planiranje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvom civilnih poslova BiH da predloži Vijeću ministara sastav radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije. - Održana su tri sastanka u aprilu, maju i junu mjesecu posvećena pametnoj specijalizaciji na Zapadnom Balkanu. Sastanak su organizovali Evropska Komisija i DG JRC. - Predstavnici zemalja su se upoznali u kojoj su fazi razvoja Strategije pametne specijalizacije. - Vijeće ministara na 20. sjednici održanoj 26.11.2020. godine usvojilo Odluku o imenovanju članova radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) u Bosni i Hercegovini koja je objavljena u Sl. glasniku BiH br. 1/21 |  |
| 4.2.1.14 Učešće BiH u aktivnostima Instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope SEE-IST | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% | 50% |  | budžet |  | 5.000 | 2.500 | I-IV |  | Održan sastanak Upravnog odbora SEE-IIST u Ljubljani u januaru 2020. na kojem su učestvovali predstavnici MCP u ime BiH. Na sastanku dogovoreno da budu formirane tri radne grupe koje će izraditi u prvoj fazi uspostave Instituta dokumentaciju koja se odnosi na tehničke specifikacije akceleratora, kriterije za lokaciju i međunarodne propise za uspostavljanje međunarodnog institute. Ove aktivnosti su u toku. Najveći dio aktivnosti se odvija online bez odlaganja zbog pandemije. Bosna i Hercegovina učestvuje u aktivnostima na uspostavi Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope SEEIICT. Memorandum o uspostavljanju saradnje za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Evrope (SEEIIST) je potpisan od strane 6 zemalja na Samitu u Poznanju u Poljskoj, 5 jula 2019. |  |
| 4.2.1.15. Učešće u Radnoj grupi RCC-a za Višegodišnji akcioni plan (MAP) zemalja Zapadnog Balkana | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% | 100% |  | budžet |  | 3.500 | 3.500 | I-IV |  | Održano nekoliko sastanaka i konsultacija sa MVTEO koje koordinira i vodi ove aktivnosti. U pripremi je novi višegodišnji Akcioni plan MAP REA za period 2021 – 2024. |  |
| 4.2.1.16. Informacija o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku dodjeljenih sredstava. | Sektor za nauku i kulturu | Informacija |  | 100% | 100% |  | budžet |  | 4.000 | 4.000 | IV |  | Savjet ministara je na 14. sjednici održanoj 29.07.2020. godine razmotrio i usvojio Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova za nauku i inovatorstvo 2017. i 2018. godina. Savjet ministara se na 23. Sjednici održanoj 29.12.2020. godine upoznalo sa Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2017. godinu . |  |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |  |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) |  | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti kulture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 Unapređenje prezentacije aktivnosti u oblasti kulture putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 1.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Na web stranici Ministarstva u 2020. godini kreirani su novi linkovi i postavljeni su novi dokumenti i vijesti, te je izvršeno djelimično ažuriranje stranice na linku Sektora za nauku i kulturu. Kontinuirano se radi na ažuriranju iste. |
| 5.1.1.2 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Urađen je prijedlog godišnjeg Programa rada Odsjeka za kulturu kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2020. godinu. Urađen je Program rada Ministarstva kao sastavni dio Programa rada Savjeta ministara za 2020. godinu. Urađen prijedlog srednjoročnog Programa rada Odsjeka za kulturu kao sastavni dio Srednjoročnog programa rada Ministarstva 2020-2022. Urađen je srednjoročni Program rada kao sastavnog dijela Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara 2020-2022. Urađen je prijedlog Programa rada Odsjeka za kulturu kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2021. godinu. Urađen je Izvod iz Programa rada za Savjet ministara BiH za 2021. godinu. |
| 5.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 8.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Urađen je zahtjev i obrazloženje zahtjeva za planiranje sredstava u budžetu za 2021.godinu u skladu sa propisanom formom i propisanim tabelama za Sektor za nauku i kulturu. Urađen je prijedlog DOB-a za 2021-2023. godinu.. |
| 5.1.1.4 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 19.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Učestvovali, u okviru Strategije za Dunavskuregiju (EUSDR), na sastancima upravljačke grupe PA3 (priroitetnog područja 3: Kultura i turizam); Učestvovali na online 8. Međunarodnoj dunavska konferencija o kulturi na temu ''Oblikovanje solidarnosti kulturom'' i Međunarodnaj konferencija pod nazivom ''Arheološki turizam i interpretacija''. |
| 5.1.1.5 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 15.000 |  | I, II, III, IV |  |  | U skladu sa uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, pružena je stručno analitička pomoć u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti nauke.. |
| 5.1.1.7 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima i kulture | Sektora za nauku i kulturu | Broj |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 13.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Planirane aktivnosti su realizovane u izvještajnom period u skladu sa nadležnostima Ministarstva civilnih poslova BiH. |
| 5.1.1.8 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | Sektora za nauku i kulturu | broj |  | 52 | 200 | budžet |  | 3.097.000 |  | IV |  |  | Usvojena Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20).Raspisan je Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „ Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini “ za 2020. godinu (objavljen je 30.10.2020. godine u tri dnevna lista). ). Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta”Sufinansiranje projekata institucija culture u BiH” za 2020.godinu. Sa 199 korisnika granta potpisani su ugovori o korišćenju dodjeljenih sredstava |
| 5.1.1.9 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | izvještaj | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 25.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Iskoordinirali stav i mišljenje za Poglavlje 1. EU integracija (Slobodno kretanje roba) vezano za oblast kulture.(nadležne institucije |
| 5.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnjuu oblasti kulture u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 Koordinacija učešća BiH na Venecijanskom bijenalu arhitekture | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 20% | budžet |  | 180.000 |  | II |  |  | Bosna i Hercegovina nije učestvovala na Venecijanskom bijenalu arhitekture jer je manifestacija odgođena za 2021.godinu zbog pandemije izazvane Korona virusom. Savjet mininistara Bosne i Hercegovine, na svojoj 18. sjednici, od 22.10.2020. godine, primilo na znanje Izvještaj o realizaciji Paviljona Bosne i Hercegovine na 58. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2019. godine. |
| 5.1.2.2 Koordinacija aktivnosti po osnovu članstva u parcijalnom sporazumu o kulturnim rutama Savjeta Evrope | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 17.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Savjet ministara BiH, na 18. sjednici održanoj 22.10.2020. godine, usvojio je Izvještaj o radu Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu za period maj 2019 – maj 2020. godine |
| 5.1.2.3 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Učestvovali u konsultacijama u izradi prijedloge IPA III državnih programa za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i podršku učešću u Programima Unije ( u dijelu koji se odnosi na učešće u EU programu Kreativna Evropa u naredno ciklusu EU programa za period 2021-2027). |
| 5.1.2.4. Podrška radu Koordinacionog odbora za stećke u BiH | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | Uspješno | uspješno | budžet |  | 9.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Vršilikoordinaciju radom Odbora putem e-maila. Sastanci nisu održani zbog Covid-19. UNESCO-u je dostavljena aplikacija za sredstva iz Fonda za svjetsku baštinu za projekat obuke lokalnih upravitelja nekropola sa stećcima upisanih na Listu svjetske baštine |
| 5.1.2.5 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 12.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Učestvovali u radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke upisane na Listu svjetske baštine. |
| 5.1.2.6 Uplata ulazne karte za članstvo u EU Kreativna Evropa | Sektor za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BuiH | % | 100% | 100% | 100% | 205.000 eur IPA i budzet |  | 2.000 |  | II,III |  |  | Izvršena uplata ulazne karte 205.000 EUR |
| 5.1.2.7Aktivnosti u vezi sa učešćem BiH u EU programu Kreativna Europa 2014-2020 – obaveze po međunarodnom sporazumu potpisanom između BiH i EU i ugovor za rad Koordinacionog deska BiH | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 20.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Učestvovali u radu Komiteta za Kreativnu Evropu;Održani redovni godišnji sastanci u on-line formatu zbog Covid-19 . Vršena redovna komunikacija sa Evropskom komisijom i predstavnicima Koordinacionog deska za Kreativnu Evropu . |
| 5.1.2.8 Podrška radu Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 50.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Potpisan je Ugovor sa Koordinacionim deskom potpisan i izvršena uplata 50.000,00KM |
| 5.1.2.9 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti kulture | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 10.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Učesvovali u radu Komiteta za kulturu, naslijeđe i krajolik Vijeća Evrope i redovna e-mail komunikacija s Sekretarijatom tog Komiteta. Redovni godišnji sastanci su zbog Covid-19 održani on-line formatu. Komunkacija sa Sekreatarijatom programa „Dani evropske baštine“ zajedničkog programa Vijeća Evrope i Evropske unije i sa entiteskim koordinatorima ovog programa; |
| 5.1.2.10 Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Pripremljene su i dostavljeni akat i informacija Sekretarijatu predmetne Konvencije; Provedene su konsultacije u cilju pripreme nacrta UNESCO-ve Srednjoročne strategije za period 2022-2029 ; Pripremljene su i dostavljene UNESCO-u nove nominacij i prijedlozi za upis: Nevesinjske olimpijade u Registar dobrih praksi očuvanja i dostavljenja serijska nominacija i Tradicije uzgoja konja lipicanera za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva |
| 5.1.2.11 Implementacija Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Vršena komunikacija I obrada dobijenih e-mailova, akata i informacija od Sekretarijata predmetne Konvencije; Provođenje kooridinacije aktivnosti na pripremi i dostavljanju UNESCO-u novih nominacija,UNESCOu je dostavljena serijska nominacija za proširenje dobra svjetske baštine „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Evrope“ u kojoj BiH učestvuje sa lokalitetom Strogi prirodni rezervat Prašuma Janj |
| 5.1.2.12 Imlementacija Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Vršena redovna komunikacija I obrada dobijenih e-mailova, akata i informacija od Sekretarijata predmetne Konvencije; Provedene su konsultacije u cilju pripreme nacrta UNESCO-ve Srednjoročne strategije za period 2022-2029. Iskoordinirano učešeće predstavnika BiH na sastanku za evaluaciju rezultata obuka na temu borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima koje su ranijih godina održane u Italiji; UNESCu su dostavljena imena osoba koja će učestvovati u EU-UNESCO projektu „Borba protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima na zapadnom Balkanu“ koji će implementirati Kancelarija UNESCO-a u Sarajevu |
| 5.1.2.13Implementacija UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Vršena je redovna e-mail komunikacija I obrada dobijenih e-mailova, akata i informacija od Sekretarijata predmetne Konvencije; Prosljeđeni su akati, koji se odnose na implementaciju Konvencije, nadležnim entiteskim i kantonalnim ministarstvima; |
| 5.1.2.14 Implementacija Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 3.000 |  | I,II, III, IV |  |  | Vršena je redovna komunikacija I obrada informacija od Sekretarijata Konvencije 2005; Redovni godišnji sastanci su zbog Covid-19 održani on-line formatu. Izvršena je evaluacija prijava za sredstva iz Fonda za kulturnu raznolikost. UNESCO podržao tri projekta |
| 5.1.2.15 Učešće u radu „Foruma slavenskih kultura“ | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | 15.000 eura na teret međunarodnih obaveza BiH i 5.000 KM budžet |  | 5.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Sačinjena i dostavljena Informacija o povećanju članarine za učešće u međunarodnoj organizaciji “Forum slavenskih kultura” |
| 5.1.2.16. Informacija o učešću BiH u programu Kreativna Evropa i stepenu uspješnosti | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 2.000 |  | IV |  |  | Pripremljena i dostavljena informacija za Vijeće ministara, sa potrebnim aktima Ministarstva finansija i trezora BiH i Ureda za zakonodavstvo; Čeka se da bude stavljeno na dnevni red VM BiH; Aplikanti iz BiH su u 2020. godini iz Kreativne Evrope povukli sredstva u iznosu 1.254.699,00EUR (20 uspješnih projekata) |
| 5.1.2.17 Podrška radu Državne komisije za saradnju s UNESCOom | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 138.500 |  | I, II, III, IV |  |  | Vršena je obrada informacija primljenih putem emaila i akata UNESCO, ; Objava informacija i poziva iz domena rada UNESCO-a na web stranici Državne komisije za UNESCO; Koordinacija učešća predstavnika BiH na sastancima i u aktivnostima koje organizuje UNESCO; održane redovne komunikacije sa UNESCOm UNESCO-u je dostavljeno 7 prijava za projekte u okviru Participacijskog programa od čega su tri projekta dobila sredstva u ukupnom iznosu od 69 000 USD, 3 prijave za sredstva iz Fonda za kulturnu raznolikost, 2 prijave za sredstva iz Fonda za svjetsku baštinu, 2 nominacije za liste nematerijalne baštine, 1 nominacija za Listu svjetske baštine, obezbjeđena je tehnička pomoć UNESCOa za pripremu nominacije Pećine Vjetrenica za Listu svjetske baštine, obezbjeđena je stipendija za učešće u UNESCO/ISEDC programu za održive energije. |
| 5. 1.2.18 Izvještaj o radu Državne komisije za saradnju s UNESCOm za 2019. | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 2.000 |  | II |  |  | Izvještaj o radu Državne komisije za saradnju s UNESCOm za 2019. godinu je razmatran na 6. Sjednici SM BiH održanoj 28.5.2020. godine. Izvještaj nije usvojen |
| 5.1.2.19 Podrška radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke | Sektor za nauku I kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet |  | 18.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Izvještaj usvojen na 8. sjednici VMBiH, održanoj 11.6.2020. |
| 5.1.2.20 Realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | Sektora za nauku i kulturu | broj |  | 37 | 47 | budžet |  | 390.000 |  | IV |  |  | Nakon usvajanja Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarna kulturna saradnja“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20) objavljen je Javni konkurs 30.10.2020. godine u tri dnevna lista. Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta”Međunarodna kulturna saradnja” za 2020.godinu. |
| 5.1.2.21 Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 25.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Provodjene procedure i vršena koordinacija sa nadležnim institucijama radi sklapanja bilateralnih sporazuma u oblasti kulture sa Vijećem Evrope i državama : Kuvajt, Meksiko, Bjelorusija, Azarbejdžan, Katar, Egipat I Kazahstan |
| 5..2.22 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture koji su potpisani | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 27.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Izvršeno redovno izvještavanje u skladu s obavezama koje proizilaze iz svakog popisanih međunarodnih ugovora; |
| 5.1.2.23 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na kulturu | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 20.000 |  | I, II, III, IV |  |  | Pripremljena informacija za redovne godišnje sastanke Pododbora i Odbor za pregovore između BiH I EU; |
| 5.1.1.24 Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet |  | 2000 |  | IV |  |  | Savjet ministara je, na 14.sjednici održanoj 29.07.2020.godine, usvojiio Informaciju o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova za 2017. i 2018.godinu u oblasti kulture |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 Unapređenje prezentacije rada Sektora za sport putem web stranice Ministarstva | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | Broj | 5 | 10 | 150 | Budžet | 5.500,00 | 5.500,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.2.Unapređenje medijske promocije Sektora | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | Broj | 5 | 15 | 20 | Budžet | 5.000,00 | 5.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.3 Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | - | Budžet | 15.000,00 | 10.000,00 | III | - | Aktivnost je u toku Nakon što pristignu svi prijedlozi za imenovanje članova Vijeća za sport pristupit će se kreiranju Odluke o imenovanju |
| 5.1.1.4. Podrška radu Vijeća za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | - | Budžet | 50.000,00 | - | I, II, III, IV | - | S obzirom da nije usvojena Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade nije se mogla realizirati ova aktivnost u 2020. godini |
| 5.1.1.5 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz oblasti sporta | Sektor za sport | Broj | 10 | 80 | 280 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno završena |
| 5.1.1.6 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i druge aktivnosti iz nadležnosti prema sportskim savezima na nivou BiH | Sektor za sport | Broj | 10 | 80 | 120 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.7 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.8 Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžetskih zahtjeva | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.9 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana U toku je projekat Obnova/modernizacija sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji u okviru IPA-e za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 eura finansira Delegacija EU u BiH trenutno je u drugoj fazi. Dana 4.12.2020 godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao nosilac projekta kroz IPA-u II je potpisalo ugovor sa Evropskom komisijom o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura, a u vezi sa akcijom „EU4Youth - Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana“. |
| 5.1.1.10 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno |  | Budžet | 2.000,00 | 1.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Tokom 2020. godine Komisija za finansijsku kontrolu sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu kontinuirano je vršila evaluaciju izvještaja dostavljenih po odlukama o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu S obzirom da je Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu usvojena na Vijeću ministara BiH 23.12.2020. godine praćenje i kontrola realizacije grantova i ispunjavanja ugovornih obaveza realizirat će se u prvom kvartalu 2021. godine |
| 5.1.1.11 Izrada Strategije razvoja sporta BiH | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | - | Budžet | 50.000,00 | 25.000,00 | IV | - | Radna grupa za izradu Strategije razvoja sporta u BiH za period 2020-2028 godina na sjednici održanoj 14.12.2020. godine izvršila je detaljnu analizu radnog materijala za izradu Strategije, trenurno se čekaju dodatni komentari članova Radne grupe kako bi se tekst Strategije finalizirao i usaglasio. |
| 5.1.1.12 Odluka o dodjeli državne nagrade za sport | Sektor za sport | Opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o dodjeli državne nagrade za sport za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH, broj 5/21) |
| 5.1.1.13 Realizacija Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | Sektor za sport | Broj | 1 | 1 | 1 | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana u skladu sa Odlukom o dodjeli državne nagrade za sport za 2020. godinu |
| 5.1.1.14 Realizacija Upitnika/ankete o finansiranju sporta u BiH | Sektor za sport | Broj | 1 | 35 | 35 | Budžet | 5.000,00 | 5.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana |
| 5.1.1.15 Informacija o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | - | Budžet | 20.000,00 | 10.000,00 | IV | IV | Informacija je povučena iz procedure usvajanja iz razloga što nije bilo moguće napraviti kvalitetnu analizu na kojoj bi se baziralo donošenje Informacije. Na zahtjev MCP da entiteti, BD i kantoni dostave tražene informacije nije odgovorila RS i nekoliko kantona |
| 5.1.1.16 Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | III | Vijeće ministara BiH na 14. sjednici održanoj 29.7.2020. godine usvajilo je Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava |
| 5.1.1.17 Realizacija evidencije sportskih organizacija na nivou BiH u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Broj | 1 | 30 | 25 | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | III | III | Aktivnost uspješno realizirana U registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine trenutno upisano 25 sportskih saveza |
| 5.1.1.18 Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | Sektor za sport | Opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 25.000,00 | 25.000,00 | II | III | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020 godinu (“Službeni glasnik BiH, broj 68/20) |
| 5.1.1.19 Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | Sektor za sport | Opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 25.000,00 | 25.000,00 | III | IV | Aktivnost uspješno realizirana Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" (“Službeni glasnik BiH, broj 84/20) |
| 5.1.1.20 Realizacija granta sufinansiranje sportskih manifestacija | Sektor za sport | Broj podržanih projekata | 1 | 100 | 100 | Budžet | 1.342.000,00 | 1.342.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana u skladu sa Odlukom o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020 godinu |
| 5.1.1.21 Odluka o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj sportista | 1 | 20 | 20 | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana U skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH ministrica civilnih poslova BiH na osnovu prijedloga Komisije za imenovanje koju imenuje Ministarstvo, donijela Odluku o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine i sportiste međunarodnog razreda |
| 5.1.1.22 Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj sportista | 1 | 20 | 20 | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda (“Službeni glasnik BiH, broj 5/21) |
| 5.1.1.23 Realizacija Odluke o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj sportista | 1 | 20 | 20 | Budžet | 100.000,00 | 100.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana u skladu sa Odlukom o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda |
| 5.1.1.24 Vođenje evidencije sportskih manifestacija na osnovu kalendara takmičenja sportskih saveza BiH | Sektor za sport | Broj sportskih manifestacija | 1 | 200 | - | Budžet | 5.000,00 | - | IV | - | Sektor za sport u 2020. godini nije objavljivao Kalendar takmičenja sportskih saveza BiH jer većina sportskih saveza nije bila u mogućnosti dostaviti nam kalendare takmičenja zbog situacije izazvane pandemijom Corona virusa i odgađanjem ili otkzivanjem velikog broja sportskh takmičenja |
| 5.1.2. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti sporta | Sektor za sport | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizirana Tokom 2020. godine održano je niz online sastanaka u organizaciji Evropske komisije, na kojima su akivno učestvovali predstavnici Sektora za sport (Evropska sedmica sporta, Agenda zapadnog Balkana za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Zaštita djece u sportu“, online sastanci Odbora za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PACE), webinar o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u sportu... |
| 5.1.2.2 Učešće u radnim tijelima EPAS-a | Sektor za sport | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnost uspješno realizirana Tokom 2020. godine održano niz online sastanaka radnih tijela EPAS-a na kojima su učestvovali predstavnici Sektora za sport |
| 5.1.2.3 Organizacija “Evropske sedmice sporta” i međunarodna saradnja sa Evropskom komisijom | Sektor za sport | Opisno |  | Uspiješno | uspješno | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | III | Sva događanja vezana za obilježavanje Evropske sedmice sporta uspješno su održana u periodu od 23. do 30. septembra, gdje je gotovo 8.000 učesnika učestvovalo u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Doboju, Modriči, Brčkom i vrlo dobro promovirali "Evropsku sedmicu sporta" u Bosni i Hercegovini. U skladu s preporukama Evropske komisije i situacijom s epidemijom COVID 19, sva su se događanja održavala uglavnom u malom broju i na otvorenom, uz primjenu i poštivanje mjera zaštite. |
| 5.1.2.4 Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva sporta i mladih Republike Crne Gore | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | - | Budžet | 30.000,00 | 15.000,00 | IV | IV | Ministarsvo sporta i mladih Republike Crne Gore zahtijevalo unošenje u Nacrt protokola o saradnji odredbe koje se odnose na omladinsku politiku. Sektor je uputio akt prema crnogorskoj strani sa uvrštenim dodatnim odredbama, čeka se odgovor Crne Gore |
| 5.1.2.5 Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | uspješno | Budžet | 30.000,000 | 15.000,000 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizirana Prijedlog memoranduma usvojen na Vijeću ministara BiH 29.12.2020. godine |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.4.1. Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I, II, III I IV | U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20. Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine održala je konstituirajuću sjednicu dana 23.12.2020. godine Pružena je administrativo-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH. |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 2.000 | 0 | I i III |  | Mandat Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine istekao je 30.08.2019. godine. Pošto je novi saziv Komisije formiran Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), nije bilo moguće podnositi izvještaje o radu. |
| 7.4.1.2. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Hrvatskom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I, II, III i IV | U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20. Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine održala je konstituirajuću sjednicu dana 23.12.2020. godine Pružena je administrativo-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH. |
| 7.4.1.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 2.000 | 0 | I i III |  | Mandat Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine istekao je 30.08.2019. godine. Pošto je novi saziv Komisije formiran Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), nije bilo moguće podnositi izvještaje o radu. |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | budžet | 172.000 | 40.000 | I-IV | I, II, III i IV | U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20. Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine održala je konstituirajuću sjednicu dana 23.12.2020. godine. Pružena je administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH. |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 2.000 | 0 | I i III |  | Mandat Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine istekao je 30.08.2019. godine. Pošto je novi saziv Komisije formiran Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), nije bilo moguće podnositi izvještaje o radu. |
| 7.4.2.2. Koordinacija aktivnosti na izradi tromeđne tačke i izrada graničnih dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH na izradi tromeđne tačke i graničnih dokumenata | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 10 | budžet | 65.000 | 30.000 | I-IV | I, II, III i IV | U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20. Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine održala je konstituirajuću sjednicu dana 23.12.2020. godine. Pružena je administrativo-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH. Vezano za obavezu Implementacije Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, dostavljen je sav neophodan materijal za pokretanje procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje Protokolom propisanih geodetsko-građevinskih radova. U saradnji sa Sektorom za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku prikupljene su pristigle ponude i okončane aktivnosti te izabran najoptimalniji načina realizacije naših obaveza, kao preduslova za traženje saglasnosti Vijeća ministara BiH. |
| 7.4.2.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | 0 | budžet | 2.000 | 0 | I i III |  | Mandat Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine istekao je 30.08.2019. godine. Pošto je novi saziv Komisije formiran Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), nije bilo moguće podnositi izvještaje o radu. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradanja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | budžet | 190.000 | 190.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom aktivnosti na pripremi informacije za sastanak ministrice i ambasadora Kraljevine Norveške i Kraljevine Švedske, koje se odnose na pomoći Bosni i Hercegovini u oblasti geodezije, praćenjem korištenja GS08 plus –GNSS network kompleta ustupljenim entitetskim upravama za geodetske i imovinsko pravne poslove i Javnom registru Brčko distrikta BiH, prijavom i praćenjem projekata – IP obrasca, dostupnim u PIMIS aplikaciji, srednjoročnim planiranjem i izvještavanjem, godišnjim planiranjem i izvještavanjem, praćenjem i izvještavanjem o realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH, doprinosom na izradi Zakona o graničnoj kontroli BiH kao clan radne grupe, planirane aktivnosti su realizovane |
| 7.5.1.1.2. Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 5 | 30 | 5 | budžet | 500.000 | 0 | I-IV | I, II, III i IV | Vrše se usaglašavanja tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta kako bi se ista mogla ugraditi u novu Odluku o sufinansiranju projekta. |
| 7.5.1.1.3. Koordinacija aktivnosti na Projektu LIDAR snimanje – IPA II 2019 | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 50 | 25 | budžet | 40.000 | 40.000 | I-IV | I, II, III i IV | Projekat je prihvaćen za finansiranje kroz fond IPA II-2019. U izvještajnom period finaliziran i prihvaćen Akcioni document i Delegaciji Evropske komisije u BiH dostavljena tehnička specifikacija (ToR). Realizacija navedenog projekta odvijat će se dinamikom koju diktira Delegacija Evropske komisije u BiH. |
| 7.5.1.2. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.2.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | budžet | 185.000 | 185.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom aktivnosti: izdavanje potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu imaterijalna sredstva za Fedaralni zavod za geologiju, pokretanje procedure za potpisivanje Protokola o saradnji na realizaciji obaveza prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji između ministarstva, entitetskih hidrometeoroloških zavoda i stalnog predstavnika BiH pri WMO, online interaktivni događaj vezano za petogodišnjicu implementacije Pariškog sporazuma u BiH održan u Sarajevu pod nazivom „Borba protiv klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini ne može čekati“, doprinos izradi „Strategije i Akcionog plan životne sredine 2030+“, kroz članstvo u Upravljačkom odboru na nivou BiH i radnoj grupi “Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija“, organizacija učešća eksperata iz enitetskih geoloških zavoda na online sastanku vezano za „EPOS- sistem posmatranja evropskih ploča (Projekat RISE)“, praćenje realizacije obaveza po pitanju godišnje članarine za BiH, kao punopravnu članicu WMO-a planirane aktivnosti su realizovane |
| 7.5.1.2.2. Koordinacija aktivnosti u vezi instaliranja opreme (AMOS) iz japanskog projekta pomoći SME´S PRODUCTS 2013 i 2014 | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 2 | 10 | 8 | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I, II, III i IV | Hidrometeorološki zavodi su preuzeli doniranu opremu 22.10.2019. godine i tom priliku su zaprimoli po 5 agrometeoroloških stanica iako je bilo planirano da dobiju po 4. Do sada je instalirano 8 agrometeoroloških stanica (po 4 u oba entiteta). Federalni hidrometeorološki zavod nije još uvijek instalirao petu stanicu zbog odustajanja opštinskih vlasti na jednoj od planiranih lokacija. U međuvremenu se našla rezervna lokacija na teritoriji opštine Cazin i trenutno se vrše pripremni građevinski radovi na ovoj lokaciji. Republički hidrometeorološki zavod vrši radove na instaliranju pete stanice u Ljubinju i ista ista će biti instalirana u I kvartalu 2021. godine. U skladu sa zahtjevom MCP BiH, a prema Zapisniku o primopredaji agrometeorološkog sistema za posmatranje (AMOS), MCP BiH je dobio potvrdu da entitetski hidrometeorološki zavodi doniranu opremu knjigovodstveno vode u svojoj evidenciji stalnih/osnovnih sredstava |
| 7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.1. Međunarodna saradnja iz oblasti geodezije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.1.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom aktivnosti organizacije sastanaaka u Direkciji za evropske integracije sa predstavnicima ministarstva i entitetskih geodetskih uprava u svrhu pripreme projekata iz oblasti međunarodne saradnje planirane aktivnosti su realizovane |
| 7.5.2.1.2. Koordinacija aktivnosti na pripremi projekata koji se finasiraju od međunarodnih donatora | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 1 | 3 | 3 | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom koordinacije aktivnosti na usaglašavanju projektnih ideja (Infrastruktura prostornih podataka) za realizaciju kroz fond IPA III planirane aktivnosti su realizovane. |
| 5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.2.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom aktivnosti: učešće u Upravnom odboru Projekta „DRR – Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini u svrhu održivog razvoja”, online 4. nacionalni info dan evropskog projekta Invest RawMaterials u svrhu razvijanja online platforme o ležištima mineralnih sirovina u BiH, informacije za pripremu sastanaka ministrice i ambasadora Japana, koje se odnose na grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za isporuku proizvoda, čiji krajnji korisnici su entitetski hidrometeorološki zavodi, učešće kroz članstvo u Zajedničkom monitoring komitetu (JMC)IPA II programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 planirane aktivnosti su realizovane |
| 7.5.2.2.2. Koordinacija aktivnosti na provođenju Konvencije Svjetske meteorološke organizacije (WMO) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I, II, III i IV | Realizacijom aktivnosti: pružanje podrške stalnom predstavniku BiH pri WMO, članovima Komisijie za vremenske prilike, klimu, vodu i usluge i aplikacije vezane za životnu sredinu (SERCOM) i članovima Komisije za posmatranje, infrastrukturu i informacione sisteme (INFCOM) kako bi isti provodili aktivnosti na osiguranju i primjeni standarda u meteorološkim i drugim osmatranjima, obradama, arhiviranju, međunarodnoj razmjeni i objavljivanju podataka i informacija, unapređenja mreže stanica za meteorološka i druga osmatranja i mjerenja i obezbjeđenja njihovog operativnog funkcionisanja u okviru svjetskog i regionalnog osmatračkog sistema, učešćem u okviru Delegacije Bosne i Hercegovine na 18. sjednici Regionalne asocijacije WMO za Evropu, koja se održala online 2020. godine, komunikacija sa generalnim sekretarom WMO-a, u cilju implementacije Odluke Predsjedništva BiH o imenovanju stalnog predstavnika i njegovog savjetnika za hidrologiju planirane aktivnosti su realizovane |
| 7.5.2.2.3. Nastavak koordinacije aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 50 | 100 | 65 | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I, II, III i IV | Planirane aktivnosti se ne odvijaju predviđenom dinamikom, jer nisu izdvojena budžetska sredstva kako bi se navedena aktivnost realizovala. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održivi rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji |  |  |  | Izvori finansiranja i troškovi |  |  | Vrijeme provođenja |  | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.1 Unaprijeđenje koordinacije u oblasti deminiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Realizacija programa iprojekata iz oblasti deminiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1.1 Učešće u programima EU i donacijama namijenjenih deminiranju | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 10 | 4 | budžet | 40.000 |  | II-IV | II-IV | Onlinesastanak 30.09.2020.godine,predstavnici ITFa, BHMACa i Komisije za deminiranje u BiH- pripremne radnjama za početak realizacije operacija deminiranja desne obale rijeke Save; Sudjelovanje 13.10.2020.godine na online konferencija na temu promocije protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini; 25. do 27. studenoga 2020. godine održana je druga Revizijska konferencija o kasetnoj municiji |
| 15.1.1.2 Koordinacija aktivnosti sa državnim institucijama nadležnim za deminiranje | Komisija BHMAC | % | 0 | 80 | 20 | budžet | 5.000 |  | II-IV | II-IV | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti; Sastanak sa MTK BiH,15.10.2020.godine, vezano za projekat deminiranja Desne obale rijeke Save |
| 15.1.1.3 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti Komisije | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 20 | 10 | budžet | 2.000 |  | II-IV | II-IV | Planirane aktivnosti su završene, potpisane i odobrene 34 akreditacije |
| 15.1.1.4 Podrška projektima za deminiranje u oblasti deminiranja | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 10 | 4 | budžet | 16.000 |  | II-IV | II-IV | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti |

| III –IZVJEŠĆE O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj / načela razvitka: |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: |  |  |  |  |  |  |
| Naziv zakona | Nositelj aktivnosti | Planirani kvartal za provedbu | Upućen Vijeću ministara (DA/NE) |  |  |  |
|  |  |  |  | Usvojeno na Vijeću ministara (DA/NE) | Usvojeno u Parlamentarnoj skupštini (DA/NE) | Komentar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| / | / | / | / | / | / | / |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na SM (DA/NE) | Usvojen na SM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.2.1. Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2020. godinu | II | IV | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara BiH na 18. Sjednici održanoj 22.10.2020. godine donijelo je Odluku o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada I aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2020. godinu |
| 10.1.1.2.2. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2021. godinu | IV | IV | DA | NE | NE | NE | Pripremljen kompletan material za upućivanje Vijeću ministara BiH na usvajanje. |
| 10.1.1.2.3 Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Međudržavnu komisiju za praćenje provođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u R. Sloveniji (aktivnost nije planirana) |  | Aktivnost je u toku | DA | DA | NE | NE | Mandat članovima Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u R. Sloveniji je istekao 08.03.2020. godine. Na prijedlog nadležnih institucija iz BiH imenuju se novi članovi u sastav Međudržavne komisije. Nakon provedene procedure, Odluka o imenovanju će biti upućena na usvajanje Savjeta ministara BiH. Na zahtjev MCP institucije su imenovale svoje predstavnike. Zatražena je potvrda institucija o planiranju sredstava za učešće u Komisiji za fiskalnu procjenu uticaja (nismo zaprimili sve odgovore). Izvršene su javne konsultacije sa zainteresovanom javnošću |
| 10.1.1.2.4. Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar (aktivnost nije planirana) | IV | Aktivnost je u toku | DA | DA | NE | NE | Imajući u vidu da je 15.03.2020. godine istekao mandat članovima Zajedničkog odbora iz BiH, ovom odlukom se na prijedlog nadležnih institucija iz BiH imenuju novi članovi u sastav Zajedničkog odbora. Odbor se sastaje najmanje jednom godišnje, naizmjenično na teritoriji svake od ugovornih strana, a po potrebi i vanredno na prijedlog bilo koje ugovorne strane. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj:Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj:Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) |  | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) |  |  | Upućen na SM (DA/NE) |  | Usvojen na SM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| Program 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.1.1 Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1.2. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu | II | IV | - | - |  |  | DA |  |  | DA | Vijeće ministara BiH usvojilo je na 30. izvanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 06.10.2020. godine Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH” za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH“, broj 68/20). |
| 13.1.1.3. Odluka o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu | IV | IV | - | - |  |  | DA |  |  | DA | Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH“ za 2020. godinu usvojena na 38. vanrednoj (telefonskoj) sjednici VM BiH održanoj 23.12.2020.godine |
| 13.1.1.7. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenta iz Zdravstvenog programa EU” za 2020.godinu. | II | - | NE | NE |  |  | NE |  |  | NE | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije ni bio odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |
| 13.1.1.8. Odluka o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Priprema potencijalnih kandidata za korištenje finansijskih instrumenta iz Zdravstvenog programa EU” za 2020.godinu | IV | - | NE | NE |  |  | NE |  |  | NE | Aktivnost nije realizovana jer predmetni grant nije ni bio odobren u Budžetu BiH za 2020. godinu. |
| Program: 13.2. Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.2.1. Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i drugih međunarodnih pravnih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.15. Odluka o formiranju tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) | III | - | NE | NE |  |  | NE |  |  | NE | Aktivnost nije realizovana jer nisu dobijene saglasnosti svih nadležnih institucija. |
| Projekat 13.2.2: Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implementacija istih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. Prijedlog Odluke o pristupanju BiH Protokolu za eliminisanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima | III-IV | - | NE | NE |  |  | NE |  |  | NE | Aktivnost nije realizovana jer nisu dobijene saglasnosti svih nadležnih institucija. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unapređenje politila i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikadnog modela koordinacije i aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) |  | Upućen na VM (DA/NE) |  | Usvojen na VM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Program: Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat: Unapređenje normativnog i strateškog okvira u oblasti obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odluka o usvajanju strateškog dokumenta za oblast stručnog obrazovanja i obuke u BiH | II | IV | - | - | DA |  | NE |  | Odluka o usvajanju dokumenta “Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini – Na osnovu zaključaka iz Rige (2021-2030)” je upućena Vijeću ministara BiH, na razmatranje i usvajanje, aktom od 21.12.2020. godine |
| Odluka o usvajanju Prioriteta u integraciji poduzetničkog učenje i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021.-2030.) | II | IV | - | - | DA |  | DA |  | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine usvojilo Odluku o usvajanju Prioriteta u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021-2030)”. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj: 79/20. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  |  | Status podzakonskog akta |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti |  | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» |  | III | IV | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donio je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. |
| 4.1.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» |  | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu broj 267/20. Odluka o dodjeli objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 84/20. |
| 4.2.1 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » |  | III | IV | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. |
| 4.2.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » |  | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu broj: 263/20. Odluka o dodjeli objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 84/20. |
| 4.2.1.3 Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Mješovito povjerenstvo za znanstveno-tehnologijsku suradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore |  | IV | IV | DA | DA | DA | NE | Na osnovu člana 8. Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 6/09) provedena procedura za donošenje Odluke o imenovanju Mješovitog povjerenstva za znanstveno-tehnologijsku suradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. Upućena na Generalni sekreterijat Vijeća ministara BiH 4.12. 2020. godine. Ova aktivnost nije predviđena Programom rada ministarstva, nego proizilazi kao opbaveza iz potpisanog bilateralnog sporazuma, te je realizirana kako je navedeno. |
| 4.2.1.4 Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije |  | IV | IV | DA | DA | NE | NE | Na osnovu člana 8. Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije („Službeni list RBiH“, broj 41/95) i člana 3. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke („Službeni glasnik BiH-međunarodni ugovori“ broj 1/01) pokrenuita procedura za donošenje odluke. Prijedlog Odluke upućen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija BiH u decembru 2020. godine. Ova aktivnost nije predviđena Programom rada ministarstva, nego proizilazi kao opbaveza iz potpisanog bilateralnog sporazuma, te je realizirana kako je navedeno. |
| 4.2.1.5 Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za obrazovnu i znanstvenu suradnju između Vlade Republike Sjeverne Makedonije |  | IV | IV | DA | DA | NE | NE | Na osnovu člana 12. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Sjeverne Makedonije u području obrazovanja i znanosti („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 6/12) pokrenuta je procedura za donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za obrazovnu i znanstvenu suradnju između Vlade Republike Sjeverne Makedonije. Prikupljena imenovanja od nadležnih entiteskih ministarstava, sem Ministarstva za prosvjetu i kulturu Republike Srpske kojem je upućena Urgencija dana 7.12. 2020. godine. Ova aktivnost nije predviđena Programom rada ministarstva, nego proizilazi kao opbaveza iz potpisanog bilateralnog sporazuma, te je realizirana kako je navedeno. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta |  | Vrijeme provođenja |  |  | Status podzakonskog akta |  |  |  | Komentar |
|  |  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti |  | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» |  | II |  | IV | DA | DA | DA | DA | Usvojena je Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „ Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20) |
| 5.1.1.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» |  | IV |  | IV | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta”Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH” za 2020.godinu. |
| 5.1.2. Unaprijediti međunarodnju saradnju u oblasti kulture u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1.Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» | II |  | IV |  | DA | DA | DA | DA | Usvojena je Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarna kulturna saradnja“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20) |
| 5.1.2.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Međunarodna kulturna saradnja» | IV |  | IV |  | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta”Međunarodna kulturna saradnja za 2020.godinu.” |

| IV – IZVJEŠĆE O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) |  | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) |  | Upućen na SM (DA/NE) | Usvojen na SM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija " | II | IV | DA | DA |  | DA |  | DA | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020 godinu (“Službeni glasnik BiH, broj 68/20) |
| 5.2.2 Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | II | IV | DA | DA |  | DA |  | DA | Aktivnost uspješno realizirana Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" (“Službeni glasnik BiH, broj 84/20) |
| 5.2.3 Odluka o dodjeli državne nagrade za sport | IV | IV | DA | DA |  | DA |  | DA | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o dodjeli državne nagrade za sport za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH, broj 5/21) |
| 5.2.4. Odluka o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda | IV | IV | DA | DA |  | NE |  | NE | U skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH ministrica civilnih poslova BiH na osnovu prijedloga Komisije za imenovanje koju imenuje Ministarstvo, donijela je Odluku o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine i sportiste međunarodnog razreda, te se ista ne šalje na usvajanje od strane VM |
| 5.2.5. Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | IV | IV | DA | DA |  | DA |  | DA | Aktivnost uspješno realizirana Usvojena Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda (“Službeni glasnik BiH, broj 5/21) |
| 5.2.6. Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | III | - | DA | NE |  | NE |  | NE | Aktivnost je u toku Nakon što pristignu svi prijedlozi za imenovanje članova Vijeća za sport pristupit će se kreiranju Odluke o imenovanju |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastructure uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenjeu državne granice BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) |  | Upućen na SM (DA/NE) | Usvojen na SM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarondom ugovoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1.1. Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu BiH | III | IV | DA | DA | DA |  | DA |  |
| 7.4.2.1.2. Saglasnost na Poslovnik o radu Državne komisije za granicu BiH | IV | U toku | NE | NE | NE |  | NE | Komisija je formirana Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), te se u narednom period planira usvajanje Poslovnika o radu Državne komisije za granicu BiH od strane Komisije, nakon čega će se zatražiti saglasnost Vijeća ministara BiH na isti. |
| 7..4.2.1.3. Saglasnost na Odluku o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije BiH sa susjednim državama | IV | U toku | NE | NE | NE |  | NE | Komisija je formirana Odlukom Vijeća ministara BiH na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine (“Službenom glasniku BiH”, broj:77/20), te se u narednom period očekuje usvajanje Odluke o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije BiH sa susjednim državama od strane Komisije, nakon čega će se zatražiti saglasnost Vijeća ministara BiH na istu. |

| IV – IZVJEŠĆE O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj / princip razvoja: Održivi rast |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja |  |  |  |  |  |
| Naziv podzakonskog akta | Nositelj aktivnos | Planirani kvartal za provedbu | Upućen Vijeću ministara BiH (DA/NE) | Usvojeno na Vijeću ministara (DA/NE) | Komentar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1. Osiguravanje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja na mina |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Nova zakonska regulative u oblasti deminiranja |  |  |  |  |  |

| 15.1.1.2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za deminiranje u BiH | MCP | II | DA | DA | Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 5. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 67/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini. Za Članove Komisije imenovani su: Mirna Pavlović-Ministarstvo civilnih poslova BiH, Jelena Savić-Ministarstvo sigurnosti BiH i Adem Spahić-Ministarstvo obrane BiH. Članovi Komisije su imenvani na period od dvije godine. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.2.1.1. Sporazum između BiH Ii Evropske unije o učešću BiH u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“) | II | Aktivnost u toku | NE | NE | NE | NE |  | Direkcija za evropske integracije je informisala da još uvijek od Evropske komisije nije primila informacije o programima EU u novom ciklusu 2021-2027. |
| 10.1.2.2.1.2.: Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o sezonskom zapošljavanju bosansko-hercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj | IV | Aktivnost u toku | NE | NE | NE | NE |  | Imajući u vidu da je ovaj sporazum u interesu prvenstveno hrvatske strane i njenim potrebama za sezonskom radnom snagom, Ministarstvo civilnih poslova BiH je željelo u paketu spojiti zaključenje ovog sporazuma sa otvaranjem razgovora o rješavanju problema više desetina hiljada otpuštenih radnika u Republici Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine, o čemu se hrvatska strana do sada nije izjasnila. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: 12.1.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program:Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojekat:Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.2.1. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike | IV | Aktivnost u toku | DA | DA | DA | DA | VM BiH utvrdilo Prijedlog ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike. Strane su izvršile tehničko čitanje dokumenta uz posredovanje Ambasade Češke Republike. Predsjedništvo BiH dalo ovlaštenje ministrici civilnih poslova BiH da potpiše navedeni Sporazum. |
| 12.1.2.2.2. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Australije | IV | - | DA | DA | DA | NE | 16.05.2019. Ambasada BiH u Australiji dobila je Notu australske vlade i prenijela informaciju Ministarstva za socijalne usluge Australije da je vlada u tehničkom mandatu, te da ćemo u narednom razdoblju biti informirani o mogućem nastavku navedenih pregovora. |
| 12.1.2.2.3. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske Federacije | III i IV | - | NE | NE | NE | NE | Nadležne institucije u BiH u području socijalnog osiguranja nisu dale pozitivna mišljenja za otpočinjanje procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.4. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Savezne Republike Njemačke | IV | - | DA | DA | DA | NE | Na postojeći Nacrt teksta Ugovora o kome se pregovaralo, Njemačka strana je uputila Ministarstvu civilnih poslova BiH klauzulu o zaštiti podataka, koju je neophodno ugraditi u budući sporazum. Ovo ministarstvo je navedenu klauzulu proslijedilo nadležnim entitetskim institucijama i u skladu sa zahtjevima pojedinih institucija zatražilo od njemačke strane dodatno obrazloženje za predložene izmjene u odnosu na postojeću verziju Nacrta ugovora. Očekuje se odgovor nadležnih institucija Njemačke, kao i nastavak procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.5.Pokretanje postupka za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Italije | IV | - | NE | NE | NE | NE | Republika Italija nije se odazvala na urgirani poziv BiH, za otpočinjanje procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.6. Pokretanje postupka za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske | IV | - | NE | NE | NE | NE | Upućen dopis nadležnim institucijama u području socijalnog osiguranja u BiH za dostavljanje mišljenja u vezi revidiranja navedenog Sporazuma. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |  |
| 4.1. Implementacija projekata u oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblsti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.Sporazum o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) | I,II,III,IV |  | - | DA | DA |  | DA |  | DA | Predsjedništva BiH je Odlukom od 26.12.2019. godine dalo saglasnost za potpisivanje Sporazuma. Zbog pandemije Covid-19 odlučeno je da Sporazum bude potpisan putem online sastanka. Online sastanak je bio zakazan 14.12.2020 međutim zbog bolesti Covid-19 isti je odgođen. Novi termin za potpisivanje Sporazuma je 16.02.2021. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2 Protokol o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva sporta i mladih Republike Crne Gore - Nacrt | IV | III | NE | NE | NE |  | NE | Ministarsvo sporta i mladih Republike Crne Gore zahtijevalo unošenje u Nacrt protokola o saradnji odredbe koje se odnose na omladinsku politiku. Sektor je uputio akt prema crnogorskoj strani sa uvrštenim dodatnim odredbama, čeka se odgovor Crne Gore |
| 5.1.1.3 Memorandum o razumjevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. | IV | IV | DA | DA | NE |  | NE | Prijedlog memoranduma usvojen na Vijeću ministara BiH 29.12.2020. godine |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj Pametan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije i aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  |  | Status podzakonskog akta |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program: Izrada i implemetacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat: unapređenje normativnog i strateškog okvira u oblati obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti visokog obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Palestine | IV |  |  | NE |  | NE | NE | Postupak zaključivanja Memoranduma je uslovljen dobijanjem mišljenja svih nadležnih obrazovnih vlasti u BiH. I pored više urgencija Ministarstvo obrazovanja Srednjebosanskog kantona i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nisu se očitovali na predloženi tekst Memoranduma. Zbog nedostavljanja potrebnih mišljenja, nije izvjesno hoće li i kada postupak zaključivaja biti nastavljen. |
| 3.2.1.2.Sporazum o saradnji u oblastima visokog obrazovanja i nauke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije | IV |  |  | NE |  | NE |  | Aktom MVPBiH proslijeđena je MCPBiH inicijativa za pokretanje postupka zaključivanja međudržavnog ugovora sa Republikom Bjelorusijom, koju je podnio Univerzitet u Banja Luci. Nacrt sporazuma o saradnji u oblastima visokog obrazovanja i nauke između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije sastavila je bosanskohercegovačka strana i isti će biti dostavljen VMBiH radi utvrđivanja Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma, čiji je sastavni dio Nacrt sporazuma. |
| 3.2.1.3.Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke | IV |  |  | DA | DA | NE | DA | MVPBiH je u prilogu akta od 14.09.2020. godine dostavilo MCPBiH Nacrt sporazuma sa izmjenama i dopunama teksta učinjenim od ukrajinske strane. MVPBiH je aktom od 17.11.2020. godine obavijestilo MCPBiH da je ispravljeni član 3. (u kojem je uočena greška) proslijeđen ukrajinskoj strani, te je zatražena povratna informacija u vezi s tekstom Sporazuma od bosanskohercegovačke strane. Nacrt sporazuma će se dostaviti nadležnim institucijama entiteta, kantona i BDBiH, radi davanja mišljenja o ovim izmjenama i dopunama. |

| 3.2.1.4.Protokol između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja | IV |  | NE | NE | DA | NE | Ministarstvo civilnih poslova BiH je provelo proceduru pribavljanja mišljenja svih nadležnih obrazovnih vlasti u BiH i dostavilo akt Predsjedništvu BiH 12.11.2019. godine sa molbom da se uvrsti na sjednicu Predsjedništva BiH radi razmatranja i usvajanja. Aktom od 6.10.2020. godine, podsjetili smo na dostavljeni material s molbom da se isti uvrsti na sjednicu Predsjedništva BiH. U vrijeme sačinjavanja ovog izvještajanismo dobili obavještenje o zaključku Predsjedništva. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.5. Memorandum o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat | IV |  | NE | NE | NE | NE | Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo tekst Memoranduma na mišljenje Ministarstvu vanjskih poslova BiH, aktom od 13.11.2020. godine |
| 3.2.1.6. Memorandum o razumijevanju između Ministarstva spoljnih poslova i trgovine mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u vezi sa saradnjom u okviru Programa Stipendium Hungaricum za period 2020-2022) | IV |  | DA | DA | NE | DA | Procedura za zaključivanje navedenog Memoranduma je okončana i čeka se odgovor mađarske strane o vremenu i mjestu potpisivanja istog. |
| 3.2.1.7 . Memorandum o saradnji u oblast mladih između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske | IV |  | NE | NE | NE | NE | Nakon što su u vezi sa tekstom Memoranduma pribavljena mišljenja svih nadležnih institucija, u toku je prprema nacrt prijedloga Memoranduma za dosatavljanje VM BiH na razmatranje i utvrđivanje. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Program 13.2: Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.2.2: Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implementacija istih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2.6. Sporazum između Republike Azerbejdžan i Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti zdravstva i medicine. | IV | - | NE |  |  |  |  |  | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |
| 13.2.2.7.Dvogodišnji sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za 2020-2021. godinu | I-II | - | NE |  |  |  |  |  | Pokrenute aktivnosti kod nadležnih institucija BiH, FBiH (i kantona), RS i BD BiH u vezi sa zaključivanjem predmetnog sporazuma. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja |  |  | Status podzakonskog akta |  |  |  |  |  |  | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.2.1. Sporazum između BiH i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) | I-IV |  | U toku | NE | NE | NE |  | NE |  |  | Planirane aktivnosti se ne odvijaju predviđenom dinamikom, jer nisu izdvojena budžetska sredstva kako bi se navedena aktivnost realizovala. |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1.1. IPA 2016 Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada |  | 2019-2021 |  | NE | U POSTUPKU | Realizacija projekta je započela u septembru 2020. godine i trajaće 24 mjeseca. |

|  | VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |  |
|  |  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Program: 12.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekat: 12.1.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1.1.1. IPA 2016 «Analiza potreba centara za socijalni rad u BiH» |  | 2020 |  | NE | U POSTUPKU | Početak realizacije projekta usporen je zbog pandemije COVID 19. U septembru je otpočela implementacija projekta. |  |
| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija |  |  | Vrijeme realizacije |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |  |
|  |  |  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |  |  |
| Program 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat 13.1.1: Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1.15. Projekat "Jačanje sestrinstva u BiH” (Faza II) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-102 |  |  | decembar 2017. - novembar 2021. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Planom aktivnosti. |  |
| 13.1.1.16. „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ (Faza III) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-101 |  |  | mart 2018. - februar 2022. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Planom aktivnosti. |  |
| 13.1.1.17. Projekat "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina IV), IBIH-MCP-49 |  |  | 2016.-2021. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Planom aktivnosti. |  |
| 13.1.1.19. Zajednička akcija o nejednakostima u zdravlja u Evropi (JAHEE 2017), IBIH-MCP-97 |  |  | 2018.-2021. |  | NE | U POSTUOKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |
| 13.1.1.20. Zajednička akcija Healthy GateWays 2017, IBIH-MCP-98 |  |  | 2018.-2021. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |
| 13.1.1.21. Zajednička akcija o vakcinama (JAV 2017), IBIH-MCP-99 |  |  | 2018.-2021. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |
| 13.1.1.22. Zajednička akcija InfAct 2017, IBIH-MCP-100 |  |  | 2018.-2021. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |
| 13.1.1.23. Zajednička akcija „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) (SHARP 2018) |  |  | 2019.-2022. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |
| 13.1.1.24. Projekat “WHOLEGRAIN INITIATIVE” |  |  | 2019.-2022. |  | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |  |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije i aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |
| 3.1.1. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i mladih |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.Implementacija projekta u okviru IPA 2016 «Obrazovanje za zapošljavanje» |  | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2021 |  | NE | U POSTUPKU | Evropska komisija je, zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19, tek u junu 2020. godine okončala tenderski proceduru za odabir konzorcija koji će implementirati projektne aktivnosti. Implementacija projekta je počela u septembru 2020. godine. U novembru 2020. godine je održan Kick-off sastanak.U toku je formiranje Upravnog odbora Projekta. |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVABIH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |
| 4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» |  | 2020 |  | DA | ZAVRŠENO | Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donio je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu objavljen je 30.10.2020. godine u tri dnevna lista. Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu broj 267/20. Odluka o dodjeli objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 84/20. Odlukom su podržana 23 projekta. |
| 4.2.2 Realizacija granta «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » |  | 2020 |  | DA | ZAVRŠENO | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 30. vanrednoj sjednici, održanoj 06.10.2020. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 68/20. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. objavljen je 30.10.2020. godine na web stranici Ministarstva i u tri dnevna lista. Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu broj: 263/20. Odluka o dodjeli objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 84/20. Odlukom su podržana 44 projekta. |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 5.1.1. Unaprijeđenje koordinacije u oblasti kulture |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. Podrška projektima u oblasti kulture |  |  |  |  |
| 5.1.1 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | 2020 | DA | ZAVRŠENO | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH”za 2020.godinu |
| 5.1.2 Realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | 2020 | DA | ZAVRŠENO | Savjet ministara je na sjednici održanoj 23.12.2020. godine usvojilo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2020.godinu |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |  |  |  |  |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 Realizacija granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | 2020 | DA | ZAVRŠENO | Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija"usvojena na 39. vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 23.12.2020. godinu. Potpisan 121 ugovor sa subjektima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje kroz grant za sport |
| 5.1.1.2. IPA 2019-2020 Podrška Evropske unije za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini | 2020/2021 | NE | U POSTUPKU | Projekat Obnova/modernizacija sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji u okviru IPA-e za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 eura finansira Delegacija EU u BiH trenutno je u drugoj fazi. Prva faza projekta, koja je započela u novembru 2019. godine (odabir krajnjih korisnika – osnovnih škola u BiH i Fakulteti sporta u BiH), uspješno je okončana krajem februara 2020. godine. U toku je druga faza projekta, koja zahtijeva obilazak objekata i detaljan opis problema sa izradom projektne dokumentacije, koja je zbog proglašenja pandemije COVID 19 znatno usporena. Nakon prikupljanja projektne dokumentacije pristupiće se izradi tenderske dokumentacije. Tehnički dio posla obavlja Studio NONSTOP kojeg je agažirala Delegacija EU u BiH za potrebe projekta. Implementacija projekta planirana je za 2021. godinu |
| 5.1.1.3. Evropska sedmica sporta | 2021/2022 | NE | U POSTUPKU | Od svog pokretanja 2015. godine, Evropska sedmica sporta postala je vrlo uspješna inicijativa s visokom standardima angažmana širom Evrope. Od 2018. godine jedan od glavnih događaja bilo je otvaranje sedmice sporta za zemlje i regije Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana. Dana 4.12.2020 godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao nosilac projekta kroz IPA-u II je potpisalo ugovor sa Evropskom komisijom o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura, a u vezi sa akcijom „EU4Youth - Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana“. Projekat će implementirati Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |
| 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1.1. Projekat “Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti” |  | 2022. |  | NE | U POSTUPKU | Vrše se usaglašavanja tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta kako bi se ista mogla ugraditi u novu Odluku o sufinansiranju projekta. |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Održiv rast |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH |  |  |  |  |  |  |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije |  |  |  | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije |  | Završen (DA/NE) |  |  |  |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1.1. Markacija (obilježavanje) državne granice između BiH i Crne Gore i izrada tromeđne tačke |  | - |  | NE | U POSTUPKU | U izvještajnom periodu sačinjen je Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 19. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj:77/20. U narednom periodu se očekuje nastavak aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice između BiH i Crne Gore i izrada tromeđne tačke. Vezano za obavezu Implementacije Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, dostavljen je sav neophodan materijal za pokretanje procedure izbora najboljeg ponuđača za izvođenje Protokolom propisanih geodetsko-građevinskih radova. U saradnji sa Sektorom za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku prikupljene su pristigle ponude i okončane aktivnosti na traženju najoptimalnijeg načina realizacije naših obaveza, kao preduslova za traženje saglasnosti Vijeća ministara BiH. |